## Summary & Notes
裁料 逐日排程 Fabric Cutting — Day-by-Day Schedule (修正版)
生成 2026-06-01,资料从你登入的 ERP 现场拉的最新版。只排『还没裁(WAITING)』的卡,
不含已裁好、不含 on-hold、不含已取消。只读,没改系统。
【范围】跟着页面那 114 row
还要裁的卡 = 114 张 (床架 80 / 沙发 25 / 配件 9)。
· 踢掉已裁好(COMPLETED)的卡 + on-hold + 已取消(SO-2605-052)。
· 配件 pillow 这次全排进去:现场资料显示它们是真的还没裁;
pillow 跟它那张 SO 的客期一样排,出货才配得齐。
【什么算『一个 cut』】
· 看完整配置,不是看型号:5531-L(LHF)+2A(RHF) 和 5531-2A(LHF)+L(RHF) 是两个不同 cut。
· 床架 1013 的 K/Q/SS/S(6FT/5FT/3.5FT/3FT)也是不同 cut。
· 同配置 + 同尺寸 才併一起裁(布料不同没关系,排在一批里)。
【排法】同一个 cut 能併就併,但太远的不硬拉(你要的中间点)
· 同配置 + 同尺寸:客期在 10 天内的单,拉来一起裁。
客期超过 10 天的同款,留到接近它自己客期才裁 —— 不太早裁、不堆库存。
· 一次 cut 最多 8 个;数量多到超过就自动分两次、三次裁。
按客期分:急的进第一刀(尽早裁),迟的进第二刀,第二刀排在它自己客期前 3 天,
不挤在第一刀隔天 —— 自动隔开,也不会太早裁堆库存。(看『这批最早客期』栏的 1/2刀、2/2刀)
· priority 看每个 cut 自己最早的 Customer DD —— 客期远的不会因为同款有急单就被拉前、抢产能。
· 客期相近的同款不同 size 自然排同一天(WC 不看 size,FC/sewing/WC 同款一起出,后段接得顺);
客期差远的同款就各自靠近自己客期裁,不硬绑同天。
· 床架沙发共用裁料人手,每天合起来:前 3 个工作天排满 7 刀(单子最准),
第 4-7 天只排 6 刀、留位子给临时进来的单,第 8 天起更松(5 刀)。
床架优先排,床架轻的日子沙发自动补上去,不用等床架全部裁完。
· 拉前限度 10 天可调:你觉得要更短(库存更少)或更长(裁更少次),讲一声我改。
【怎么看】
· Cut Calendar:按日期排,绿色横条 = 那一天;同一天床架/沙发各裁什么一眼看到。
· By Day:一天一队一行,看每队当天裁哪几个 model-size。
【排出来的跨度】
床架 Bedframe 06-02 Tue → 06-22 Mon 共 36 批 / 80 张
沙发 Sofa 06-02 Tue → 06-22 Mon 共 23 批 / 25 张
配件 Pillow 06-02 Tue → 06-02 Tue 共 2 批 / 9 张 (产能待确认)
注:只读线上资料做的 planning,还没写进 ERP。你确认排法 OK,我再写进系统。

## Cut Calendar
Cut Date 裁料日 | Lane 队 | Cut # | Model 款 | Size | SO / PO | Customer | Item (one set/row) | Fabric | Sets 套 | Slots 款位 | Customer DD | Our Expected DD | Batch Deadline 这批最早客期
2026-06-02 Tue (Day 1)
| 床架 Bedframe | B1 | 2011(A)-(K) | 6FT | SO-2605-171-01 | Houzs Century | 2011(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ KS-18 ¦ (FC) | KS-18 | 1 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | 25 May
| 床架 Bedframe | B2 | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-204-02 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (19") ¦ (DV 8") ¦ PC151-10 ¦ (FC) | PC151-10 | 1 | 1 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | 01 Jun → 03 Jun
[5 empty] | SO-2605-279-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (21") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-03 | 2026-06-01
| 床架 Bedframe | B5 | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-214-01 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (24") ¦ (DV 8") ¦ KS-14 ¦ (FC) | KS-14 | 1 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 03 Jun → 10 Jun (1/2刀)
[5 empty] | SO-2605-278-01 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (23") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 |  | 2026-06-04 | 2026-06-02
[5 empty] | SO-2605-096-02 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (21") ¦ (DV 8") ¦ PC151-10 ¦ (FC) | PC151-10 | 1 |  | 2026-06-04 | 2026-06-02
[5 empty] | SO-2605-096-03 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (21") ¦ (DV 8") ¦ PC151-10 ¦ (FC) | PC151-10 | 1 |  | 2026-06-04 | 2026-06-02
[5 empty] | SO-2605-264-01 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (24") ¦ (DV 10") ¦ PC151-04 ¦ (FC) | PC151-04 | 1 |  | 2026-06-08 | 2026-06-06
[5 empty] | SO-2605-269-01 | The Conts | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-10 | 2026-06-08
[5 empty] | SO-2605-269-02 | The Conts | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-10 | 2026-06-08
[5 empty] | SO-2605-244-01 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 |  | 2026-06-10 | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | B7 | 1013-(SK) | 200CMX200CM | SO-2605-096-01 | Houzs Century | 1013-(SK) ¦ (200CMX200CM) ¦ (21") ¦ (DV 8") ¦ PC151-10 ¦ (FC) | PC151-10 | 1 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | 04 Jun
| 沙发 Sofa | S1 | 5540-2A(LHF)+1A(RHF) | 28 | SO-2604-324-01 | Houzs Century | 5540-2A(LHF)+1A(RHF) ¦ (28) ¦ BO315-22 ¦ (FC) | BO315-22 | 2 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | 25 May
| 沙发 Sofa | S2 | 5540-1A(LHF)+1NA+1A(RHF) | 32 | SO-2605-221-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF)+1NA+1A(RHF) ¦ (32) ¦ AM275-1 ¦ (FC) | AM275-1 | 3 | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 28 May
| 沙发 Sofa | S3 | 5540-1A(LHF)+1A(RHF) |  | SO-2605-105-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF)+1A(RHF) ¦ BO315-31 ¦ (FC) | BO315-31 | 2 | 1 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 01 Jun
| 配件 Pillow | A1 | LONG PILLOW | 12" X 28" | SO-2605-063-03 | Houzs Century | LONG PILLOW ¦ (12" X 28") ¦ BO315-31 ¦ (FC) | BO315-31 | 1 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 25 May
[5 empty] | SO-2605-063-04 | Houzs Century | LONG PILLOW ¦ (12" X 28") ¦ BO315-31 ¦ (FC) | BO315-31 | 1 |  | 2026-05-25 | 2026-05-24
| 配件 Pillow | A2 | SQUARE PILLOW | 16" X 16" | SO-2604-324-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW ¦ (16" X 16") ¦ BO315-22 ¦ (FC) | BO315-22 | 1 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | 25 May → 30 May
[5 empty] | SO-2604-324-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW ¦ (16" X 16") ¦ BO315-22 ¦ (FC) | BO315-22 | 1 |  | 2026-05-25 | 2026-05-23
[5 empty] | SO-2605-104-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW ¦ (16" X 16") ¦ CH141-3 ¦ (FC) | CH141-3 | 1 |  | 2026-05-28 | 2026-05-27
[5 empty] | SO-2605-104-05 | Houzs Century | SQUARE PILLOW ¦ (16" X 16") ¦ CH141-3 ¦ (FC) | CH141-3 | 1 |  | 2026-05-28 | 2026-05-27
[5 empty] | SO-2605-104-06 | Houzs Century | SQUARE PILLOW ¦ (16" X 16") ¦ CH141-3 ¦ (FC) | CH141-3 | 1 |  | 2026-05-28 | 2026-05-27
[5 empty] | SO-2605-222-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW ¦ (16" X 16") ¦ CH141-5 ¦ (FC) | CH141-5 | 1 |  | 2026-05-30 | 2026-05-29
[5 empty] | SO-2605-222-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW ¦ (16" X 16") ¦ CH141-7 ¦ (FC) | CH141-7 | 1 |  | 2026-05-30 | 2026-05-29
2026-06-03 Wed (Day 2)
| 床架 Bedframe | B3 | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-288-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 10 Jun → 17 Jun
[5 empty] | SO-2605-235-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
[5 empty] | SO-2605-260-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (24") ¦ (DV 10") ¦ PC151-10 ¦ (FC) | PC151-10 | 1 |  | 2026-06-17 | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | B4 | 2038(A)-(SS) | 3.5FT | SO-2605-123-02 | Houzs Century | 2038(A)-(SS) ¦ (3.5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-03 ¦ (FC) | PC151-03 | 1 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 10 Jun
| 床架 Bedframe | B8 | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-276-01 | Houzs Century | 1013-(K) ¦ (6FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ PC151-12 ¦ (FC) | PC151-12 | 1 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08 Jun → 15 Jun
[5 empty] | SO-2605-229-02 | Houzs Century | 1013-(K) ¦ (6FT) ¦ (24") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-10 | 2026-06-08
[5 empty] | SO-2605-111-02 | Carress | 1013-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-17 ¦ (FC) | PC151-17 | 1 |  | 2026-06-11 | 2026-06-09
[5 empty] | SO-2605-293-02 | Houzs Century | 1013-(K) ¦ (6FT) ¦ (21") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
[5 empty] | SO-2605-216-04 | Carress | 1013-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-13 ¦ (FC) | PC151-13 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
[5 empty] | SO-2605-216-01 | Carress | 1013-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-14 ¦ (FC) | PC151-14 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
[5 empty] | SO-2605-271-02 | Carress | 1013-(K) ¦ (6FT) ¦ (26") ¦ (DV 8") ¦ PC151-17 ¦ (FC) | PC151-17 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
| 床架 Bedframe | B9 | 1013-(SS) | 3.5FT | SO-2605-277-01 | Houzs Century | 1013-(SS) ¦ (3.5FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08 Jun
[5 empty] | SO-2605-285-01 | Houzs Century | 1013-(SS) ¦ (3.5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-09 ¦ (FC) | PC151-09 | 1 |  | 2026-06-08 | 2026-06-06
[5 empty] | SO-2605-285-02 | Houzs Century | 1013-(SS) ¦ (3.5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-11 ¦ (FC) | PC151-11 | 1 |  | 2026-06-08 | 2026-06-06
[5 empty] | SO-2605-070-02 | Carress | 1013-(SS) ¦ (3.5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-18 ¦ (FC) | PC151-18 | 1 |  | 2026-06-08 | 2026-06-06
→ 06-04 Thu | 沙发 Sofa | S4 | 5540-1A(LHF)+1NA+CSL+L(RHF) | 30 | SO-2605-077-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF)+1NA+CSL+L(RHF) ¦ (30) ¦ FABRIC HR805-10 ¦ (FC) | FABRIC HR805-10 | 4 | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 02 Jun
| 沙发 Sofa | S5 | 5535-1A(LHF)+1NA+L(RHF) | 32 | SO-2605-104-01 | Houzs Century | 5535-1A(LHF)+1NA+L(RHF) ¦ (32) ¦ BO315-1 ¦ (FC) | BO315-1 | 3 | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 28 May
| 沙发 Sofa | S6 | 5535-2A(LHF)+L(RHF) | 28 | SO-2605-270-01 | The Conts | 5535-2A(LHF)+L(RHF) ¦ (28) ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 2 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 10 Jun
2026-06-04 Thu (Day 3)
| 床架 Bedframe | B10 | 1013-(S) | 3FT | SO-2605-245-01 | Houzs Century | 1013-(S) ¦ (3FT) ¦ (16") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 10 Jun
| 床架 Bedframe | B13 | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-192-03 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (24") ¦ (DV 8") ¦ PC151-10 ¦ (FC) | PC151-10 | 1 | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | 05 Jun → 13 Jun (1/2刀)
[5 empty] | SO-2605-258-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (26") ¦ (DV 8") ¦ PC151-04 ¦ (FC) | PC151-04 | 1 |  | 2026-06-06 | 2026-06-04
[5 empty] | SO-2605-295-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 |  | 2026-06-08 | 2026-06-06
[5 empty] | SO-2605-229-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (24") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-10 | 2026-06-08
[5 empty] | SO-2604-281-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
[5 empty] | SO-2605-200-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
[5 empty] | SO-2605-282-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (21") ¦ (DV 10") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
[5 empty] | SO-2605-242-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (24") ¦ (DV 10") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-13 | 2026-06-11
| 床架 Bedframe | B15 | 1003(A)-(K) | 6FT | SO-2605-291-01 | Houzs Century | 1003(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08 Jun
| 床架 Bedframe | B6 | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-261-01 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 11 Jun (2/2刀)
[5 empty] | SO-2605-261-02 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-15 ¦ (FC) | PC151-15 | 1 |  | 2026-06-11 | 2026-06-09
[5 empty] | SO-2605-111-01 | Carress | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-17 ¦ (FC) | PC151-17 | 1 |  | 2026-06-11 | 2026-06-09
| 沙发 Sofa | S10 | 5531-L(LHF)+2A(RHF) | 28 | SO-2605-194-01 | Carress | 5531-L(LHF)+2A(RHF) ¦ (28) ¦ GARFIELD - 3 TUNDORA ¦ (FC) | GARFIELD - 3 TUNDORA | 2 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 03 Jun (1/2刀)
| 沙发 Sofa | S9 | 5531-2A(LHF)+L(RHF) | 24 | SO-2605-079-01 | Carress | 5531-2A(LHF)+L(RHF) ¦ (24) ¦ M2402-13 ¦ (FC) | M2402-13 | 2 | 1 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 01 Jun
2026-06-05 Fri (Day 4)
| 床架 Bedframe | B17 | 1005-(Q) | 5FT | SO-2605-291-02 | Houzs Century | 1005-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 4") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08 Jun → 15 Jun
[5 empty] | SO-2605-281-01 | Houzs Century | 1005-(Q) ¦ (5FT) ¦ (23") ¦ (DV 10") ¦ PC151-03 ¦ (FC) | PC151-03 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
| 床架 Bedframe | B18 | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-280-01 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (26") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08 Jun
[5 empty] | SO-2605-280-02 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (26") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 |  | 2026-06-08 | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | B20 | 2009(A)-(K) | 6FT | SO-2605-241-01 | Houzs Century | 2009(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ PC151-06 ¦ (FC) | PC151-06 | 1 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | 09 Jun
| 沙发 Sofa | S11 | 5531-L(LHF)+2A(RHF) | 28 | SO-2605-196-01 | Carress | 5531-L(LHF)+2A(RHF) ¦ (28) ¦ KN390-2 ¦ (FC) | KN390-2 | 2 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 08 Jun (2/2刀)
| 沙发 Sofa | S12 | 5531-L(LHF)+2A(RHF) | 24 | SO-2605-076-01 | Carress | 5531-L(LHF)+2A(RHF) ¦ (24) ¦ GARFIELD-2 CHERVRON ¦ (FC) | GARFIELD-2 CHERVRON | 2 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 12 Jun
| 沙发 Sofa | S16 | 5530-L(LHF)+2A(RHF) | 28 | SO-2604-293-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF)+2A(RHF) ¦ (28) ¦ CH141-12 ¦ (FC) | CH141-12 | 2 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 03 Jun (1/2刀)
2026-06-06 Sat (Day 5)
| 床架 Bedframe | B14 | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-242-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (24") ¦ (DV 10") ¦ PC151-12 ¦ (FC) | PC151-12 | 1 | 1 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 13 Jun → 15 Jun (2/2刀)
[5 empty] | SO-2605-252-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
[5 empty] | SO-2605-292-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (19") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
| 床架 Bedframe | B21 | 2009(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-241-02 | Houzs Century | 2009(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (20") ¦ (DV 8") ¦ PC151-15 ¦ (FC) | PC151-15 | 1 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | 09 Jun
| 床架 Bedframe | B23 | 1052-(Q) | 5FT | SO-2605-288-02 | Houzs Century | 1052-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-17 ¦ (FC) | PC151-17 | 1 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 10 Jun
| 沙发 Sofa | S17 | 5530-L(LHF)+2A(RHF) | 28 | SO-2605-240-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF)+2A(RHF) ¦ (28) ¦ BO315-22 ¦ (FC) | BO315-22 | 2 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 08 Jun (2/2刀)
| 沙发 Sofa | S18 | 5530-L(RHF) | 28 | SV-2605-003-01 | Houzs Century | 5530-L(RHF) ¦ (28) ¦ BO315-2 ¦ (FC) | BO315-2 | 1 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 09 Jun
| 沙发 Sofa | S20 | 6112-2S | 30 | SO-2605-177-01 | The Conts | 6112-2S ¦ (30) ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | 08 Jun
[5 empty] | SO-2605-178-01 | The Conts | 6112-2S ¦ (30) ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-08 | 2026-05-30
[5 empty] | SO-2605-179-01 | The Conts | 6112-2S ¦ (30) ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-08 | 2026-05-30
2026-06-08 Mon (Day 7)
| 床架 Bedframe | B11 | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-293-01 | Houzs Century | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (21") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 15 Jun → 18 Jun
[5 empty] | SO-2605-216-02 | Carress | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-06 ¦ (FC) | PC151-06 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
[5 empty] | SO-2605-216-03 | Carress | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-15 ¦ (FC) | PC151-15 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
[5 empty] | SO-2605-271-01 | Carress | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (24") ¦ (DV 8") ¦ PC151-17 ¦ (FC) | PC151-17 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
[5 empty] | SO-2605-069-01 | Carress | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (24") ¦ (DV 8") ¦ PC151-13 ¦ (FC) | PC151-13 | 1 |  | 2026-06-18 | 2026-06-16
| 床架 Bedframe | B24 | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-297-02 | Houzs Century | 1007-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 11 Jun → 19 Jun
[5 empty] | SO-2605-275-02 | Houzs Century | 1007-(Q) ¦ (5FT) ¦ (19") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
[5 empty] | SO-2605-282-02 | Houzs Century | 1007-(Q) ¦ (5FT) ¦ (21") ¦ (DV 10") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
[5 empty] | SO-2605-284-01 | Houzs Century | 1007-(Q) ¦ (5FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-19 | 2026-06-17
| 床架 Bedframe | B25 | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-275-01 | Houzs Century | 1007-(K) ¦ (6FT) ¦ (23") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 12 Jun
→ 06-09 Tue | 沙发 Sofa | S21 | 5536-1A(LHF)+CNR+2A(RHF)+2S | 30 | SO-2605-223-01 | Houzs Century | 5536-1A(LHF)+CNR+2A(RHF)+2S ¦ (30) ¦ FABRIC HR805-90 ¦ (FC) | FABRIC HR805-90 | 4 | 2 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 15 Jun
2026-06-09 Tue (Day 8)
| 床架 Bedframe | B22 | 2009(A)-(SK) | 200CMX200CM | SO-2605-211-01 | Houzs Century | 2009(A)-(SK) ¦ (200CMX200CM) ¦ (26") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-14 | 16 Jun
| 床架 Bedframe | B26 | 1007-(SS) | 3.5FT | SO-2605-292-02 | Houzs Century | 1007-(SS) ¦ (3.5FT) ¦ (19") ¦ (DV 8") ¦ PC151-03 ¦ (FC) | PC151-03 | 1 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 15 Jun
[5 empty] | SO-2605-292-03 | Houzs Century | 1007-(SS) ¦ (3.5FT) ¦ (19") ¦ (DV 8") ¦ PC151-03 ¦ (FC) | PC151-03 | 1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-13
| 床架 Bedframe | B28 | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-297-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 11 Jun → 19 Jun
[5 empty] | SO-2605-294-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (23") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
[5 empty] | SO-2605-190-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 |  | 2026-06-19 | 2026-06-17
| 沙发 Sofa | S22 | 5536-1A(LHF)+1A(RHF) | 30 | SO-2605-225-01 | Houzs Century | 5536-1A(LHF)+1A(RHF) ¦ (30) ¦ NINJA 02 ¦ (FC) | NINJA 02 | 2 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 16 Jun
| 沙发 Sofa | S7 | 5535-L(LHF)+2A(RHF) | 32 | SO-2605-273-01 | Houzs Century | 5535-L(LHF)+2A(RHF) ¦ (32) ¦ BO315-24 ¦ (FC) | BO315-24 | 2 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 16 Jun
2026-06-10 Wed (Day 9)
| 床架 Bedframe | B30 | DIVAN-(K) | 6FT | SO-2605-206-01 | Houzs Century | DIVAN-(K) ¦ (6FT) ¦ (10") ¦ (DV 10") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 2 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 12 Jun
| 床架 Bedframe | B31 | DIVAN-(Q) | 5FT | SO-2605-200-02 | Houzs Century | DIVAN-(Q) ¦ (5FT) ¦ (8") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 2 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 12 Jun
[5 empty] | SO-2605-200-03 | Houzs Century | DIVAN-(Q) ¦ (5FT) ¦ (8") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 2 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
[5 empty] | SO-2605-265-01 | Houzs Century | DIVAN-(Q) ¦ (5FT) ¦ (15") ¦ (DV 8") ¦ PC151-14 ¦ (FC) | PC151-14 | 2 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10
| 沙发 Sofa | S13 | 5531-2A(LHF)+L(RHF) | 28 | SO-2605-236-01 | Carress | 5531-2A(LHF)+L(RHF) ¦ (28) ¦ M2402-1 ¦ (FC) | M2402-1 | 2 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 17 Jun
2026-06-11 Thu (Day 10)
| 床架 Bedframe | B32 | DIVAN-(S) | 3FT | SO-2605-265-02 | Houzs Century | DIVAN-(S) ¦ (3FT) ¦ (15") ¦ (DV 8") ¦ PC151-14 ¦ (FC) | PC151-14 | 1 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 12 Jun
| 床架 Bedframe | B33 | 2033(HF)(W)-(K) | 6FT | SO-2605-202-01 | Houzs Century | 2033(HF)(W)-(K) ¦ (6FT) ¦ (24") ¦ (DV 10") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 | 1 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 13 Jun
2026-06-12 Fri (Day 11)
| 床架 Bedframe | B29 | 2006(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-191-01 | Houzs Century | 2006(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (21") ¦ (DV 8") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 19 Jun
| 床架 Bedframe | B34 | 2033(HF)(W)-(SS) | 3.5FT | SO-2605-202-02 | Houzs Century | 2033(HF)(W)-(SS) ¦ (3.5FT) ¦ (24") ¦ (DV 12") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 | 1 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 13 Jun
| 沙发 Sofa | S19 | 5530-1A(LHF)+2A(RHF)+STOOL | 28 | SO-2605-290-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF)+2A(RHF)+STOOL ¦ (28) ¦ BO315-21 ¦ (FC) | BO315-21 | 3 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 19 Jun
2026-06-13 Sat (Day 12)
| 床架 Bedframe | B35 | 1023-(K) | 6FT | SO-2605-274-01 | Houzs Century | 1023-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 10") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-14 | 16 Jun
| 床架 Bedframe | B36 | 1030-(K) | 6FT | SO-2605-228-01 | Houzs Century | 1030-(K) ¦ (6FT) ¦ (22") ¦ (DV 10") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 17 Jun
2026-06-15 Mon (Day 14)
| 床架 Bedframe | B12 | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-289-01 | Carress | 1013-(Q) ¦ (5FT) ¦ (24") ¦ (DV 8") ¦ PC151-01 ¦ (FC) | PC151-01 | 1 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 22 Jun
| 沙发 Sofa | S8 | 5535-2A(LHF)+1A(RHF) | 32 | SO-2605-303-01 | Carress | 5535-2A(LHF)+1A(RHF) ¦ (32) ¦ KN390-3 ¦ (FC) | KN390-3 | 2 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | 22 Jun
2026-06-17 Wed (Day 16)
| 沙发 Sofa | S23 | 5536-2A(LHF)+CNR+1A(RHF) | 30 | SO-2605-184-01 | Houzs Century | 5536-2A(LHF)+CNR+1A(RHF) ¦ (30) ¦ BO315-5 ¦ (FC) | BO315-5 | 3 | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 24 Jun
2026-06-18 Thu (Day 17)
| 床架 Bedframe | B16 | 1003(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-231-01 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (24") ¦ (DV 10") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | 25 Jun
| 床架 Bedframe | B19 | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-231-02 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) ¦ (5FT) ¦ (24") ¦ (DV 10") ¦ PC151-02 ¦ (FC) | PC151-02 | 1 | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | 25 Jun
| 沙发 Sofa | S14 | 5531-L(LHF)+2A(RHF) | 24 | SO-2605-182-01 | Carress | 5531-L(LHF)+2A(RHF) ¦ (24) ¦ NINJA 02 ¦ (FC) | NINJA 02 | 2 | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 25 Jun
2026-06-22 Mon (Day 21)
| 床架 Bedframe | B27 | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-302-01 | Carress | 1007-(K) ¦ (6FT) ¦ (28") ¦ (DV 8") ¦ PC151-15 ¦ (FC) | PC151-15 | 1 | 1 | 2026-06-29 | 2026-06-27 | 29 Jun
| 沙发 Sofa | S15 | 5531-2S | 28 | SO-2605-301-01 | Carress | 5531-2S ¦ (28) ¦ M2402-13 ¦ (FC) | M2402-13 | 1 | 1 | 2026-06-29 | 2026-06-28 | 29 Jun

## By Day
Date 日期 | Day | Lane 队 | Models that day 当天裁的款 (model-size×slots) | Slots | Orders | Cap
2026-06-02 Tue | 1 | 床架 Bedframe | 2011(A)-(K) (6FT), 2038(A)-(Q) (5FT), 1013-(Q) (5FT), 1013-(SK) (200CMX200CM) | 4 | 12 | 4
2026-06-02 Tue | 1 | 沙发 Sofa | 5540-2A(LHF)+1A(RHF) (28), 5540-1A(LHF)+1NA+1A(RHF) (32), 5540-1A(LHF)+1A(RHF) () | 3 | 3 | 3
2026-06-02 Tue | 1 | 配件 Pillow | LONG PILLOW (12" X 28"), SQUARE PILLOW (16" X 16") | 2 | 9 | 8
2026-06-03 Wed | 2 | 床架 Bedframe | 2038(A)-(Q) (5FT), 2038(A)-(SS) (3.5FT), 1013-(K) (6FT), 1013-(SS) (3.5FT) | 4 | 15 | 4
2026-06-03 Wed | 2 | 沙发 Sofa | 5540-1A(LHF)+1NA+CSL+L(RHF) (30), 5535-1A(LHF)+1NA+L(RHF) (32), 5535-2A(LHF)+L(RHF) (28) | 3 | 3 | 3
2026-06-04 Thu | 3 | 床架 Bedframe | 1013-(Q) (5FT), 1013-(S) (3FT), 2008(A)-(K) (6FT), 1003(A)-(K) (6FT) | 4 | 13 | 4
2026-06-04 Thu | 3 | 沙发 Sofa | 5540-1A(LHF)+1NA+CSL+L(RHF) (30) (cont.), 5531-2A(LHF)+L(RHF) (24), 5531-L(LHF)+2A(RHF) (28) | 3 | 2 | 3
2026-06-05 Fri | 4 | 床架 Bedframe | 1005-(Q) (5FT), 2041(A)-(Q) (5FT), 2009(A)-(K) (6FT) | 3 | 5 | 3
2026-06-05 Fri | 4 | 沙发 Sofa | 5531-L(LHF)+2A(RHF) (28), 5531-L(LHF)+2A(RHF) (24), 5530-L(LHF)+2A(RHF) (28) | 3 | 3 | 3
2026-06-06 Sat | 5 | 床架 Bedframe | 2008(A)-(K) (6FT), 2009(A)-(Q) (5FT), 1052-(Q) (5FT) | 3 | 5 | 3
2026-06-06 Sat | 5 | 沙发 Sofa | 5530-L(LHF)+2A(RHF) (28), 5530-L(RHF) (28), 6112-2S (30) | 3 | 5 | 3
2026-06-08 Mon | 7 | 床架 Bedframe | 1013-(Q) (5FT), 1007-(Q) (5FT), 1007-(K) (6FT) | 3 | 10 | 3
2026-06-08 Mon | 7 | 沙发 Sofa | 5536-1A(LHF)+CNR+2A(RHF)+2S (30) | 1 | 1 | 3
2026-06-09 Tue | 8 | 床架 Bedframe | 2009(A)-(SK) (200CMX200CM), 1007-(SS) (3.5FT), 2006(A)-(K) (6FT) | 3 | 6 | 3
2026-06-09 Tue | 8 | 沙发 Sofa | 5535-L(LHF)+2A(RHF) (32), 5536-1A(LHF)+CNR+2A(RHF)+2S (30) (cont.), 5536-1A(LHF)+1A(RHF) (30) | 3 | 2 | 3
2026-06-10 Wed | 9 | 床架 Bedframe | DIVAN-(K) (6FT), DIVAN-(Q) (5FT) | 2 | 4 | 2
2026-06-10 Wed | 9 | 沙发 Sofa | 5531-2A(LHF)+L(RHF) (28) | 1 | 1 | 3
2026-06-11 Thu | 10 | 床架 Bedframe | DIVAN-(S) (3FT), 2033(HF)(W)-(K) (6FT) | 2 | 2 | 2
2026-06-12 Fri | 11 | 床架 Bedframe | 2006(A)-(Q) (5FT), 2033(HF)(W)-(SS) (3.5FT) | 2 | 2 | 2
2026-06-12 Fri | 11 | 沙发 Sofa | 5530-1A(LHF)+2A(RHF)+STOOL (28) | 1 | 1 | 3
2026-06-13 Sat | 12 | 床架 Bedframe | 1023-(K) (6FT), 1030-(K) (6FT) | 2 | 2 | 2
2026-06-15 Mon | 14 | 床架 Bedframe | 1013-(Q) (5FT) | 1 | 1 | 2
2026-06-15 Mon | 14 | 沙发 Sofa | 5535-2A(LHF)+1A(RHF) (32) | 1 | 1 | 4
2026-06-17 Wed | 16 | 沙发 Sofa | 5536-2A(LHF)+CNR+1A(RHF) (30) | 1 | 1 | 5
2026-06-18 Thu | 17 | 床架 Bedframe | 1003(A)-(Q) (5FT), 2041(A)-(Q) (5FT) | 2 | 2 | 2
2026-06-18 Thu | 17 | 沙发 Sofa | 5531-L(LHF)+2A(RHF) (24) | 1 | 1 | 3
2026-06-22 Mon | 21 | 床架 Bedframe | 1007-(K) (6FT) | 1 | 1 | 2
2026-06-22 Mon | 21 | 沙发 Sofa | 5531-2S (28) | 1 | 1 | 4