## Summary & Notes
生产排程 — 全部门接力 (Forward Capacity Schedule)
生成 2026-06-01 产能窗口 2026-05-03~06-01 (近30天真实产出)
【这张表怎么排出来的 — 就是给 Agent 用的逻辑】
1. 工序链:裁布→车缝、锯木→组框→打底、粘棉 三条线汇合→包面→包装。
2. 一张单只有当它需要的上游工序全做完,才进下一个部门(已完成前序的,马上能进)。
3. 每个部门每天只能做这么多(产能=近30天平均每天做的分钟数,见下表)。
4. 每个部门里:最急的交期先做;同一周到期的同款拼一起做(省开料/换模)。
5. 一张单在上一部门做完那天 = 它在下一部门能开工那天(接力就接这里)。
6. 排到最后包装做好那天 = 预计可交货日,跟 Customer DD 一比就知道迟不迟。
【结果一览】
共 327 张活跃单。
已逾期 OVERDUE(交期已过)= 61
会迟交 LATE(按现在产能赶不上 Customer DD)= 165
有风险 AT-RISK(赶得上客户,但破了内部缓冲 Hookka DD)= 47
准时 ON-TIME = 51 暂停 ON-HOLD = 3
【各部门产能 / 天 (近30天实际平均)】
FAB_CUT 2321 分钟/天 ≈ 23.5 件/天
FAB_SEW 3114 分钟/天 ≈ 63.0 件/天
WOOD_CUT 1226 分钟/天 ≈ 61.2 件/天
FOAM 818 分钟/天 ≈ 32.8 件/天
FRAMING 1706 分钟/天 ≈ 60.8 件/天
WEBBING 960 分钟/天 ≈ 57.5 件/天
UPHOLSTERY 1622 分钟/天 ≈ 58.3 件/天
PACKING 1893 分钟/天 ≈ 79.5 件/天
【瓶颈提示】
FOAM 粘棉产能最低(818 分钟/天),最容易卡住整条线 — 要加快交期,先看这里加人。
【分页】
· Ready to Deliver:每张单预计可交货日 + 迟/准,按最急排前。先看这页。
· Dept Schedule:每张单在 8 个部门各自的预计完成日(整条接力)。
· Daily Plan:每个部门每天做哪几个款、做多满 — 给现场用。
注:只读线上资料,没改动系统任何东西。

## Ready to Deliver
SO / PO | Customer | Model | Type | Now at | Predicted Ready | Customer DD | Hookka DD | Status
SO-2605-186-01 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-187-01 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-162-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-01 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-161-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-160-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-124-01 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | FRAMING | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-098-04 | Houzs Century | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-098-03 | Houzs Century | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-102-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-01 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-023-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-18 | 2026-05-16 | OVERDUE
SO-2605-009-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | OVERDUE
SO-2604-321-03 | Houzs Century | 1023(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | OVERDUE
SO-2604-210-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | PACKING | 2026-06-01 | 2026-05-04 | 2026-05-02 | OVERDUE
SO-2604-092-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | PACKING | 2026-06-01 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | OVERDUE
SO-2605-171-01 | Houzs Century | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-010-02 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-02 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2604-265-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-02 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | OVERDUE
SO-2604-086-02 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-02 | 2026-05-11 | 2026-05-10 | OVERDUE
SO-2604-086-01 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-02 | 2026-05-11 | 2026-05-10 | OVERDUE
SO-2604-276-03 | Houzs Century | 2041(A)-(SS) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-02 | 2026-05-13 | 2026-05-11 | OVERDUE
SO-2605-104-06 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-03 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-072-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-072-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-05 | Houzs Century | 5530-1NA | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-04 | Houzs Century | LONG PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-03 | Houzs Century | LONG PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-050-02 | Houzs Century | 5530-1A(RHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-03 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-050-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-03 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2604-324-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2604-324-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2604-345-03 | Carress | 5531-2S | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-03 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2604-265-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-03 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | OVERDUE
SO-2604-083-05 | Carress | LONG PILLOW | ACCESSORY | FAB_SEW | 2026-06-03 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | OVERDUE
SO-2604-083-04 | Carress | LONG PILLOW | ACCESSORY | FAB_SEW | 2026-06-03 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | OVERDUE
SO-2605-222-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-222-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-222-02 | Houzs Century | 5535-L(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-222-01 | Houzs Century | 5535-2A(LHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-221-03 | Houzs Century | 5540-1A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-221-02 | Houzs Century | 5540-1NA | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-220-01 | Houzs Century | 5536-2S | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | OVERDUE
SO-2605-104-05 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-104-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | FAB_CUT | 2026-06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-104-03 | Houzs Century | 5535-L(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-104-02 | Houzs Century | 5535-1NA | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-104-01 | Houzs Century | 5535-1A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-108-01 | Houzs Century | 5540-2S | SOFA | FOAM | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-078-03 | Houzs Century | 5540-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-078-02 | Houzs Century | 5540-CSL | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-078-01 | Houzs Century | 5540-L(LHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2604-324-02 | Houzs Century | 5540-1A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2604-324-01 | Houzs Century | 5540-2A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2603-207-02 | Houzs Century | 5537-1A(RHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-04 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | OVERDUE
SO-2603-207-01 | Houzs Century | 5537-1A(LHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-04 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | OVERDUE
SO-2605-221-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-05 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-064-02 | Houzs Century | 5540-2A(RHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-05 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-064-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-05 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-011-01 | Houzs Century | DIVAN-(K) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-05 | 2026-05-18 | 2026-05-16 | OVERDUE
SO-2604-300-01 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-05 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-251-01 | Houzs Century | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-204-03 | Houzs Century | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | WOOD_CUT | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-204-02 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-131-10 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-131-05 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-109-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-109-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-079-02 | Carress | 5531-L(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-079-01 | Carress | 5531-2A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2604-327-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2604-327-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-067-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-067-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-176-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-131-04 | Houzs Century | DIVAN-(K) | BEDFRAME | FRAMING | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-132-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | UPHOLSTERY | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-105-02 | Houzs Century | 5540-1A(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-105-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-248-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-06 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-249-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | WOOD_CUT | 2026-06-06 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-255-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | WOOD_CUT | 2026-06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-256-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | WOOD_CUT | 2026-06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-257-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | WOOD_CUT | 2026-06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-257-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-207-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-195-01 | Carress | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-185-04 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-185-03 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-175-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-06 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-174-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-06 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-173-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | FOAM | 2026-06-06 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-154-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2604-307-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | FOAM | 2026-06-06 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-299-03 | Houzs Century | 1030-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-299-02 | Houzs Century | 1030-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-299-01 | Houzs Century | 1030-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-278-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-262-02 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-262-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-254-02 | Houzs Century | 1013-(S) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-254-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-214-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-215-04 | Houzs Century | 1013-(S) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-215-03 | Houzs Century | 1013-(S) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-215-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | WOOD_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-193-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-185-02 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-185-01 | Houzs Century | 1007-(S) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-192-04 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-153-02 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-096-03 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-096-02 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-096-01 | Houzs Century | 1013-(SK) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-300-02 | Houzs Century | 1030-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-286-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-263-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-258-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-238-03 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-238-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-238-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-209-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-209-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-210-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-192-03 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-192-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-192-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-099-02 | Houzs Century | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-099-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-051-03 | Houzs Century | 5530-1A(RHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-051-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-09 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-295-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-298-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-10 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-279-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-280-02 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-280-01 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-239-01 | Carress | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-10 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-241-02 | Houzs Century | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-241-01 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-247-01 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-209-04 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-209-03 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-215-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-10 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-153-01 | Houzs Century | 2038(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-140-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-10 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2604-293-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-183-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-183-01 | Carress | 5531-1A(LHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-197-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-197-01 | Carress | 5531-1A(LHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-240-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-240-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-194-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-194-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-196-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-130-03 | Houzs Century | 5530-1A(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-130-02 | Houzs Century | 5530-1NA | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-130-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-080-04 | Houzs Century | 5530-STOOL | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-080-03 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-080-02 | Houzs Century | 5530-2NA | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-080-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2604-293-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-296-03 | Houzs Century | DIVAN-(S) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-296-02 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-296-01 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-297-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-300-01 | Houzs Century | DIVAN-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-283-01 | Houzs Century | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-269-02 | The Conts | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-259-02 | Carress | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-196-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-123-01 | Houzs Century | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-077-04 | Houzs Century | 5540-L(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-077-03 | Houzs Century | 5540-CSL | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-077-02 | Houzs Century | 5540-1NA | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-077-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-071-02 | Carress | 5531-L(RHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-071-01 | Carress | 5531-2A(LHF) | SOFA | FOAM | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-294-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-297-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-288-02 | Houzs Century | 1052-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-282-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-269-01 | The Conts | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-261-03 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-261-02 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-261-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-244-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-245-01 | Houzs Century | 1013-(S) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-229-02 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-229-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-111-02 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-111-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-288-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SV-2605-003-01 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-242-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-242-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-243-01 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-235-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-200-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-202-02 | Houzs Century | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-202-01 | Houzs Century | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-123-02 | Houzs Century | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-103-03 | Houzs Century | 5536-1A(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-103-02 | Houzs Century | 5536-CNR | SOFA | FOAM | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-076-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | LATE
SO-2604-281-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-270-02 | The Conts | 5535-L(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-270-01 | The Conts | 5535-2A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-265-02 | Houzs Century | DIVAN-(S) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-265-01 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-259-01 | Carress | DIVAN-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-237-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-237-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-223-04 | Houzs Century | 5536-2S | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | LATE
SO-2605-223-03 | Houzs Century | 5536-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | LATE
SO-2605-223-02 | Houzs Century | 5536-CNR | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | LATE
SO-2605-223-01 | Houzs Century | 5536-1A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | LATE
SO-2605-200-03 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-200-02 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-206-01 | Houzs Century | DIVAN-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-076-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-273-02 | Houzs Century | 5535-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-273-01 | Houzs Century | 5535-L(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-225-02 | Houzs Century | 5536-1A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-225-01 | Houzs Century | 5536-1A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-227-01 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-234-03 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-234-02 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-205-02 | Houzs Century | 1007-(S) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-205-01 | Houzs Century | 1007-(S) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-208-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-212-01 | Houzs Century | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-213-01 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-188-01 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-167-01 | The Conts | 1007-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-166-02 | The Conts | 1013-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-166-01 | The Conts | 1013-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-157-01 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-131-11 | Houzs Century | 1041-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-131-08 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-131-07 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-131-06 | Houzs Century | 2003-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-141-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-233-01 | Houzs Century | 2038(A)(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-234-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | WEBBING | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-181-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-180-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-179-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-178-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-177-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-276-01 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-277-01 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-285-02 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-285-01 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-264-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-203-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-070-02 | Carress | 1013-(SS) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-070-01 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | FOAM | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-275-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-275-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-282-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-243-04 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-243-03 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-243-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-246-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-292-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | AT-RISK
SO-2605-252-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | AT-RISK
SO-2605-211-01 | Houzs Century | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-14 | AT-RISK
SO-2605-228-01 | Houzs Century | 1030-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | AT-RISK
SO-2605-260-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | AT-RISK
SO-2605-236-02 | Carress | 5531-L(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | AT-RISK
SO-2605-236-01 | Carress | 5531-2A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | AT-RISK
SO-2604-088-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | PACKING | 2026-06-01 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | ON-HOLD
SO-2604-088-02 | Houzs Century | 5530-1A(RHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-02 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | ON-HOLD
SO-2604-088-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | UPHOLSTERY | 2026-06-02 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | ON-HOLD
SO-2605-291-02 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | ON-TIME
SO-2605-291-01 | Houzs Century | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | ON-TIME
SO-2605-226-02 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | ON-TIME
SO-2605-226-01 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | ON-TIME
SO-2605-292-03 | Houzs Century | 1007-(SS) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-292-02 | Houzs Century | 1007-(SS) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-281-01 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-293-02 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-293-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-271-02 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-271-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-274-01 | Houzs Century | 1023-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-14 | ON-TIME
SO-2605-216-04 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-216-03 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-216-02 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-216-01 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-289-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | ON-TIME
SO-2605-284-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | ON-TIME
SO-2605-190-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | ON-TIME
SO-2605-069-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | ON-TIME
SO-2605-303-02 | Carress | 5535-1A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-303-01 | Carress | 5535-2A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-290-03 | Houzs Century | 5530-STOOL | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | ON-TIME
SO-2605-290-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | ON-TIME
SO-2605-290-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | ON-TIME
SO-2605-191-01 | Houzs Century | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | ON-TIME
SO-2605-106-06 | Houzs Century | 5535-1S | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-05 | Houzs Century | 5535-1A(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-04 | Houzs Century | 5535-1A(LHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-03 | Houzs Century | 5535-1A(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-02 | Houzs Century | 5535-1NA | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-01 | Houzs Century | 5535-1A(LHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-301-01 | Carress | 5531-2S | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 2026-06-28 | ON-TIME
SO-2605-302-01 | Carress | 1007-(K) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 2026-06-27 | ON-TIME
SO-2605-231-02 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-231-01 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | FAB_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-224-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | ON-TIME
SO-2605-224-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | ON-TIME
SO-2605-198-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-198-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-199-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-199-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-182-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-182-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-189-01 | Houzs Century | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-22 | ON-TIME
SV-2605-002-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | FAB_SEW | 2026-06-19 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | ON-TIME
CO-2605-008-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-19 |  |  | ON-TIME
CO-2605-008-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | WOOD_CUT | 2026-06-19 |  |  | ON-TIME
SO-2605-184-03 | Houzs Century | 5536-1A(RHF) | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-184-02 | Houzs Century | 5536-CNR | SOFA | FAB_SEW | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-184-01 | Houzs Century | 5536-2A(LHF) | SOFA | FAB_CUT | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME

## Dept Schedule
SO / PO | Model | Type | Cut | Sew | Wood | Foam | Frame | Web | Uphol | Pack | Ready | Cust DD | Status
SO-2605-212-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-187-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2605-131-08 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-234-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-02 | AT-RISK
SO-2605-157-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-131-07 | 1005-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-124-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-023-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-18 | OVERDUE
SO-2605-009-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-22 | OVERDUE
SO-2605-234-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-02 | AT-RISK
SO-2605-167-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-161-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-160-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-205-02 | 1007-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-205-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-227-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 2026-06-02 | AT-RISK
SO-2605-213-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-166-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-166-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-141-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-186-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-26 | OVERDUE
SO-2605-188-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2604-321-03 | 1023(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-21 | OVERDUE
SO-2605-131-11 | 1041-(Q) | BEDFRAME | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-131-06 | 2003-(K) | BEDFRAME | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-102-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2605-208-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | AT-RISK
SO-2605-162-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-098-04 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-098-03 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2604-210-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | done | done | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-01 | 2026-05-04 | OVERDUE
SO-2604-092-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | done | done | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-01 | 2026-04-29 | OVERDUE
SO-2604-088-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | done | done | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-01 | 2026-05-04 | ON-HOLD
SO-2605-234-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-02 | AT-RISK
SO-2605-131-10 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-233-01 | 2038(A)(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-02 | AT-RISK
SO-2605-251-01 | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-204-03 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-010-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2604-276-03 | 2041(A)-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-13 | OVERDUE
SO-2604-088-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-04 | ON-HOLD
SO-2604-088-02 | 5530-1A(RHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-04 | ON-HOLD
SO-2604-265-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-01 | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-16 | OVERDUE
SO-2604-086-01 | 5530-2A(RHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-11 | OVERDUE
SO-2604-086-02 | 5530-L(LHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-11 | OVERDUE
SO-2605-050-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-01 | done | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2605-050-02 | 5530-1A(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-01 | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2605-063-05 | 5530-1NA | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-109-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-063-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2604-265-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-16 | OVERDUE
SO-2605-109-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-063-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-072-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2604-327-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | done | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2604-345-03 | 5531-2S | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-072-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | done | 06-01 | 06-01 | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2604-327-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | done | done | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-063-04 | LONG PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | - | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-063-03 | LONG PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2604-083-05 | LONG PILLOW | ACCESSORY | done | 06-03 | - | - | - | - | - | - | 06-03 | 2026-04-15 | OVERDUE
SO-2604-083-04 | LONG PILLOW | ACCESSORY | done | 06-03 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-03 | 2026-04-15 | OVERDUE
SO-2605-104-06 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-03 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2604-324-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | - | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2604-324-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-03 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-067-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-02 | done | 06-02 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-067-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-03 | done | 06-02 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-104-02 | 5535-1NA | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | done | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | - | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-220-01 | 5536-2S | SOFA | done | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2603-207-01 | 5537-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-04 | OVERDUE
SO-2603-207-02 | 5537-1A(RHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-04 | OVERDUE
SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) | SOFA | - | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | - | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-221-02 | 5540-1NA | SOFA | - | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) | SOFA | - | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-108-01 | 5540-2S | SOFA | done | done | done | 06-04 | done | done | done | done | 06-04 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-078-02 | 5540-CSL | SOFA | - | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) | SOFA | done | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-222-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-04 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-04 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2605-222-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-04 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-04 | 2026-05-30 | OVERDUE
SO-2605-104-05 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-04 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-04 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-104-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-04 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-04 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-01 | 06-03 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | ON-TIME
SO-2605-132-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-105-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | 06-01 | done | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-064-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-105-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-064-02 | 5540-2A(RHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-181-01 | 6112-2S | SOFA | done | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-180-01 | 6112-2S | SOFA | done | 06-02 | 06-02 | 06-05 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-05 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | 06-02 | 06-03 | 06-02 | 06-05 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | 06-02 | 06-03 | 06-02 | 06-05 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-176-01 | 6112-2S | SOFA | done | done | 06-02 | 06-05 | 06-03 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-131-04 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | done | done | done | - | 06-03 | 06-05 | done | done | 06-05 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-011-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | done | done | done | - | done | done | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-05-18 | OVERDUE
SO-2604-300-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | - | done | done | 06-05 | done | 06-05 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-08 | ON-TIME
SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-08 | ON-TIME
SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-08 | ON-TIME
SO-2605-248-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-256-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-249-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-255-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-257-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-257-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-207-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | done | done | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-195-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-185-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-185-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-154-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | done | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-175-01 | 6112-2S | SOFA | done | done | 06-02 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-174-01 | 6112-2S | SOFA | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-173-01 | 6112-2S | SOFA | done | done | done | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-01 | LATE
SO-2604-307-01 | 6112-2S | SOFA | done | done | done | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-203-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-215-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-192-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-185-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-070-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-262-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-254-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-193-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | done | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-185-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-153-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | done | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-254-02 | 1013-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-215-04 | 1013-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-215-03 | 1013-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-262-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-070-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | 06-02 | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | AT-RISK
SO-2605-299-03 | 1030-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-01 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-299-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-01 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-299-01 | 1030-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-01 | 06-05 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-300-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-04 | 06-01 | 06-05 | 06-06 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-04 | 06-01 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-210-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-263-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-238-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-238-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-238-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-209-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-209-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-04 | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-192-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-192-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-099-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | done | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-099-02 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-051-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-09 | done | 06-09 | done | done | 06-09 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-051-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-09 | done | 06-09 | done | done | 06-09 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-08 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-215-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-06 | 06-08 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-247-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-239-01 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-153-01 | 2038(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | done | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-209-04 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-209-03 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | done | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-140-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | done | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-130-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | done | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-080-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | 06-05 | done | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-130-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-130-02 | 5530-1NA | SOFA | - | done | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | 06-05 | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-080-02 | 5530-2NA | SOFA | - | 06-05 | done | 06-10 | 06-06 | 06-09 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | LATE
SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-080-03 | 5530-L(RHF) | SOFA | - | 06-05 | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-080-04 | 5530-STOOL | SOFA | - | 06-05 | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | done | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | done | 06-06 | 06-05 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-05 | 06-05 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | 06-03 | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-01 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | AT-RISK
SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | AT-RISK
SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | AT-RISK
SO-2605-259-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-243-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | AT-RISK
SO-2605-243-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | AT-RISK
SO-2605-243-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | AT-RISK
SO-2605-246-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | AT-RISK
SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-071-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | done | 06-12 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-071-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | done | 06-12 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-077-02 | 5540-1NA | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-077-03 | 5540-CSL | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-300-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-296-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-296-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-296-03 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-283-01 | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-05 | LATE
SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | ON-TIME
SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-13 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-16 | ON-TIME
SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-13 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-08 | 06-01 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-08 | 06-01 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-08 | 06-01 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-08 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-08 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-15 | AT-RISK
SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-13 | LATE
SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-13 | LATE
SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-15 | AT-RISK
SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-08 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | LATE
SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-08 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-16 | AT-RISK
SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-13 | LATE
SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-13 | LATE
SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-09 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-10 | LATE
SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | 06-05 | 06-09 | 06-09 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-09 | 06-09 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-103-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | done | done | 06-15 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-103-02 | 5536-CNR | SOFA | - | done | done | 06-15 | done | 06-15 | done | done | 06-15 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-19 | ON-TIME
SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-18 | ON-TIME
SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-01 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-17 | AT-RISK
SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-01 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-19 | ON-TIME
SO-2605-237-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | done | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-13 | LATE
SO-2605-237-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | done | done | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-13 | LATE
SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | 06-05 | 06-09 | 06-09 | 06-13 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | 06-05 | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | - | 06-09 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | 06-06 | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) | SOFA | - | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-223-04 | 5536-2S | SOFA | - | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-223-02 | 5536-CNR | SOFA | - | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-259-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | done | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | done | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-206-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-265-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-200-03 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-200-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-265-02 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-01 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-19 | ON-TIME
SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-17 | AT-RISK
SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-19 | ON-TIME
SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-19 | ON-TIME
SO-2605-290-03 | 5530-STOOL | SOFA | - | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-19 | ON-TIME
SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | 06-06 | 06-11 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-17 | AT-RISK
SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | - | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-17 | AT-RISK
SO-2605-106-04 | 5535-1A(LHF) | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-106-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | done | done | 06-10 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-106-05 | 5535-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-106-03 | 5535-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-106-02 | 5535-1NA | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-106-06 | 5535-1S | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-11 | 06-10 | 06-17 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | ON-TIME
SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-16 | LATE
SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-11 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-16 | LATE
SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-16 | LATE
SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-25 | ON-TIME
SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-29 | ON-TIME
SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-25 | ON-TIME
SO-2605-224-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-26 | ON-TIME
SO-2605-199-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | done | 06-11 | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-224-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-26 | ON-TIME
SO-2605-199-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-25 | ON-TIME
SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | 06-08 | 06-12 | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-29 | ON-TIME
SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-12 | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-25 | ON-TIME
SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-16 | LATE
SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-12 | 06-11 | 06-01 | 06-15 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 2026-07-08 | ON-TIME
CO-2605-008-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | 06-12 | 06-19 | 06-15 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 |  | ON-TIME
CO-2605-008-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | 06-12 | 06-19 | 06-15 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 |  | ON-TIME
SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | - | 06-12 | 06-11 | 06-19 | 06-13 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-12 | 06-11 | 06-19 | 06-15 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-184-02 | 5536-CNR | SOFA | - | 06-12 | 06-11 | 06-19 | 06-13 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 2026-06-24 | ON-TIME

## Daily Plan
Department | Day | Load (min) | Cap (min) | Util % | Models (pieces)
FAB_CUT | 2026-06-01 | 2321 | 2321 | 100% | 5540×7, 5535×3, 5531×2, 6112×1, 2011(A)×1, 2038(A)×1
FAB_CUT | 2026-06-02 | 2321 | 2321 | 100% | 1013×11, SQUARE PILLOW×7, LONG PILLOW×2, 6112×2, 2008(A)×1, 1003(A)×1, 1005×1
FAB_CUT | 2026-06-03 | 2321 | 2321 | 100% | 5530×4, 5531×4, 2009(A)×2, 2041(A)×2, 2008(A)×2, 2038(A)×1
FAB_CUT | 2026-06-04 | 2321 | 2321 | 100% | 1013×17, 1007×6, 5540×4, 2006(A)×2, 1005×1, 1023×1, 1052×1
FAB_CUT | 2026-06-05 | 2321 | 2321 | 100% | 2008(A)×8, 2038(A)×3, 5536×2, 2033(HF)(W)×2, 5531×2, 5535×2, 2009(A)×1, 5530×1
FAB_CUT | 2026-06-06 | 2321 | 2321 | 100% | DIVAN×9, 5530×3, 1013×2, 2006(A)×2, 5531×2, 5536×2, 5535×1, 1007×1, 1030×1, 2038(A)×1
FAB_CUT | 2026-06-08 | 2009 | 2321 | 87% | 5536×5, 5531×3, 5535×3, 1003(A)×1, 1007×1, 2041(A)×1
FAB_SEW | 2026-06-01 | 3114 | 3114 | 100% | 5531×19, 5535×11, 1041×3, 2003×3, 2011(A)×3, 2038(A)×3, 2041(A)×3
FAB_SEW | 2026-06-02 | 3114 | 3114 | 100% | 5540×24, 6112×12, 5536×5, 5535×4
FAB_SEW | 2026-06-03 | 3114 | 3114 | 100% | 6112×13, LONG PILLOW×4, SQUARE PILLOW×4
FAB_SEW | 2026-06-04 | 3114 | 3114 | 100% | 1013×27, 1030×12, 1003(A)×9, 1007×6, 2008(A)×4, SQUARE PILLOW×3, 1005×3, 2006(A)×3
FAB_SEW | 2026-06-05 | 3114 | 3114 | 100% | 5530×25, 5531×6, 2009(A)×6, 2038(A)×6, 2041(A)×6, 2008(A)×5
FAB_SEW | 2026-06-06 | 3114 | 3114 | 100% | 5531×22, 1007×11, 5540×10, DIVAN×8, 1003(A)×3, 1005×3
FAB_SEW | 2026-06-08 | 3114 | 3114 | 100% | 1013×50, 1007×20, 2008(A)×13, 2006(A)×9, 1023×3, 1052×3
FAB_SEW | 2026-06-09 | 3114 | 3114 | 100% | 2008(A)×11, 2038(A)×8, 5531×7, 5535×6, 2009(A)×6, 2033(HF)(W)×5, 5530×3
FAB_SEW | 2026-06-10 | 3114 | 3114 | 100% | 5536×14, DIVAN×11, 5530×8, 5531×7, 1013×6, 2006(A)×6, 1007×3, 1030×3, 2038(A)×3, 5535×1
FAB_SEW | 2026-06-11 | 3114 | 3114 | 100% | 5535×14, 5530×7, 5531×7, 5536×6, 1003(A)×6, 1007×3, 2041(A)×3
FAB_SEW | 2026-06-12 | 1150 | 3114 | 37% | 5536×9, 5531×5, 2006(A)×3
WOOD_CUT | 2026-06-01 | 1226 | 1226 | 100% | 5531×26, 5535×15, 5540×9, 2038(A)×5, 5536×5, 1041×3, 2003×3, 2011(A)×3, 2041(A)×3
WOOD_CUT | 2026-06-02 | 1226 | 1226 | 100% | 6112×37, 5540×21
WOOD_CUT | 2026-06-03 | 1226 | 1226 | 100% | 1013×27, 1007×21, 1030×9, 1003(A)×9, 1005×3, 6112×3
WOOD_CUT | 2026-06-04 | 1226 | 1226 | 100% | 5530×22, 2008(A)×9, 2009(A)×6, 2038(A)×6, 2041(A)×6, 2006(A)×3, 1030×3, 5531×2
WOOD_CUT | 2026-06-05 | 1226 | 1226 | 100% | 5531×26, 1007×14, 5540×10, DIVAN×8, 1003(A)×3, 1005×3
WOOD_CUT | 2026-06-06 | 1226 | 1226 | 100% | 1013×50, 1007×17, 1023×3, 1052×3, 2006(A)×1
WOOD_CUT | 2026-06-08 | 1226 | 1226 | 100% | 2008(A)×24, 2006(A)×8, 2009(A)×6, 2038(A)×5, 2033(HF)(W)×5
WOOD_CUT | 2026-06-09 | 1226 | 1226 | 100% | 5536×17, 5531×14, DIVAN×11, 5535×7, 1013×5, 5530×3, 1007×3, 2038(A)×3
WOOD_CUT | 2026-06-10 | 1226 | 1226 | 100% | 5535×32, 5530×8, 5531×7, 2006(A)×6, 1030×3, 2038(A)×3, 5536×3, 1013×1
WOOD_CUT | 2026-06-11 | 1226 | 1226 | 100% | 5530×22, 5536×12, 5531×12, 1003(A)×6, 1007×3, 2041(A)×3, 2006(A)×3
WOOD_CUT | 2026-06-12 | 125 | 1226 | 10% | 5530×6
FOAM | 2026-06-01 | 818 | 818 | 100% | 5530×15, 1007×4, 1013×4, 1003(A)×2, 2038(A)×2, 2038(A)(HF)(W)×2, 2041(A)×2, 1041×1, 2003×1, 2008(A)×1, 2009(A)×1, 2011(A)×1
FOAM | 2026-06-02 | 818 | 818 | 100% | 5531×25, 5530×5
FOAM | 2026-06-03 | 818 | 818 | 100% | 5535×15, 5540×11, 5536×5, 5531×1
FOAM | 2026-06-04 | 818 | 818 | 100% | 5540×24, 6112×7
FOAM | 2026-06-05 | 818 | 818 | 100% | 6112×27
FOAM | 2026-06-06 | 818 | 818 | 100% | 6112×15, 1007×11, 1003(A)×3
FOAM | 2026-06-08 | 818 | 818 | 100% | 1013×21, 2008(A)×8, 1007×4
FOAM | 2026-06-09 | 818 | 818 | 100% | 5530×19, 2038(A)×5, 2009(A)×4, 2008(A)×4, 2041(A)×2
FOAM | 2026-06-10 | 818 | 818 | 100% | 5530×20, 5531×11
FOAM | 2026-06-11 | 818 | 818 | 100% | 5531×24, 5540×7
FOAM | 2026-06-12 | 818 | 818 | 100% | 1013×17, 1007×11, 5540×3, 1003(A)×1
FOAM | 2026-06-13 | 818 | 818 | 100% | 5531×11, 2008(A)×8, 2038(A)×3, 5530×3, 2009(A)×2, 2033(HF)(W)×2, 1052×1, 1023×1
FOAM | 2026-06-15 | 818 | 818 | 100% | 5536×19, 5535×7, 5531×3, 1013×2, 1007×1
FOAM | 2026-06-16 | 818 | 818 | 100% | 5535×13, 5530×8, 5531×7, 2038(A)×1
FOAM | 2026-06-17 | 818 | 818 | 100% | 5535×19, 5536×6, 5530×5, 1003(A)×2, 1007×1, 2041(A)×1
FOAM | 2026-06-18 | 818 | 818 | 100% | 5530×16, 5531×12, 5536×1
FOAM | 2026-06-19 | 417 | 818 | 51% | 5536×8, 5530×7
FRAMING | 2026-06-01 | 1706 | 1706 | 100% | 5531×19, 1013×9, 5530×7, 1005×6, 2041(A)×6, 2038(A)×5, 1003(A)×3, 1041×3, 2003×3, 2009(A)×3, 2011(A)×3, 2038(A)(HF)(W)×3, 5535×2
FRAMING | 2026-06-02 | 1706 | 1706 | 100% | 5540×30, 5535×13, 6112×12, 5536×5
FRAMING | 2026-06-03 | 1706 | 1706 | 100% | 6112×38, 1007×14, 1003(A)×9, 1005×3, DIVAN×2
FRAMING | 2026-06-04 | 1706 | 1706 | 100% | 1013×49, 1007×24, 1030×7
FRAMING | 2026-06-05 | 1706 | 1706 | 100% | 2008(A)×28, 2006(A)×6, 1030×5
FRAMING | 2026-06-06 | 1706 | 1706 | 100% | 5530×16, 2009(A)×12, 2038(A)×9, 2041(A)×6, 2008(A)×5
FRAMING | 2026-06-08 | 1706 | 1706 | 100% | 5531×35, 5530×17, 5540×10, DIVAN×8, 1003(A)×1
FRAMING | 2026-06-09 | 1706 | 1706 | 100% | 1013×41, 1007×31, 1005×3, 1003(A)×2
FRAMING | 2026-06-10 | 1706 | 1706 | 100% | 2008(A)×22, 2006(A)×9, 1013×9, 1023×3, 1052×3
FRAMING | 2026-06-11 | 1706 | 1706 | 100% | 5536×15, 5531×14, 2038(A)×8, 5535×7, 2009(A)×6, 2033(HF)(W)×5, 5530×3, 2008(A)×2
FRAMING | 2026-06-12 | 1706 | 1706 | 100% | 5535×26, DIVAN×11, 5530×8, 5531×7, 1013×6, 2006(A)×6, 1007×3, 1030×3, 2038(A)×3, 5536×2
FRAMING | 2026-06-13 | 1706 | 1706 | 100% | 5530×21, 5531×12, 5536×12, 1003(A)×6, 5535×6, 1007×3, 2041(A)×3
FRAMING | 2026-06-15 | 373 | 1706 | 22% | 5530×7, 5536×3, 2006(A)×3
WEBBING | 2026-06-01 | 960 | 960 | 100% | 1013×17, 1005×12, 2008(A)×9, 1003(A)×6, 1007×3, 1041×3, 2003×3, 2006(A)×3, 2009(A)×3, 2011(A)×3, 2038(A)×2
WEBBING | 2026-06-02 | 960 | 960 | 100% | 5531×26, 5530×10, 2038(A)(HF)(W)×6, 2041(A)×6, 2038(A)×3, 5535×2
WEBBING | 2026-06-03 | 960 | 960 | 100% | 5540×20, 5535×13, 5536×5
WEBBING | 2026-06-04 | 960 | 960 | 100% | 6112×27, 5540×10
WEBBING | 2026-06-05 | 960 | 960 | 100% | 6112×23, 1007×16, 1003(A)×9, 1005×3, DIVAN×2
WEBBING | 2026-06-06 | 960 | 960 | 100% | 1013×55, 1007×25, 1030×12
WEBBING | 2026-06-08 | 960 | 960 | 100% | 2008(A)×42, 2006(A)×6, 2009(A)×3
WEBBING | 2026-06-09 | 960 | 960 | 100% | 5530×22, 2038(A)×18, 2009(A)×9, 2041(A)×6
WEBBING | 2026-06-10 | 960 | 960 | 100% | 5531×20, 5530×16
WEBBING | 2026-06-11 | 960 | 960 | 100% | 1007×21, 5531×15, 5540×10, DIVAN×8, 1003(A)×3, 1005×3
WEBBING | 2026-06-12 | 960 | 960 | 100% | 1013×50, 1007×10, 2006(A)×9, 1023×3, 1052×3
WEBBING | 2026-06-13 | 960 | 960 | 100% | 2008(A)×24, 2038(A)×8, 2009(A)×6, 2033(HF)(W)×5, 5531×5, 5530×3
WEBBING | 2026-06-15 | 960 | 960 | 100% | 5536×19, 5531×9, 5535×7
WEBBING | 2026-06-16 | 960 | 960 | 100% | DIVAN×9, 5530×8, 5531×7, 1013×6, 2006(A)×6, 5535×3, 1007×3, 1030×3, 2038(A)×3
WEBBING | 2026-06-17 | 960 | 960 | 100% | 5535×29, 5536×6, 1003(A)×6, 1007×3, 2041(A)×3, 5530×3
WEBBING | 2026-06-18 | 960 | 960 | 100% | 5530×18, 5531×12, 5536×2
WEBBING | 2026-06-19 | 564 | 960 | 59% | 5536×7, 5530×7, 2006(A)×3
UPHOLSTERY | 2026-06-01 | 1622 | 1622 | 100% | 1007×22, 1013×16, 1005×12, 2008(A)×9, 1003(A)×9, 1041×3, 2003×3, 2006(A)×3, 1023(HF)(W)×2
UPHOLSTERY | 2026-06-02 | 1622 | 1622 | 100% | 5530×20, 2041(A)×8, 2038(A)(HF)(W)×6, 2038(A)×5, 2009(A)×3, 2011(A)×3, 2008(A)×3
UPHOLSTERY | 2026-06-03 | 1622 | 1622 | 100% | 5531×28, 5530×22
UPHOLSTERY | 2026-06-04 | 1622 | 1622 | 100% | 5540×22, 5535×15, 5537×6, 5531×5, 5536×5
UPHOLSTERY | 2026-06-05 | 1482 | 1622 | 91% | 6112×30, 5540×14, DIVAN×4, 1005×3, 2006(A)×3
UPHOLSTERY | 2026-06-06 | 1622 | 1622 | 100% | 1007×33, 6112×20, 1003(A)×9, 1030×2
UPHOLSTERY | 2026-06-08 | 1622 | 1622 | 100% | 1013×55, 1007×11, 1030×8
UPHOLSTERY | 2026-06-09 | 1622 | 1622 | 100% | 2008(A)×37, 2006(A)×6, 1030×2
UPHOLSTERY | 2026-06-10 | 1622 | 1622 | 100% | 2038(A)×18, 2009(A)×12, 5530×6, 2041(A)×6, 2008(A)×5
UPHOLSTERY | 2026-06-11 | 1622 | 1622 | 100% | 5531×27, 5530×26
UPHOLSTERY | 2026-06-12 | 1622 | 1622 | 100% | 1007×31, 5540×9, DIVAN×8, 5531×8, 1013×5, 1003(A)×3, 1005×3
UPHOLSTERY | 2026-06-13 | 1622 | 1622 | 100% | 1013×45, 2006(A)×9, 2008(A)×6, 1023×3, 1052×3
UPHOLSTERY | 2026-06-15 | 1622 | 1622 | 100% | 2008(A)×18, 2038(A)×8, 2009(A)×6, 2033(HF)(W)×5, 5531×5, 5530×3
UPHOLSTERY | 2026-06-16 | 1622 | 1622 | 100% | 5536×14, DIVAN×11, 5531×9, 5535×7, 1013×6, 2006(A)×5, 1007×3, 1030×3
UPHOLSTERY | 2026-06-17 | 1622 | 1622 | 100% | 5535×32, 5530×8, 5531×7, 5536×4, 2038(A)×3, 2006(A)×1
UPHOLSTERY | 2026-06-18 | 1480 | 1622 | 91% | 5530×21, 5531×12, 1003(A)×6, 1007×3, 2041(A)×3, 5536×2
UPHOLSTERY | 2026-06-19 | 625 | 1622 | 39% | 5536×9, 5530×7, 2006(A)×3
PACKING | 2026-06-01 | 1360 | 1893 | 72% | 1007×22, 1013×16, 1005×12, 1003(A)×9, 2008(A)×9, 1041×3, 2003×3, 2006(A)×3, 1023(HF)(W)×2
PACKING | 2026-06-02 | 890 | 1893 | 47% | 2041(A)×8, 2038(A)(HF)(W)×6, 2038(A)×5, 5530×5, 2008(A)×3, 2009(A)×3, 2011(A)×3
PACKING | 2026-06-03 | 600 | 1893 | 32% | 5530×8, 5531×7
PACKING | 2026-06-04 | 680 | 1893 | 36% | 5540×7, 5535×5, 5531×2, 5537×2, 5536×1
PACKING | 2026-06-05 | 570 | 1893 | 30% | 6112×6, 5540×5, 1005×3, 2006(A)×3, DIVAN×2
PACKING | 2026-06-06 | 1390 | 1893 | 73% | 1007×33, 6112×13, 1003(A)×9
PACKING | 2026-06-08 | 1500 | 1893 | 79% | 1013×55, 1007×11, 1030×9
PACKING | 2026-06-09 | 1160 | 1893 | 61% | 2008(A)×36, 2006(A)×6, 1030×3
PACKING | 2026-06-10 | 1040 | 1893 | 55% | 2038(A)×18, 2009(A)×12, 2008(A)×6, 2041(A)×6, 5530×1
PACKING | 2026-06-11 | 680 | 1893 | 36% | 5530×10, 5531×7
PACKING | 2026-06-12 | 1170 | 1893 | 62% | 1007×31, DIVAN×8, 5540×4, 1003(A)×3, 1005×3, 1013×3, 5531×1
PACKING | 2026-06-13 | 1430 | 1893 | 76% | 1013×47, 2006(A)×9, 2008(A)×6, 1023×3, 1052×3
PACKING | 2026-06-15 | 1030 | 1893 | 54% | 2008(A)×18, 2038(A)×8, 2009(A)×6, 2033(HF)(W)×5, 5530×1, 5531×1
PACKING | 2026-06-16 | 890 | 1893 | 47% | DIVAN×11, 1013×6, 5536×4, 5531×3, 1007×3, 1030×3, 2006(A)×3, 5535×2
PACKING | 2026-06-17 | 780 | 1893 | 41% | 5535×10, 2006(A)×3, 2038(A)×3, 5530×3, 5531×2, 5536×1
PACKING | 2026-06-18 | 670 | 1893 | 35% | 1003(A)×6, 5530×6, 1007×3, 2041(A)×3, 5531×3, 5536×1
PACKING | 2026-06-19 | 270 | 1893 | 14% | 5536×3, 2006(A)×3, 5530×2