## Summary & Notes
Framing 逐日排程 Framing — Day-by-Day Schedule
生成 2026-06-01。只排『还没做(WAITING)』的 framing 卡,不含已完成、on-hold、已取消。只读,没改系统。
【整条链】裁布 → 车缝 → 木工 → Framing。Framing 排在它那张单『木工切好』之后才做。
起排底线 = 该 SO 木工完成日 + 1 个工作日(隔天就做)。木工已完成/没木工的,第一天就能做。
【产能:按工时算,不是套数。床架、沙发分开两队人、各自工时池】
· 床架 22 工时/天(历史好日子 5/28=22.5h、5/29=15.6h)。
· 沙发 8 工时/天(老板定;历史沙发量少做不到这么高,这是按实际产能定的)。
· 待做总量 = 347 工时(床架 198h / 沙发 149h)。
【同 SO 一起】一个 SO 一定同一天做完,不拆。床架=divan+床头;沙发=底座+扶手+靠垫一起。
【床架 Webbing + HB Foam Bonding 跟 framing 同一天】
· 哪天做这张单的 framing,它的 webbing 和 床头(HB)foam bonding 就同一天一起做。
· 这两样另一批人/工位并行,不占 framing 那 22 小时;表里『同日』两栏标了件数+工时。
· 同日带做总量:Webbing 586 件,HB Foam 140 件。
【沙发后段:webbing 同日,foam bonding 隔天】(见『Sofa Foam Bonding』表)
· Webbing(底座+靠垫+扶手 三样)跟 sofa framing 同一天做,不看产能。
· Foam bonding 在 framing 的隔天(下一个工作日):
- 底座+扶手:按产能排,每天上限 8 小时,做不完往后推。
- 后靠垫(back cushion):跟着底座同一天做完(底座被推后它也跟着),但不占那 8 小时。
【包工 Upholstery:隔天 + 按产能,床架沙发分开】(见『Upholstery』表)
· 床架包工 = framing 的隔天(webbing 跟 framing 同日,所以包工 = framing+1)。每天上限 24 小时。
· 沙发包工 = 底座 foam bonding 做好的隔天。每天上限 12 小时。
· 产能按近两周实际定(床架真实约 17h/天、沙发约 9h/天);做不完往后推,同 SO 一起、客期先。
· 待做总量:床架 229h、沙发 207h。
【包装 Packing:跟着包工的日期,不看产能】(见『Packing』表)
· Packing 的 due date 跟 upholstery 同一天;不卡产能,包工哪天好就哪天包。
【排序】先看客期(Customer DD,谁先送货谁先做),再看哪张单的木工先切好。
【排出来的跨度】
床架 Bedframe 06-02 Tue → 06-26 Fri 89 单 / 198 工时
沙发 Sofa 06-02 Tue → 06-26 Fri 50 单 / 149 工时
注:framing 跟着木工走;木工表一改,framing 底线跟着动,要重跑。只读 planning,还没写进 ERP。

## Framing Calendar
Frame Date 做框日 | Lane 队 | SO ID | Model 款 | Item 框件 | 件 | 工时min | Sets 套 | Webbing 同日 | HB Foam 同日 | Customer | Customer DD | 木工完成 Wood done
2026-06-02 Tue (Day 1) — 床架 21.7h/22h · 沙发 8.0h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-124 | 1005-(Q) | 1005-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 40 | 1 | 1件 / 60min | — | Houzs Century | 2026-05-29 | 已完成/无木工
| 床架 Bedframe | SO-2605-010 | 2041(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 43min | 1件 / 30min | Houzs Century | 2026-05-30 | 已完成/无木工
|  |  |  | 2041(A)-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-30
| 床架 Bedframe | SO-2605-141 | 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Carress | 2026-06-01 | 已完成/无木工
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 床架 Bedframe | SO-2605-166 | 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 56min | 2件 / 50min | The Conts | 2026-06-01 | 已完成/无木工
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 床架 Bedframe | SO-2605-251 | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 30min | Houzs Century | 2026-06-01 | 已完成/无木工
|  |  |  | 2038(A)(HF)(W)-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 床架 Bedframe | SO-2605-099 | 2008(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 4件 / 106min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-03 | 已完成/无木工
|  |  |  | 2008(A)-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-03
| 床架 Bedframe | SO-2605-153 | 2038(A)-(K) | 2038(A)-(K) -HB 20" Frame | 1 | 40 | 1 | 4件 / 81min | 2件 / 55min | Houzs Century | 2026-06-03 | 已完成/无木工
| 床架 Bedframe | SO-2605-195 | 1007-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Carress | 2026-06-03 | 已完成/无木工
| 床架 Bedframe | SO-2605-247 | 2009(A)-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-03 | 已完成/无木工
|  |  |  | 2009(A)-(K) -HB 21" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-03
| 床架 Bedframe | SO-2605-210 | 2006(A)-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 108min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-04 | 已完成/无木工
|  |  |  | 2006(A)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 50 |  |  |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-239 | 2009(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Carress | 2026-06-04 | 已完成/无木工
|  |  |  | 2009(A)-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-254 | 1013-(Q) + 1013-(S) | 8" Divan- 3FT Frame | 1 | 20 | 3 | 4件 / 52min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-04 | 已完成/无木工
|  |  |  | 1013-(S) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-04
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-04
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-262 | 1013-(Q) + 1013-(SS) | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 | 3 | 4件 / 52min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-05 | 已完成/无木工
|  |  |  | 1013-(SS) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-070 | 1013-(K) + 1013-(SS) | 1013-(SS) -HB 22" Frame | 1 | 25 | 2 | 2件 / 28min | 2件 / 50min | Carress | 2026-06-08 | 已完成/无木工
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2604-307 | 6112-2S | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 | 1 | 4件 / 100min | — | The Conts | 2026-06-01 | 已完成/无木工
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-109 | 5530-2A(LHF) + 5530-L(RHF) | 5530-L(RHF) -Base (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 155min | — | Houzs Century | 2026-06-01 | 已完成/无木工
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5530 -Back Cushion (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5530-2A(LHF) -Base (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5530 -Back Cushion (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-173 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-01 | 已完成/无木工
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
2026-06-03 Wed (Day 2) — 床架 19.0h/22h · 沙发 7.7h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-249 | 1007-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-04 | 06-02 Tue
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-185 | 1007-(Q) + 1007-(S) + 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 7 | 7件 / 88min | 4件 / 100min | Houzs Century | 2026-06-05 | 已完成/无木工
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 3FT Frame | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 1007-(S) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-238 | 2008(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 6 | 6件 / 159min | 3件 / 75min | Houzs Century | 2026-06-05 | 已完成/无木工
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 20" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 20" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 20" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-255 | 1007-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-05 | 06-02 Tue
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-256 | 1007-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-05 | 06-02 Tue
|  |  |  | 1007-(K) -HB 23" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-257 | 1007-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 56min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-05 | 06-02 Tue
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-263 | 2008(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-05 | 已完成/无木工
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 26" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-05
| 沙发 Sofa | SO-2604-327 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 5531-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 155min | — | Carress | 2026-06-01 | 06-02 Tue
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5531-L(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-105 | 5540-1A(LHF) + 5540-1A(RHF) | 5540-1A(RHF) -Base (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 100min | — | Houzs Century | 2026-06-01 | 06-02 Tue
|  |  |  | 5540 -Back Cushion (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5540 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5540-1A(LHF) -Base (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5540 -Back Cushion (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5540 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-174 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-01 | 06-02 Tue
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
2026-06-04 Thu (Day 3) — 床架 5.1h/22h · 沙发 7.5h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-215 | 1007-(Q) + 1013-(S) + 2008(A)-(K) | 8" Divan- 3FT Frame | 1 | 20 | 6 | 8件 / 129min | 4件 / 100min | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-02 Tue
|  |  |  | 1013-(S) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 8" Divan- 3FT Frame | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 1013-(S) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 21" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-06
| 沙发 Sofa | SO-2605-175 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-01 | 06-02 Tue
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-176 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-01 | 06-02 Tue
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-071 | 5531-2A(LHF) + 5531-L(RHF) | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 | 2 | 6件 / 155min | — | Carress | 2026-06-08 | 已完成/无木工
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531-L(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531-2A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-103 | 5536-1A(RHF) | 5536 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 | 1 | 2件 / 65min | — | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-02 Tue
2026-06-05 Fri (Day 4) — 床架 17.2h/22h · 沙发 7.8h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-131 | 1003(A)-(Q) + 1005-(Q) + 1041-(Q) + 2003-(K) + 2009(A)-(K) + 2041(A)-(Q) + DIVAN-(K) | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 12 | 11件 / 278min | 6件 / 135min | Houzs Century | 2026-06-01 | 06-04 Thu
|  |  |  | 1041-(Q) -HB 23" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 2009(A)-(K) -HB 23" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 1003(A)-(Q) -HB 23" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 1005-(Q) -HB 21" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 2003-(K) -HB 25" Frame | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 4" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 床架 Bedframe | SO-2605-248 | 1007-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-04 | 06-04 Thu
|  |  |  | 1007-(K) -HB 24" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-283 | DIVAN-(SS) | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 | 1 | 1件 / 4min | — | Houzs Century | 2026-06-05 | 06-04 Thu
| 床架 Bedframe | SO-2605-286 | 2006(A)-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 108min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-04 Thu
|  |  |  | 2006(A)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 50 |  |  |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-299 | 1030-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 6 | 6件 / 159min | 3件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-04 Thu
|  |  |  | 1030-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 1030-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 1030-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-300 | 1030-(Q) + DIVAN-(K) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 3件 / 61min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-04 Thu
|  |  |  | 1030-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
| 沙发 Sofa | SO-2605-078 | 5540-2A(RHF) + 5540-CSL + 5540-L(LHF) | 5540-2A(RHF) -Base 26 (Frame) | 1 | 40 | 3 | 8件 / 230min | — | Houzs Century | 2026-05-25 | 06-04 Thu
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 26 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540-CSL (Frame) | 1 | 70 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540-CSL (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540-L(LHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-25
| 沙发 Sofa | SO-2604-345 | 5531-2S | 5531-2S -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 2件 / 55min | — | Carress | 2026-05-27 | 06-04 Thu
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-05-27
| 沙发 Sofa | SO-2605-220 | 5536-2S | 5536 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 | 1 | 4件 / 140min | — | Houzs Century | 2026-05-27 | 06-04 Thu
|  |  |  | 5536 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-27
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-27
|  |  |  | 5536-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-27
2026-06-06 Sat (Day 5) — 床架 12.9h/22h · 沙发 7.3h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-171 | 2011(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-05-25 | 06-05 Fri
|  |  |  | 2011(A)-(K) -HB 20" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-05-25
| 床架 Bedframe | SO-2605-204 | 2038(A)-(Q) + 2038(A)-(SS) | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 | 3 | 4件 / 102min | 2件 / 60min | Houzs Century | 2026-06-01 | 06-05 Fri
|  |  |  | 2038(A)-(SS) -HB 19" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 2038(A)-(Q) -HB 19" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 床架 Bedframe | SO-2605-214 | 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-03 | 06-05 Fri
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-03
| 床架 Bedframe | SO-2605-279 | 2038(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 30min | Houzs Century | 2026-06-03 | 06-05 Fri
|  |  |  | 2038(A)-(Q) -HB 21" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
| 床架 Bedframe | SO-2605-096 | 1013-(Q) + 1013-(SK) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 6 | 6件 / 84min | 3件 / 75min | Houzs Century | 2026-06-04 | 06-05 Fri
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-04
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-04
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-04
|  |  |  | 8" Divan- 200CMX200CM Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-04
|  |  |  | 1013-(SK) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-278 | 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-04 | 06-05 Fri
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 23" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-298 | 2038(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 30min | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-05 Fri
|  |  |  | 2038(A)-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
| 沙发 Sofa | SO-2604-324 | 5540-1A(RHF) + 5540-2A(LHF) | 5540-1A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 135min | — | Houzs Century | 2026-05-25 | 06-05 Fri
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540-2A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-25
|  |  |  | 5540 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-25
| 沙发 Sofa | SO-2605-221 | 5540-1A(LHF) + 5540-1A(RHF) + 5540-1NA | 5540-1A(RHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 | 3 | 8件 / 195min | — | Houzs Century | 2026-05-28 | 06-05 Fri
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5540 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5540-1NA -Base 32 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5540 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5540-1A(LHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-28
2026-06-08 Mon (Day 6) — 床架 10.9h/22h · 沙发 6.3h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-296 | DIVAN-(Q) + DIVAN-(S) | 8" Divan- 3FT Frame | 1 | 20 | 5 | 3件 / 20min | — | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-06 Sat
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-203 | 1007-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-06 Sat
|  |  |  | 1007-(K) -HB 24" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-226 | 1003(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 86min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-06 Sat
|  |  |  | 1003(A)-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 1003(A)-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-264 | 1013-(Q) | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-06 Sat
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-276 | 1013-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-06 Sat
|  |  |  | 1013-(K) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-277 | 1013-(SS) | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 | 1 | 2件 / 24min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-06 Sat
|  |  |  | 1013-(SS) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-285 | 1013-(SS) | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 | 2 | 4件 / 48min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-06 Sat
|  |  |  | 1013-(SS) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 1013-(SS) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-244 | 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-06 Sat
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-10
| 沙发 Sofa | SO-2605-104 | 5535-1A(LHF) + 5535-1NA + 5535-L(RHF) | 5535-L(RHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 | 3 | 8件 / 215min | — | Houzs Century | 2026-05-28 | 06-06 Sat
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5535 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5535-1NA -Base 32 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5535-1A(LHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-28
|  |  |  | 5535 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-05-28
| 沙发 Sofa | SO-2605-222 | 5535-2A(LHF) + 5535-L(RHF) | 5535-L(RHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Houzs Century | 2026-05-30 | 06-05 Fri
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-05-30
|  |  |  | 5535 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-05-30
|  |  |  | 5535-2A(LHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-30
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-05-30
|  |  |  | 5535 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-05-30
2026-06-09 Tue (Day 7) — 床架 20.6h/22h · 沙发 7.5h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-192 | 1007-(Q) + 2008(A)-(K) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 8 | 8件 / 187min | 4件 / 100min | Houzs Century | 2026-06-05 | 06-08 Mon
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 21" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-05
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-258 | 2008(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-08 Mon
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 26" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-295 | 2008(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-08 Mon
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 20" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-123 | 1003(A)-(SK) + 2038(A)-(SS) | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 | 3 | 4件 / 92min | 2件 / 55min | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-08 Mon
|  |  |  | 2038(A)-(SS) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 8" Divan- 200CMX200CM Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 1003(A)-(SK) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-245 | 1013-(S) | 8" Divan- 3FT Frame | 1 | 20 | 1 | 2件 / 24min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-08 Mon
|  |  |  | 1013-(S) -HB 16" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-259 | 1007-(Q) + DIVAN-(K) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Carress | 2026-06-10 | 06-08 Mon
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-269 | 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 56min | 2件 / 50min | The Conts | 2026-06-10 | 06-08 Mon
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-10
| 沙发 Sofa | SO-2605-079 | 5531-2A(LHF) + 5531-L(RHF) | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 | 2 | 5件 / 140min | — | Carress | 2026-06-01 | 06-08 Mon
|  |  |  | 5531-L(RHF) -Base 24 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5531-2A(LHF) -Base 24 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 24 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-077 | 5540-1A(LHF) + 5540-1NA + 5540-CSL + 5540-L(RHF) | 5540-L(RHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 4 | 10件 / 230min | — | Houzs Century | 2026-06-02 | 06-08 Mon
|  |  |  | 5540 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-02
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-02
|  |  |  | 5540-CSL (Frame) | 1 | 70 |  |  |  |  | 2026-06-02
|  |  |  | 5540-CSL (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-02
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-02
|  |  |  | 5540-1NA -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-02
|  |  |  | 5540-1A(LHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-02
|  |  |  | 5540 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-02
|  |  |  | 5540 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-02
2026-06-10 Wed (Day 8) — 床架 13.7h/22h · 沙发 8.0h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-280 | 2041(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 86min | 2件 / 60min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-09 Tue
|  |  |  | 2041(A)-(Q) -HB 26" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 2041(A)-(Q) -HB 26" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-291 | 1003(A)-(K) + 1005-(Q) | 4" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 111min | 2件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-09 Tue
|  |  |  | 1005-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 1003(A)-(K) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-229 | 1013-(K) + 2008(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 81min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-09 Tue
|  |  |  | 1013-(K) -HB 24" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-261 | 1013-(Q) + 2006(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 6 | 6件 / 164min | 3件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-11 | 06-09 Tue
|  |  |  | 2006(A)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 50 |  |  |  |  | 2026-06-11
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-11
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-11
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-11
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-11
| 床架 Bedframe | SO-2605-246 | 1007-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-09 Tue
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 沙发 Sofa | SO-2605-080 | 5530-1A(LHF) + 5530-2NA + 5530-L(RHF) + 5530-STOOL | 5530-STOOL (Frame) | 1 | 40 | 4 | 10件 / 230min | — | Houzs Century | 2026-06-03 | 已完成/无木工
|  |  |  | 5530-STOOL (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530-L(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530-2NA -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530-1A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
| 沙发 Sofa | SO-2605-197 | 5531-1A(LHF) + 5531-2A(RHF) | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 | 2 | 6件 / 195min | — | Carress | 2026-06-03 | 06-06 Sat
|  |  |  | 5531-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5531-1A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
2026-06-11 Thu (Day 9) — 床架 15.3h/22h · 沙发 8.0h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-241 | 2009(A)-(K) + 2009(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 106min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-09 | 06-10 Wed
|  |  |  | 2009(A)-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-09
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-09
|  |  |  | 2009(A)-(K) -HB 20" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-09
| 床架 Bedframe | SO-2605-288 | 1052-(Q) + 2038(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 81min | 2件 / 55min | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-10 Wed
|  |  |  | 1052-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 2038(A)-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-111 | 1013-(K) + 1013-(Q) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 56min | 2件 / 50min | Carress | 2026-06-11 | 06-10 Wed
|  |  |  | 1013-(K) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-11
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-11
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-11
| 床架 Bedframe | SO-2605-243 | 1007-(Q) + 2009(A)-(K) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 8 | 8件 / 137min | 4件 / 100min | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-10 Wed
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 2009(A)-(K) -HB 22" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 沙发 Sofa | SO-2604-293 | 5530-2A(RHF) + 5530-L(LHF) | 5530-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 155min | — | Houzs Century | 2026-06-03 | 06-09 Tue
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530-L(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-03
| 沙发 Sofa | SO-2605-194 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 5531-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Carress | 2026-06-03 | 06-08 Mon
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5531-L(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-03
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-03
| 沙发 Sofa | SO-2605-183 | 5531-1A(LHF) + 5531-2A(RHF) | 5531-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 195min | — | Carress | 2026-06-08 | 06-06 Sat
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531-1A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-08
2026-06-12 Fri (Day 10) — 床架 18.4h/22h · 沙发 7.8h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2604-281 | 2008(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-11 Thu
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 22" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-235 | 2038(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 30min | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-11 Thu
|  |  |  | 2038(A)-(Q) -HB 20" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-275 | 1007-(K) + 1007-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 56min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-11 Thu
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 19" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 1007-(K) -HB 23" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-282 | 1007-(Q) + 2008(A)-(K) | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 81min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-11 Thu
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 21" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-242 | 2008(A)-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 106min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-13 | 06-11 Thu
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-13
|  |  |  | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-13
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-13
| 床架 Bedframe | SO-2605-252 | 2008(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-11 Thu
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 20" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-281 | 1005-(Q) | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 68min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-11 Thu
|  |  |  | 1005-(Q) -HB 23" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
| 沙发 Sofa | SO-2605-130 | 5530-1A(LHF) + 5530-1A(RHF) + 5530-1NA | 5530-1A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 3 | 8件 / 135min | — | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-02 Tue
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530-1NA -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530-1A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-181 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-08 | 06-06 Sat
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SV-2605-003 | 5530-L(RHF) | 5530-L(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 3件 / 90min | — | Houzs Century | 2026-06-09 | 06-10 Wed
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-09
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-09
2026-06-13 Sat (Day 11) — 床架 13.1h/22h · 沙发 8.0h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-297 | 1007-(Q) + 2006(A)-(K) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 136min | 2件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-11 | 06-12 Fri
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-11
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-11
|  |  |  | 2006(A)-(K) -HB 22" Frame | 1 | 50 |  |  |  |  | 2026-06-11
| 床架 Bedframe | SO-2605-294 | 2006(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 108min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-12 Fri
|  |  |  | 2006(A)-(K) -HB 23" Frame | 1 | 50 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-216 | 1013-(K) + 1013-(Q) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 8 | 8件 / 112min | 4件 / 100min | Carress | 2026-06-15 | 06-12 Fri
|  |  |  | 1013-(K) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 1013-(K) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-271 | 1013-(K) + 1013-(Q) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 56min | 2件 / 50min | Carress | 2026-06-15 | 06-12 Fri
|  |  |  | 1013-(K) -HB 26" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-211 | 2009(A)-(SK) | 8" Divan- 200CMX200CM Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-16 | 06-12 Fri
|  |  |  | 2009(A)-(SK) -HB 26" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-16
| 沙发 Sofa | SO-2605-180 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-08 | 06-09 Tue
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-196 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 5531-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Carress | 2026-06-08 | 06-09 Tue
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531-L(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-240 | 5530-2A(RHF) + 5530-L(LHF) | 5530-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-10 Wed
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 5530-L(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
2026-06-15 Mon (Day 12) — 床架 12.7h/22h · 沙发 7.0h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-200 | 2008(A)-(K) + DIVAN-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 6 | 4件 / 69min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-13 Sat
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 22" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-206 | DIVAN-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 1件 / 8min | — | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-13 Sat
| 床架 Bedframe | SO-2605-292 | 1007-(SS) + 2008(A)-(K) | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 | 4 | 6件 / 101min | 3件 / 75min | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-13 Sat
|  |  |  | 1007-(SS) -HB 19" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 8" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 1007-(SS) -HB 19" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 2008(A)-(K) -HB 19" Frame | 1 | 110 |  |  |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-293 | 1013-(K) + 1013-(Q) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 56min | 2件 / 50min | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-13 Sat
|  |  |  | 1013-(K) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 21" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-260 | 2038(A)-(Q) | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 30min | Houzs Century | 2026-06-17 | 06-13 Sat
|  |  |  | 2038(A)-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-17
| 床架 Bedframe | SO-2605-069 | 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 1件 / 8min | 1件 / 25min | Carress | 2026-06-18 | 06-13 Sat
| 沙发 Sofa | SO-2605-177 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-08 | 06-10 Wed
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-178 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-08 | 06-10 Wed
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-179 | 6112-2S | 6112-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | The Conts | 2026-06-08 | 06-10 Wed
|  |  |  | 6112 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
|  |  |  | 6112 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-08
2026-06-16 Tue (Day 13) — 床架 6.4h/22h · 沙发 7.6h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-265 | DIVAN-(Q) + DIVAN-(S) | 8" Divan- 3FT Frame | 1 | 20 | 3 | 2件 / 12min | — | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-15 Mon
|  |  |  | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-190 | 2006(A)-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 108min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-19 | 06-15 Mon
|  |  |  | 2006(A)-(K) -HB 22" Frame | 1 | 50 |  |  |  |  | 2026-06-19
| 床架 Bedframe | SO-2605-284 | 1007-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-19 | 06-15 Mon
|  |  |  | 1007-(Q) -HB 22" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-19
| 床架 Bedframe | SO-2605-189 | 1003(A)-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 43min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-24 | 06-15 Mon
|  |  |  | 1003(A)-(K) -HB 26" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-24
| 床架 Bedframe | SV-2605-002 | 2006(A)-(K) | 12" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 108min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-07-08 | 06-15 Mon
|  |  |  | 2006(A)-(K) -HB 26" Frame | 1 | 50 |  |  |  |  | 2026-07-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-270 | 5535-2A(LHF) + 5535-L(RHF) | 5535-L(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | The Conts | 2026-06-10 | 06-09 Tue
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 5535 -Right Arm (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 5535-2A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-10
|  |  |  | 5535 -Left Arm (Frame) | 1 | 15 |  |  |  |  | 2026-06-10
| 沙发 Sofa | SO-2605-076 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 5531-2A(RHF) -Base 24 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 155min | — | Carress | 2026-06-12 | 06-11 Thu
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 24 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 5531-L(LHF) -Base 24 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 24 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-12
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-12
| 沙发 Sofa | SO-2605-237 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 5531-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Carress | 2026-06-13 | 06-03 Wed
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-13
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-13
|  |  |  | 5531-L(LHF) -Base 24 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-13
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 24 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-13
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-13
2026-06-17 Wed (Day 14) — 床架 3.8h/22h · 沙发 7.2h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-202 | 2033(HF)(W)-(K) + 2033(HF)(W)-(SS) | 12" Divan- 3.5FT Frame | 1 | 20 | 3 | 4件 / 82min | 2件 / 60min | Houzs Century | 2026-06-13 | 06-16 Tue
|  |  |  | 2033(HF)(W)-(SS) -HB 24" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-13
|  |  |  | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-13
|  |  |  | 2033(HF)(W)-(K) -HB 24" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-13
| 床架 Bedframe | SO-2605-191 | 2006(A)-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 108min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-19 | 06-16 Tue
|  |  |  | 2006(A)-(Q) -HB 21" Frame | 1 | 50 |  |  |  |  | 2026-06-19
| 沙发 Sofa | SO-2605-223 | 5536-1A(LHF) + 5536-2A(RHF) + 5536-2S + 5536-CNR | 5536-2S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 4 | 12件 / 420min | — | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-12 Fri
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536-2A(RHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536-CNR -Base 30 (Frame) | 1 | 70 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536-1A(LHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-15
|  |  |  | 5536 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-15
2026-06-18 Thu (Day 15) — 床架 2.7h/22h · 沙发 5.9h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-274 | 1023-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Houzs Century | 2026-06-16 | 06-17 Wed
|  |  |  | 1023-(K) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-16
| 床架 Bedframe | SO-2605-228 | 1030-(K) | 10" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 53min | 1件 / 0min | Houzs Century | 2026-06-17 | 06-17 Wed
|  |  |  | 1030-(K) -HB 22" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-17
| 沙发 Sofa | SO-2605-225 | 5536-1A(LHF) + 5536-1A(RHF) | 5536-1A(RHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 140min | — | Houzs Century | 2026-06-16 | 06-13 Sat
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-16
|  |  |  | 5536 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-16
|  |  |  | 5536-1A(LHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-16
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-16
|  |  |  | 5536 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-16
| 沙发 Sofa | SO-2605-273 | 5535-2A(RHF) + 5535-L(LHF) | 5535-2A(RHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Houzs Century | 2026-06-16 | 06-12 Fri
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 32 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-16
|  |  |  | 5535 -Right Arm (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-16
|  |  |  | 5535-L(LHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-16
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-16
|  |  |  | 5535 -Left Arm (Frame) | 1 | 15 |  |  |  |  | 2026-06-16
2026-06-19 Fri (Day 16) — 床架 1.1h/22h · 沙发 6.3h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-289 | 1013-(Q) | 8" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Carress | 2026-06-22 | 06-18 Thu
|  |  |  | 1013-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-22
| 沙发 Sofa | SO-2605-236 | 5531-2A(LHF) + 5531-L(RHF) | 5531-L(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Carress | 2026-06-17 | 06-13 Sat
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-17
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-17
|  |  |  | 5531-2A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-17
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-17
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-17
| 沙发 Sofa | SO-2605-290 | 5530-1A(LHF) + 5530-2A(RHF) + 5530-STOOL | 5530-STOOL (Frame) | 1 | 40 | 3 | 7件 / 215min | — | Houzs Century | 2026-06-19 | 06-16 Tue
|  |  |  | 5530-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-19
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-19
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-19
|  |  |  | 5530-1A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-19
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-19
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-19
2026-06-20 Sat (Day 17) — 床架 0.0h/22h · 沙发 5.3h/8h
| 沙发 Sofa | SO-2605-106 | 5535-1A(LHF) + 5535-1A(RHF) + 5535-1NA + 5535-1S | 5535-1S -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 5 | 17件 / 280min | — | Houzs Century | 2026-06-22 | 06-03 Wed
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535-1A(RHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535-1A(RHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535-1NA -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535-1A(LHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-22
2026-06-22 Mon (Day 18) — 床架 0.0h/22h · 沙发 6.2h/8h
| 沙发 Sofa | SO-2605-303 | 5535-1A(RHF) + 5535-2A(LHF) | 5535-1A(RHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 195min | — | Carress | 2026-06-22 | 06-18 Thu
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 32 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Right Arm (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535-2A(LHF) -Base 32 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Back Cushion 32 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-22
|  |  |  | 5535 -Left Arm (Frame) | 1 | 15 |  |  |  |  | 2026-06-22
| 沙发 Sofa | SO-2605-199 | 5530-2A(LHF) + 5530-L(RHF) | 5530-L(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Houzs Century | 2026-06-24 | 06-03 Wed
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5530-2A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-24
2026-06-23 Tue (Day 19) — 床架 2.7h/22h · 沙发 5.7h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-231 | 1003(A)-(Q) + 2041(A)-(Q) | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 | 4 | 4件 / 86min | 2件 / 55min | Houzs Century | 2026-06-25 | 06-22 Mon
|  |  |  | 2041(A)-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-25
|  |  |  | 10" Divan- 5FT Frame | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-25
|  |  |  | 1003(A)-(Q) -HB 24" Frame | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-25
| 沙发 Sofa | SO-2605-198 | 5530-2A(RHF) + 5530-L(LHF) | 5530-2A(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Houzs Century | 2026-06-24 | 06-11 Thu
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5530-L(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-24
| 沙发 Sofa | SO-2605-182 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 5531-2A(RHF) -Base 24 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Carress | 2026-06-25 | 06-22 Mon
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 24 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-25
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-25
|  |  |  | 5531-L(LHF) -Base 24 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-25
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 24 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-25
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 0 |  |  |  |  | 2026-06-25
2026-06-24 Wed (Day 20) — 床架 0.0h/22h · 沙发 4.8h/8h
| 沙发 Sofa | SO-2605-184 | 5536-1A(RHF) + 5536-2A(LHF) + 5536-CNR | 5536-1A(RHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 3 | 8件 / 280min | — | Houzs Century | 2026-06-24 | 06-20 Sat
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5536 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5536-CNR -Base 30 (Frame) | 1 | 70 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5536-2A(LHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5536 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-24
|  |  |  | 5536 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-24
2026-06-25 Thu (Day 21) — 床架 0.0h/22h · 沙发 6.7h/8h
| 沙发 Sofa | SO-2605-224 | 5530-2A(LHF) + 5530-L(RHF) | 5530-L(RHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Houzs Century | 2026-06-26 | 06-04 Thu
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 1 | 20 |  |  |  |  | 2026-06-26
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-26
|  |  |  | 5530-2A(LHF) -Base 28 (Frame) | 1 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-26
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-26
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-26
| 沙发 Sofa |  | 5530-2A(LHF) + 5530-L(RHF) | 5530-L(RHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40 | 2 | 6件 / 215min | — | Houzs Century |  | 06-04 Thu
|  |  |  | 5530 -Right Arm (Frame) | 1 | 30
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 30 (Frame) | 1 | 20
|  |  |  | 5530 -Left Arm (Frame) | 1 | 30
|  |  |  | 5530-2A(LHF) -Base 30 (Frame) | 1 | 40
|  |  |  | 5530 -Back Cushion 30 (Frame) | 2 | 40
2026-06-26 Fri (Day 22) — 床架 1.1h/22h · 沙发 2.3h/8h
| 床架 Bedframe | SO-2605-302 | 1007-(K) | 8" Divan- 6FT Frame | 2 | 40 | 2 | 2件 / 28min | 1件 / 25min | Carress | 2026-06-29 | 06-25 Thu
|  |  |  | 1007-(K) -HB 28" Frame | 1 | 25 |  |  |  |  | 2026-06-29
| 沙发 Sofa | SO-2605-301 | 5531-2S | 5531-2S -Base 28 (Frame) | 1 | 40 | 1 | 4件 / 140min | — | Carress | 2026-06-29 | 06-25 Thu
|  |  |  | 5531 -Back Cushion 28 (Frame) | 2 | 40 |  |  |  |  | 2026-06-29
|  |  |  | 5531 -Left Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-29
|  |  |  | 5531 -Right Arm (Frame) | 1 | 30 |  |  |  |  | 2026-06-29

## By Day
Date 日期 | Day | 床架h | 床架cap | 沙发h | 沙发cap | 床架SO | 沙发SO | Webbing件(同日) | HB Foam件(同日) | SOs (model)
2026-06-02 Tue | 1 | 21.7 | 22 | 8 | 8 | 14 | 3 | 51 | 19 | SO-2605-262(1013-(Q)+1013-(SS)), SO-2605-239(2009(A)-(Q)), SO-2605-247(2009(A)-(K)), SO-2605-251(2038(A)(HF)(W)-(Q)), SO-2605-254(1013-(Q)+1013-(S)), SO-2605-210(2006(A)-(K)), SO-2605-195(1007-(Q)), SO-2605-173(6112-2S), SO-2605-166(1013-(Q)), SO-2605-153(2038(A)-(K)), SO-2605-141(1013-(Q)), SO-2605-124(1005-(Q)), SO-2605-109(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), SO-2605-099(2008(A)-(Q)), SO-2605-070(1013-(K)+1013-(SS)), SO-2605-010(2041(A)-(Q)), SO-2604-307(6112-2S)
2026-06-03 Wed | 2 | 19 | 22 | 7.7 | 8 | 7 | 3 | 41 | 13 | SO-2605-263(2008(A)-(K)), SO-2605-249(1007-(Q)), SO-2605-255(1007-(Q)), SO-2605-256(1007-(K)), SO-2605-257(1007-(Q)), SO-2605-238(2008(A)-(K)), SO-2605-185(1007-(Q)+1007-(S)+1013-(Q)), SO-2605-174(6112-2S), SO-2605-105(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)), SO-2604-327(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-04 Thu | 3 | 5.1 | 22 | 7.5 | 8 | 1 | 4 | 24 | 4 | SO-2605-215(1007-(Q)+1013-(S)+2008(A)-(K)), SO-2605-176(6112-2S), SO-2605-175(6112-2S), SO-2605-103(5536-1A(RHF)), SO-2605-071(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF))
2026-06-05 Fri | 4 | 17.2 | 22 | 7.8 | 8 | 6 | 3 | 39 | 12 | SO-2605-299(1030-(Q)), SO-2605-300(1030-(Q)+DIVAN-(K)), SO-2605-283(DIVAN-(SS)), SO-2605-286(2006(A)-(K)), SO-2605-248(1007-(K)), SO-2605-220(5536-2S), SO-2605-131(1003(A)-(Q)+1005-(Q)+1041-(Q)+2003-(K)+2009(A)-(K)+2041(A)-(Q)+DIVAN-(K)), SO-2605-078(5540-2A(RHF)+5540-CSL+5540-L(LHF)), SO-2604-345(5531-2S)
2026-06-06 Sat | 5 | 12.9 | 22 | 7.3 | 8 | 7 | 2 | 34 | 10 | SO-2605-298(2038(A)-(Q)), SO-2605-278(1013-(Q)), SO-2605-279(2038(A)-(Q)), SO-2605-221(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)+5540-1NA), SO-2605-204(2038(A)-(Q)+2038(A)-(SS)), SO-2605-214(1013-(Q)), SO-2605-171(2011(A)-(K)), SO-2605-096(1013-(Q)+1013-(SK)), SO-2604-324(5540-1A(RHF)+5540-2A(LHF))
2026-06-08 Mon | 6 | 10.9 | 22 | 6.3 | 8 | 8 | 2 | 35 | 9 | SO-2605-296(DIVAN-(Q)+DIVAN-(S)), SO-2605-276(1013-(K)), SO-2605-277(1013-(SS)), SO-2605-285(1013-(SS)), SO-2605-264(1013-(Q)), SO-2605-244(1013-(Q)), SO-2605-226(1003(A)-(Q)), SO-2605-222(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)), SO-2605-203(1007-(K)), SO-2605-104(5535-1A(LHF)+5535-1NA+5535-L(RHF))
2026-06-09 Tue | 7 | 20.6 | 22 | 7.5 | 8 | 7 | 2 | 39 | 12 | SO-2605-295(2008(A)-(K)), SO-2605-269(1013-(Q)), SO-2605-259(1007-(Q)+DIVAN-(K)), SO-2605-245(1013-(S)), SO-2605-258(2008(A)-(K)), SO-2605-192(1007-(Q)+2008(A)-(K)), SO-2605-123(1003(A)-(SK)+2038(A)-(SS)), SO-2605-079(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF)), SO-2605-077(5540-1A(LHF)+5540-1NA+5540-CSL+5540-L(RHF))
2026-06-10 Wed | 8 | 13.7 | 22 | 8 | 8 | 5 | 2 | 36 | 10 | SO-2605-291(1003(A)-(K)+1005-(Q)), SO-2605-280(2041(A)-(Q)), SO-2605-197(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF)), SO-2605-261(1013-(Q)+2006(A)-(K)), SO-2605-246(1007-(Q)), SO-2605-229(1013-(K)+2008(A)-(K)), SO-2605-080(5530-1A(LHF)+5530-2NA+5530-L(RHF)+5530-STOOL)
2026-06-11 Thu | 9 | 15.3 | 22 | 8 | 8 | 4 | 3 | 38 | 10 | SO-2605-288(1052-(Q)+2038(A)-(Q)), SO-2605-183(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF)), SO-2605-241(2009(A)-(K)+2009(A)-(Q)), SO-2605-243(1007-(Q)+2009(A)-(K)), SO-2605-194(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-111(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2604-293(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF))
2026-06-12 Fri | 10 | 18.4 | 22 | 7.8 | 8 | 7 | 3 | 35 | 10 | SV-2605-003(5530-L(RHF)), SO-2605-275(1007-(K)+1007-(Q)), SO-2605-281(1005-(Q)), SO-2605-282(1007-(Q)+2008(A)-(K)), SO-2605-242(2008(A)-(K)), SO-2605-252(2008(A)-(K)), SO-2605-235(2038(A)-(Q)), SO-2605-181(6112-2S), SO-2605-130(5530-1A(LHF)+5530-1A(RHF)+5530-1NA), SO-2604-281(2008(A)-(K))
2026-06-13 Sat | 11 | 13.1 | 22 | 8 | 8 | 5 | 3 | 36 | 10 | SO-2605-294(2006(A)-(K)), SO-2605-297(1007-(Q)+2006(A)-(K)), SO-2605-271(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-240(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-216(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-211(2009(A)-(SK)), SO-2605-196(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-180(6112-2S)
2026-06-15 Mon | 12 | 12.7 | 22 | 7 | 8 | 6 | 3 | 30 | 8 | SO-2605-292(1007-(SS)+2008(A)-(K)), SO-2605-293(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-260(2038(A)-(Q)), SO-2605-200(2008(A)-(K)+DIVAN-(Q)), SO-2605-206(DIVAN-(K)), SO-2605-179(6112-2S), SO-2605-178(6112-2S), SO-2605-177(6112-2S), SO-2605-069(1013-(Q))
2026-06-16 Tue | 13 | 6.4 | 22 | 7.6 | 8 | 5 | 3 | 28 | 4 | SV-2605-002(2006(A)-(K)), SO-2605-270(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)), SO-2605-284(1007-(Q)), SO-2605-265(DIVAN-(Q)+DIVAN-(S)), SO-2605-237(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-189(1003(A)-(K)), SO-2605-190(2006(A)-(K)), SO-2605-076(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-17 Wed | 14 | 3.8 | 22 | 7.2 | 8 | 2 | 1 | 18 | 3 | SO-2605-223(5536-1A(LHF)+5536-2A(RHF)+5536-2S+5536-CNR), SO-2605-202(2033(HF)(W)-(K)+2033(HF)(W)-(SS)), SO-2605-191(2006(A)-(Q))
2026-06-18 Thu | 15 | 2.7 | 22 | 5.9 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | SO-2605-273(5535-2A(RHF)+5535-L(LHF)), SO-2605-274(1023-(K)), SO-2605-228(1030-(K)), SO-2605-225(5536-1A(LHF)+5536-1A(RHF))
2026-06-19 Fri | 16 | 1.1 | 22 | 6.3 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1 | SO-2605-290(5530-1A(LHF)+5530-2A(RHF)+5530-STOOL), SO-2605-289(1013-(Q)), SO-2605-236(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF))
2026-06-20 Sat | 17 | 0 | 22 | 5.3 | 8 | 0 | 1 | 17 | 0 | SO-2605-106(5535-1A(LHF)+5535-1A(RHF)+5535-1NA+5535-1S)
2026-06-22 Mon | 18 | 0 | 22 | 6.2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | SO-2605-303(5535-1A(RHF)+5535-2A(LHF)), SO-2605-199(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF))
2026-06-23 Tue | 19 | 2.7 | 22 | 5.7 | 8 | 1 | 2 | 16 | 2 | SO-2605-231(1003(A)-(Q)+2041(A)-(Q)), SO-2605-198(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-182(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-24 Wed | 20 | 0 | 22 | 4.8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | SO-2605-184(5536-1A(RHF)+5536-2A(LHF)+5536-CNR)
2026-06-25 Thu | 21 | 0 | 22 | 6.7 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | SO-2605-224(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), (5530-2A(LHF)+5530-L(RHF))
2026-06-26 Fri | 22 | 1.1 | 22 | 2.3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | SO-2605-301(5531-2S), SO-2605-302(1007-(K))

## Sofa Foam Bonding
Date 日期 | Day | Foam 工时h | cap | 件 Base/Arm/Cush | SOs (model)
2026-06-03 Wed | 2 | 6.5 | 8 | 4/6/4 | SO-2605-109(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), SO-2604-307(6112-2S), SO-2605-173(6112-2S)
2026-06-04 Thu | 3 | 6.5 | 8 | 5/6/5 | SO-2604-327(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-105(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)), SO-2605-174(6112-2S)
2026-06-05 Fri | 4 | 7.7 | 8 | 5/7/4 | SO-2605-175(6112-2S), SO-2605-176(6112-2S), SO-2605-071(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF)), SO-2605-103(5536-1A(RHF))
2026-06-06 Sat | 5 | 7 | 8 | 5/6/4 | SO-2605-078(5540-2A(RHF)+5540-CSL+5540-L(LHF)), SO-2604-345(5531-2S), SO-2605-220(5536-2S)
2026-06-08 Mon | 6 | 5 | 8 | 5/4/5 | SO-2604-324(5540-1A(RHF)+5540-2A(LHF)), SO-2605-221(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)+5540-1NA)
2026-06-09 Tue | 7 | 5 | 8 | 5/4/5 | SO-2605-104(5535-1A(LHF)+5535-1NA+5535-L(RHF)), SO-2605-222(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF))
2026-06-10 Wed | 8 | 5.5 | 8 | 6/4/6 | SO-2605-079(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF)), SO-2605-077(5540-1A(LHF)+5540-1NA+5540-CSL+5540-L(RHF))
2026-06-11 Thu | 9 | 5.5 | 8 | 6/4/6 | SO-2605-080(5530-1A(LHF)+5530-2NA+5530-L(RHF)+5530-STOOL), SO-2605-197(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF))
2026-06-12 Fri | 10 | 7.5 | 8 | 6/6/6 | SO-2604-293(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-194(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-183(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF))
2026-06-13 Sat | 11 | 5.5 | 8 | 5/5/5 | SO-2605-130(5530-1A(LHF)+5530-1A(RHF)+5530-1NA), SO-2605-181(6112-2S), SV-2605-003(5530-L(RHF))
2026-06-15 Mon | 12 | 7 | 8 | 5/6/5 | SO-2605-240(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-196(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-180(6112-2S)
2026-06-16 Tue | 13 | 6 | 8 | 3/6/3 | SO-2605-177(6112-2S), SO-2605-178(6112-2S), SO-2605-179(6112-2S)
2026-06-17 Wed | 14 | 7.5 | 8 | 6/6/6 | SO-2605-270(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)), SO-2605-076(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-237(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-18 Thu | 15 | 5.2 | 8 | 4/4/4 | SO-2605-223(5536-1A(LHF)+5536-2A(RHF)+5536-2S+5536-CNR)
2026-06-19 Fri | 16 | 4.5 | 8 | 4/4/4 | SO-2605-273(5535-2A(RHF)+5535-L(LHF)), SO-2605-225(5536-1A(LHF)+5536-1A(RHF))
2026-06-20 Sat | 17 | 5.5 | 8 | 5/4/4 | SO-2605-236(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF)), SO-2605-290(5530-1A(LHF)+5530-2A(RHF)+5530-STOOL)
2026-06-22 Mon | 18 | 5 | 8 | 4/6/6 | SO-2605-106(5535-1A(LHF)+5535-1A(RHF)+5535-1NA+5535-1S)
2026-06-23 Tue | 19 | 5 | 8 | 4/4/4 | SO-2605-303(5535-1A(RHF)+5535-2A(LHF)), SO-2605-199(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF))
2026-06-24 Wed | 20 | 5 | 8 | 4/4/4 | SO-2605-198(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-182(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-25 Thu | 21 | 3.2 | 8 | 3/2/3 | SO-2605-184(5536-1A(RHF)+5536-2A(LHF)+5536-CNR)
2026-06-26 Fri | 22 | 5 | 8 | 4/4/4 | SO-2605-224(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), (5530-2A(LHF)+5530-L(RHF))
2026-06-27 Sat | 23 | 2 | 8 | 1/2/1 | SO-2605-301(5531-2S)

## Upholstery
Date 日期 | Day | 床架h | 床架cap | 沙发h | 沙发cap | 床架SO | 沙发SO | SOs (model)
2026-06-02 Tue | 1 | 24 | 24 | 10.7 | 12 | 21 | 3 | SO-2605-234(1005-(Q)+1007-(Q)+2008(A)-(K)), SO-2605-205(1007-(S)), SO-2605-208(2008(A)-(K)), SO-2605-212(1003(A)-(K)), SO-2605-213(1013-(K)), SO-2605-186(1013-(SS)), SO-2605-187(1003(A)-(Q)), SO-2605-188(1013-(SS)), SO-2605-167(1007-(Q)), SO-2605-161(1007-(Q)), SO-2605-160(1007-(Q)), SO-2605-157(1005-(Q)), SO-2605-154(1007-(Q)), SO-2605-098(2008(A)-(Q)), SO-2605-102(2006(A)-(K)), SO-2605-023(1007-(K)), SO-2605-011(DIVAN-(K)), SO-2605-009(1007-(K)), SO-2604-321(1023(HF)(W)-(SS)), SO-2604-300(DIVAN-(Q)), SO-2604-265(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2603-207(5537-1A(LHF)+5537-1A(RHF)), SO-2604-086(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2604-276(2041(A)-(SS))
2026-06-03 Wed | 2 | 23 | 24 | 11.2 | 12 | 12 | 3 | SO-2605-247(2009(A)-(K)), SO-2605-251(2038(A)(HF)(W)-(Q)), SO-2605-233(2038(A)(HF)(W)-(K)), SO-2605-207(1007-(Q)), SO-2605-209(2008(A)-(K)+2038(A)-(Q)), SO-2605-193(1013-(Q)), SO-2605-195(1007-(Q)), SO-2605-166(1013-(Q)), SO-2605-153(1013-(Q)+2038(A)-(K)), SO-2605-141(1013-(Q)), SO-2605-124(1005-(Q)), SO-2605-072(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-063(5530-1NA+5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), SO-2605-050(5530-1A(LHF)+5530-1A(RHF)), SO-2605-010(2041(A)-(Q))
2026-06-04 Thu | 3 | 23.9 | 24 | 11.6 | 12 | 12 | 3 | SO-2605-262(1013-(Q)+1013-(SS)), SO-2605-239(2009(A)-(Q)), SO-2605-249(1007-(Q)), SO-2605-254(1013-(Q)+1013-(S)), SO-2605-255(1007-(Q)), SO-2605-256(1007-(K)), SO-2605-257(1007-(Q)), SO-2605-210(2006(A)-(K)), SO-2605-185(1007-(Q)+1007-(S)+1013-(Q)), SO-2605-132(2006(A)-(K)), SO-2605-140(2038(A)-(Q)), SO-2605-109(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), SO-2605-099(2008(A)-(K)+2008(A)-(Q)), SO-2605-067(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-064(5540-1A(LHF)+5540-2A(RHF))
2026-06-05 Fri | 4 | 13.6 | 24 | 11.6 | 12 | 4 | 4 | SO-2605-263(2008(A)-(K)), SO-2605-238(2008(A)-(K)), SO-2605-215(1007-(Q)+1013-(S)+2008(A)-(K)), SO-2605-173(6112-2S), SO-2605-105(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)), SO-2605-070(1013-(K)+1013-(SS)), SO-2604-307(6112-2S), SO-2604-327(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-06 Sat | 5 | 17.2 | 24 | 11.6 | 12 | 6 | 4 | SO-2605-299(1030-(Q)), SO-2605-300(1030-(Q)+DIVAN-(K)), SO-2605-283(DIVAN-(SS)), SO-2605-286(2006(A)-(K)), SO-2605-248(1007-(K)), SO-2605-176(6112-2S), SO-2605-175(6112-2S), SO-2605-174(6112-2S), SO-2605-131(1003(A)-(Q)+1005-(Q)+1041-(Q)+2003-(K)+2009(A)-(K)+2041(A)-(Q)), SO-2605-071(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF))
2026-06-08 Mon | 6 | 13.2 | 24 | 9.8 | 12 | 7 | 3 | SO-2605-298(2038(A)-(Q)), SO-2605-278(1013-(Q)), SO-2605-279(2038(A)-(Q)), SO-2605-220(5536-2S), SO-2605-204(2038(A)-(Q)+2038(A)-(SS)), SO-2605-214(1013-(Q)), SO-2605-171(2011(A)-(K)), SO-2605-096(1013-(Q)+1013-(SK)), SO-2605-078(5540-2A(RHF)+5540-CSL+5540-L(LHF)), SO-2604-345(5531-2S)
2026-06-09 Tue | 7 | 10 | 24 | 6.5 | 12 | 8 | 2 | SO-2605-296(DIVAN-(Q)+DIVAN-(S)), SO-2605-276(1013-(K)), SO-2605-277(1013-(SS)), SO-2605-285(1013-(SS)), SO-2605-264(1013-(Q)), SO-2605-244(1013-(Q)), SO-2605-226(1003(A)-(Q)), SO-2605-221(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)+5540-1NA), SO-2605-203(1007-(K)), SO-2604-324(5540-1A(RHF)+5540-2A(LHF))
2026-06-10 Wed | 8 | 17.3 | 24 | 7.8 | 12 | 7 | 2 | SO-2605-295(2008(A)-(K)), SO-2605-269(1013-(Q)), SO-2605-259(1007-(Q)+DIVAN-(K)), SO-2605-245(1013-(S)), SO-2605-258(2008(A)-(K)), SO-2605-222(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)), SO-2605-192(1007-(Q)+2008(A)-(K)), SO-2605-104(5535-1A(LHF)+5535-1NA+5535-L(RHF)), SO-2605-123(1003(A)-(SK)+2038(A)-(SS))
2026-06-11 Thu | 9 | 13.5 | 24 | 8.5 | 12 | 5 | 2 | SO-2605-291(1003(A)-(K)+1005-(Q)), SO-2605-280(2041(A)-(Q)), SO-2605-261(1013-(Q)+2006(A)-(K)), SO-2605-246(1007-(Q)), SO-2605-229(1013-(K)+2008(A)-(K)), SO-2605-079(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF)), SO-2605-077(5540-1A(LHF)+5540-1NA+5540-CSL+5540-L(RHF))
2026-06-12 Fri | 10 | 13.8 | 24 | 8.1 | 12 | 4 | 2 | SO-2605-288(1052-(Q)+2038(A)-(Q)), SO-2605-197(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF)), SO-2605-241(2009(A)-(K)+2009(A)-(Q)), SO-2605-243(1007-(Q)+2009(A)-(K)), SO-2605-111(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-080(5530-1A(LHF)+5530-2NA+5530-L(RHF)+5530-STOOL)
2026-06-13 Sat | 11 | 15.5 | 24 | 11.6 | 12 | 7 | 3 | SO-2605-275(1007-(K)+1007-(Q)), SO-2605-281(1005-(Q)), SO-2605-282(1007-(Q)+2008(A)-(K)), SO-2605-183(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF)), SO-2605-242(2008(A)-(K)), SO-2605-252(2008(A)-(K)), SO-2605-235(2038(A)-(Q)), SO-2605-194(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2604-293(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2604-281(2008(A)-(K))
2026-06-15 Mon | 12 | 12.7 | 24 | 7.5 | 12 | 5 | 3 | SO-2605-294(2006(A)-(K)), SO-2605-297(1007-(Q)+2006(A)-(K)), SV-2605-003(5530-L(RHF)), SO-2605-271(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-216(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-211(2009(A)-(SK)), SO-2605-181(6112-2S), SO-2605-130(5530-1A(LHF)+5530-1A(RHF)+5530-1NA)
2026-06-16 Tue | 13 | 11.7 | 24 | 10.7 | 12 | 6 | 3 | SO-2605-292(1007-(SS)+2008(A)-(K)), SO-2605-293(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-260(2038(A)-(Q)), SO-2605-240(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-200(2008(A)-(K)+DIVAN-(Q)), SO-2605-206(DIVAN-(K)), SO-2605-196(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-180(6112-2S), SO-2605-069(1013-(Q))
2026-06-17 Wed | 14 | 6.8 | 24 | 7.5 | 12 | 5 | 3 | SV-2605-002(2006(A)-(K)), SO-2605-284(1007-(Q)), SO-2605-265(DIVAN-(Q)+DIVAN-(S)), SO-2605-189(1003(A)-(K)), SO-2605-190(2006(A)-(K)), SO-2605-179(6112-2S), SO-2605-178(6112-2S), SO-2605-177(6112-2S)
2026-06-18 Thu | 15 | 4.9 | 24 | 8.2 | 12 | 2 | 2 | SO-2605-270(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)), SO-2605-202(2033(HF)(W)-(K)+2033(HF)(W)-(SS)), SO-2605-191(2006(A)-(Q)), SO-2605-076(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-19 Fri | 16 | 2.7 | 24 | 11.1 | 12 | 2 | 2 | SO-2605-274(1023-(K)), SO-2605-237(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-228(1030-(K)), SO-2605-223(5536-1A(LHF)+5536-2A(RHF)+5536-2S+5536-CNR)
2026-06-20 Sat | 17 | 1 | 24 | 6.6 | 12 | 1 | 2 | SO-2605-289(1013-(Q)), SO-2605-273(5535-2A(RHF)+5535-L(LHF)), SO-2605-225(5536-1A(LHF)+5536-1A(RHF))
2026-06-22 Mon | 18 | 0 | 24 | 8.2 | 12 | 0 | 2 | SO-2605-290(5530-1A(LHF)+5530-2A(RHF)+5530-STOOL), SO-2605-236(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF))
2026-06-23 Tue | 19 | 0 | 24 | 7.5 | 12 | 0 | 1 | SO-2605-106(5535-1A(LHF)+5535-1A(RHF)+5535-1NA+5535-1S)
2026-06-24 Wed | 20 | 2.8 | 24 | 7.5 | 12 | 1 | 2 | SO-2605-303(5535-1A(RHF)+5535-2A(LHF)), SO-2605-231(1003(A)-(Q)+2041(A)-(Q)), SO-2605-199(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF))
2026-06-25 Thu | 21 | 0 | 24 | 8.2 | 12 | 0 | 2 | SO-2605-198(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-182(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-26 Fri | 22 | 0 | 24 | 4.5 | 12 | 0 | 1 | SO-2605-184(5536-1A(RHF)+5536-2A(LHF)+5536-CNR)
2026-06-27 Sat | 23 | 1.2 | 24 | 8.2 | 12 | 1 | 2 | SO-2605-302(1007-(K)), SO-2605-224(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), (5530-2A(LHF)+5530-L(RHF))
2026-06-29 Mon | 24 | 0 | 24 | 2.5 | 12 | 0 | 1 | SO-2605-301(5531-2S)

## Packing
Date 日期 | Day | 件总 | 床架SO | 沙发SO | SOs (model)
2026-06-02 Tue | 1 | 45 | 20 | 3 | SO-2605-234(1005-(Q)+1007-(Q)+2008(A)-(K)), SO-2605-205(1007-(S)), SO-2605-208(2008(A)-(K)), SO-2605-212(1003(A)-(K)), SO-2605-213(1013-(K)), SO-2605-186(1013-(SS)), SO-2605-187(1003(A)-(Q)), SO-2605-188(1013-(SS)), SO-2605-167(1007-(Q)), SO-2605-161(1007-(Q)), SO-2605-160(1007-(Q)), SO-2605-157(1005-(Q)), SO-2605-154(1007-(Q)), SO-2605-098(2008(A)-(Q)), SO-2605-102(2006(A)-(K)), SO-2605-023(1007-(K)), SO-2605-011(DIVAN-(K)), SO-2605-009(1007-(K)), SO-2604-321(1023(HF)(W)-(SS)), SO-2604-265(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2603-207(5537-1A(LHF)+5537-1A(RHF)), SO-2604-086(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2604-276(2041(A)-(SS))
2026-06-03 Wed | 2 | 39 | 12 | 3 | SO-2605-247(2009(A)-(K)), SO-2605-251(2038(A)(HF)(W)-(Q)), SO-2605-233(2038(A)(HF)(W)-(K)), SO-2605-207(1007-(Q)), SO-2605-209(2008(A)-(K)+2038(A)-(Q)), SO-2605-193(1013-(Q)), SO-2605-195(1007-(Q)), SO-2605-166(1013-(Q)), SO-2605-153(1013-(Q)+2038(A)-(K)), SO-2605-141(1013-(Q)), SO-2605-124(1005-(Q)), SO-2605-072(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-063(5530-1NA+5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), SO-2605-050(5530-1A(LHF)+5530-1A(RHF)), SO-2605-010(2041(A)-(Q))
2026-06-04 Thu | 3 | 43 | 12 | 3 | SO-2605-262(1013-(Q)+1013-(SS)), SO-2605-239(2009(A)-(Q)), SO-2605-249(1007-(Q)), SO-2605-254(1013-(Q)+1013-(S)), SO-2605-255(1007-(Q)), SO-2605-256(1007-(K)), SO-2605-257(1007-(Q)), SO-2605-210(2006(A)-(K)), SO-2605-185(1007-(Q)+1007-(S)+1013-(Q)), SO-2605-132(2006(A)-(K)), SO-2605-140(2038(A)-(Q)), SO-2605-109(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), SO-2605-099(2008(A)-(K)+2008(A)-(Q)), SO-2605-067(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-064(5540-1A(LHF)+5540-2A(RHF))
2026-06-05 Fri | 4 | 26 | 4 | 4 | SO-2605-263(2008(A)-(K)), SO-2605-238(2008(A)-(K)), SO-2605-215(1007-(Q)+1013-(S)+2008(A)-(K)), SO-2605-173(6112-2S), SO-2605-105(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)), SO-2605-070(1013-(K)+1013-(SS)), SO-2604-307(6112-2S), SO-2604-327(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-06 Sat | 5 | 29 | 6 | 3 | SO-2605-299(1030-(Q)), SO-2605-300(1030-(Q)+DIVAN-(K)), SO-2605-283(DIVAN-(SS)), SO-2605-286(2006(A)-(K)), SO-2605-248(1007-(K)), SO-2605-176(6112-2S), SO-2605-175(6112-2S), SO-2605-174(6112-2S), SO-2605-131(1003(A)-(Q)+1005-(Q)+1041-(Q)+2003-(K)+2009(A)-(K)+2041(A)-(Q))
2026-06-08 Mon | 6 | 25 | 7 | 3 | SO-2605-298(2038(A)-(Q)), SO-2605-278(1013-(Q)), SO-2605-279(2038(A)-(Q)), SO-2605-220(5536-2S), SO-2605-204(2038(A)-(Q)+2038(A)-(SS)), SO-2605-214(1013-(Q)), SO-2605-171(2011(A)-(K)), SO-2605-096(1013-(Q)+1013-(SK)), SO-2605-078(5540-2A(RHF)+5540-CSL+5540-L(LHF)), SO-2604-345(5531-2S)
2026-06-09 Tue | 7 | 26 | 8 | 2 | SO-2605-296(DIVAN-(Q)+DIVAN-(S)), SO-2605-276(1013-(K)), SO-2605-277(1013-(SS)), SO-2605-285(1013-(SS)), SO-2605-264(1013-(Q)), SO-2605-244(1013-(Q)), SO-2605-226(1003(A)-(Q)), SO-2605-221(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)+5540-1NA), SO-2605-203(1007-(K)), SO-2604-324(5540-1A(RHF)+5540-2A(LHF))
2026-06-10 Wed | 8 | 30 | 7 | 2 | SO-2605-295(2008(A)-(K)), SO-2605-269(1013-(Q)), SO-2605-259(1007-(Q)+DIVAN-(K)), SO-2605-245(1013-(S)), SO-2605-258(2008(A)-(K)), SO-2605-222(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)), SO-2605-192(1007-(Q)+2008(A)-(K)), SO-2605-104(5535-1A(LHF)+5535-1NA+5535-L(RHF)), SO-2605-123(1003(A)-(SK)+2038(A)-(SS))
2026-06-11 Thu | 9 | 26 | 5 | 2 | SO-2605-291(1003(A)-(K)+1005-(Q)), SO-2605-280(2041(A)-(Q)), SO-2605-261(1013-(Q)+2006(A)-(K)), SO-2605-246(1007-(Q)), SO-2605-229(1013-(K)+2008(A)-(K)), SO-2605-079(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF)), SO-2605-077(5540-1A(LHF)+5540-1NA+5540-CSL+5540-L(RHF))
2026-06-12 Fri | 10 | 26 | 4 | 2 | SO-2605-288(1052-(Q)+2038(A)-(Q)), SO-2605-197(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF)), SO-2605-241(2009(A)-(K)+2009(A)-(Q)), SO-2605-243(1007-(Q)+2009(A)-(K)), SO-2605-111(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-080(5530-1A(LHF)+5530-2NA+5530-L(RHF)+5530-STOOL)
2026-06-13 Sat | 11 | 26 | 7 | 3 | SO-2605-275(1007-(K)+1007-(Q)), SO-2605-281(1005-(Q)), SO-2605-282(1007-(Q)+2008(A)-(K)), SO-2605-183(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF)), SO-2605-242(2008(A)-(K)), SO-2605-252(2008(A)-(K)), SO-2605-235(2038(A)-(Q)), SO-2605-194(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2604-293(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2604-281(2008(A)-(K))
2026-06-15 Mon | 12 | 25 | 5 | 3 | SO-2605-294(2006(A)-(K)), SO-2605-297(1007-(Q)+2006(A)-(K)), SV-2605-003(5530-L(RHF)), SO-2605-271(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-216(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-211(2009(A)-(SK)), SO-2605-181(6112-2S), SO-2605-130(5530-1A(LHF)+5530-1A(RHF)+5530-1NA)
2026-06-16 Tue | 13 | 24 | 6 | 3 | SO-2605-292(1007-(SS)+2008(A)-(K)), SO-2605-293(1013-(K)+1013-(Q)), SO-2605-260(2038(A)-(Q)), SO-2605-240(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-200(2008(A)-(K)+DIVAN-(Q)), SO-2605-206(DIVAN-(K)), SO-2605-196(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-180(6112-2S), SO-2605-069(1013-(Q))
2026-06-17 Wed | 14 | 13 | 5 | 3 | SV-2605-002(2006(A)-(K)), SO-2605-284(1007-(Q)), SO-2605-265(DIVAN-(Q)+DIVAN-(S)), SO-2605-189(1003(A)-(K)), SO-2605-190(2006(A)-(K)), SO-2605-179(6112-2S), SO-2605-178(6112-2S), SO-2605-177(6112-2S)
2026-06-18 Thu | 15 | 10 | 2 | 2 | SO-2605-270(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)), SO-2605-202(2033(HF)(W)-(K)+2033(HF)(W)-(SS)), SO-2605-191(2006(A)-(Q)), SO-2605-076(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-19 Fri | 16 | 10 | 2 | 2 | SO-2605-274(1023-(K)), SO-2605-237(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-228(1030-(K)), SO-2605-223(5536-1A(LHF)+5536-2A(RHF)+5536-2S+5536-CNR)
2026-06-20 Sat | 17 | 6 | 1 | 2 | SO-2605-289(1013-(Q)), SO-2605-273(5535-2A(RHF)+5535-L(LHF)), SO-2605-225(5536-1A(LHF)+5536-1A(RHF))
2026-06-22 Mon | 18 | 5 | 0 | 2 | SO-2605-290(5530-1A(LHF)+5530-2A(RHF)+5530-STOOL), SO-2605-236(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF))
2026-06-23 Tue | 19 | 6 | 0 | 1 | SO-2605-106(5535-1A(LHF)+5535-1A(RHF)+5535-1NA+5535-1S)
2026-06-24 Wed | 20 | 8 | 1 | 2 | SO-2605-303(5535-1A(RHF)+5535-2A(LHF)), SO-2605-231(1003(A)-(Q)+2041(A)-(Q)), SO-2605-199(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF))
2026-06-25 Thu | 21 | 4 | 0 | 2 | SO-2605-198(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-182(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF))
2026-06-26 Fri | 22 | 3 | 0 | 1 | SO-2605-184(5536-1A(RHF)+5536-2A(LHF)+5536-CNR)
2026-06-27 Sat | 23 | 6 | 1 | 2 | SO-2605-302(1007-(K)), SO-2605-224(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), (5530-2A(LHF)+5530-L(RHF))
2026-06-29 Mon | 24 | 1 | 0 | 1 | SO-2605-301(5531-2S)