## 全链总览 Chain & Links
生产全链排程总表 Master Production Schedule
生成 2026-06-02。日历:6/2 起,跳星期日 + 6/1 假期。只排『还没做(WAITING)』的卡。只读,没改 ERP。
所有产能数字已对实时 ERP 核对(2026-06-02):生产工时一分不差,cap 是老板定的目标。
【整条链怎么环环相扣】
1. 裁布 Fab Cut
最先做。按 cut(每天 8 cut 的池子,床架优先、沙发填空)。出料喂给车缝。
2. 车缝 Fab Sew
起排 = 该单裁布好的『隔天』(下一个工作日)。产能:沙发 35h、床架 20h、配件 4h /天。
3. 木工 Wood Cut
起排 = 该单车缝好的『隔天』(1 个清空日)。没料的日子留空,人调去别部门。产能:床架 20 套、沙发 10 套/天。
4. Framing 做框 (+ Webbing + 床头HB Foam 同日)
起排 = 该单木工切好的『隔天』。产能按工时:床架 22h、沙发 8h /天(分两队)。
★ 同一天连带做:这张单的 Webbing + 床头(HB)Foam Bonding 跟 framing 同日(另一批人,不占 framing 工时)。
5. 沙发 Foam Bonding (只沙发)
起排 = 沙发 framing 的『隔天』。底座+扶手按产能 8h/天;后靠垫跟着底座同日做完(不占那 8h)。
6. 包工 Upholstery
床架包工 = framing 的『隔天』(webbing 同日好了)。沙发包工 = 底座 foam bonding 的『隔天』。
产能按工时,分两队:床架 24h、沙发 12h /天。
7. 包装 Packing
日期 = 该单包工的同一天(due date 跟包工走)。不卡产能。
【共同规则】
· 同一个 SO 一定同一天做完,不拆开。
· 排序:先看客期(Customer DD,谁先送货谁先做),再看上一站谁先做好。
· 上游一改,下游底线跟着动,要重跑。改动只在 planning,没写进 ERP。
【待做总量(WAITING)】
车缝 486h · Framing 床架 198h / 沙发 149h
沙发 Foam(底座+扶手) 122h · 包工 床架 229h / 沙发 207h

## 每日总览 Master Timeline
日期 |  |  | 裁布 Cut(cut) | 车缝 Sew(h) |  | 木工 Wood(套) |  | Framing(h) |  | 同日 Web/HBfoam(件) |  | 沙发Foam(h) | 包工 Upholstery(h) |  | 包装 Pack(件)
日期 Date | Day | Wk | cut | 沙发 | 床架 | 床架 | 沙发 | 床架 | 沙发 | Web | HBf | 底+扶 | 床架 | 沙发 | 件
06-02 Tue | 1 | Tue | 9 | 33.2 | 19 | 10 | 9 | 21.7 | 8 | 51 | 19 |  | 24 | 10.7 | 45
06-03 Wed | 2 | Wed | 7 | 30.2 | 19.7 |  | 9 | 19 | 7.7 | 41 | 13 | 6.5 | 23 | 11.2 | 39
06-04 Thu | 3 | Thu | 7 | 34.5 | 19.7 | 19 | 9 | 5.1 | 7.5 | 24 | 4 | 6.5 | 23.9 | 11.6 | 43
06-05 Fri | 4 | Fri | 6 | 34.7 | 19.8 | 19 | 7 | 17.2 | 7.8 | 39 | 12 | 7.7 | 13.6 | 11.6 | 26
06-06 Sat | 5 | Sat | 6 | 33.5 | 19.3 | 20 | 8 | 12.9 | 7.3 | 34 | 10 | 7 | 17.2 | 11.6 | 29
06-08 Mon | 6 | Mon | 4 | 30.3 | 19.7 | 18 | 6 | 10.9 | 6.3 | 35 | 9 | 5 | 13.2 | 9.8 | 25
06-09 Tue | 7 | Tue | 6 | 18 | 19.3 | 20 | 7 | 20.6 | 7.5 | 39 | 12 | 5 | 10 | 6.5 | 26
06-10 Wed | 8 | Wed | 3 | 27.5 | 20 | 20 | 6 | 13.7 | 8 | 36 | 10 | 5.5 | 17.3 | 7.8 | 30
06-11 Thu | 9 | Thu | 2 | 18.2 | 4.3 | 20 | 4 | 15.3 | 8 | 38 | 10 | 5.5 | 13.5 | 8.5 | 26
06-12 Fri | 10 | Fri | 3 |  | 0.5 | 20 | 6 | 18.4 | 7.8 | 35 | 10 | 7.5 | 13.8 | 8.1 | 26
06-13 Sat | 11 | Sat | 2 | 11 | 5.8 | 20 | 4 | 13.1 | 8 | 36 | 10 | 5.5 | 15.5 | 11.6 | 26
06-15 Mon | 12 | Mon | 2 |  | 2.7 | 11 |  | 12.7 | 7 | 30 | 8 | 7 | 12.7 | 7.5 | 25
06-16 Tue | 13 | Tue |  | 8.5 | 1.3 | 5 | 3 | 6.4 | 7.6 | 28 | 4 | 6 | 11.7 | 10.7 | 24
06-17 Wed | 14 | Wed | 1 |  |  | 4 |  | 3.8 | 7.2 | 18 | 3 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 13
06-18 Thu | 15 | Thu | 3 | 11.8 |  | 2 | 2 | 2.7 | 5.9 | 16 | 2 | 5.2 | 4.9 | 8.2 | 10
06-19 Fri | 16 | Fri |  | 9 | 5.2 |  |  | 1.1 | 6.3 | 15 | 1 | 4.5 | 2.7 | 11.1 | 10
06-20 Sat | Day: 17; Wk: Sat; 沙发: 3; 沙发: 5.3; Web: 17 | 5.5 | 1 | 6.6 | 6
06-22 Mon | 18 | Mon | 2 |  |  | 4 | 2 |  | 6.2 | 12 |  | 5 |  | 8.2 | 5
06-23 Tue | 19 | Tue |  | 5.3 | 1.2 |  |  | 2.7 | 5.7 | 16 | 2 | 5 |  | 7.5 | 6
06-24 Wed | Day: 20; Wk: Wed; 沙发: 4.8; Web: 8 | 5 | 2.8 | 7.5 | 8
06-25 Thu | Day: 21; Wk: Thu; 床架: 2; 沙发: 1; 沙发: 6.7; Web: 12 | 3.2 |  | 8.2 | 4
06-26 Fri | Day: 22; Wk: Fri; 床架: 1.1; 沙发: 2.3; Web: 6; HBf: 1 | 5 |  | 4.5 | 3
06-27 Sat | Day: 23; Wk: Sat | 2 | 1.2 | 8.2 | 6
06-29 Mon | Day: 24; Wk: Mon |  |  | 2.5 | 1

## 各阶段跨度 Spans
阶段 Stage | 起 Start | 止 End | 单/批 | 总量 | 每天上限 Cap | 起排规则 Floor rule
裁布 Fab Cut | 06-02 Tue | 06-22 Mon | 61 | — | 8 cut/天 | 最先做
车缝 Fab Sew | 06-02 Tue | 06-23 Tue | 421 | 486h | 沙发35h/床架20h/天 | 裁布好的隔天
木工 Wood Cut | 06-02 Tue | 06-25 Thu | 118 | 300 套 | 床架20/沙发10 套/天 | 车缝好的隔天(留1清空日)
Framing 床架 | 06-02 Tue | 06-26 Fri | 89 | 198h | 22h/天 | 木工切好的隔天
Framing 沙发 | 06-02 Tue | 06-26 Fri | 50 | 149h | 8h/天 | 木工切好的隔天
沙发Foam 底座+扶手 | 06-03 Wed | 06-27 Sat | 50 | 122h | 8h/天 | 沙发framing的隔天
包工 床架 Upholstery | 06-02 Tue | 06-27 Sat | 116 | 229h | 24h/天 | framing的隔天
包工 沙发 Upholstery | 06-02 Tue | 06-29 Mon | 57 | 207h | 12h/天 | 底座foam的隔天
包装 Packing | 06-02 Tue | 06-29 Mon | 171 | — | 不限 | 跟包工同一天