## Summary & Notes
各部门工序 Due Date 排程 (Process Due-Date Plan)
生成 2026-06-01 只读 planning,没有改动系统任何东西。
【这张表是什么】
每一张单,在 8 个部门各自的『最迟要做好那天』(工序 due date)。
这个日期是怎么来的:按我们近 30 天每天真实做得出来的量,一个部门一个部门接力算出来的 —
上一个工序哪天做完,下一个工序就那天才能开工;每天只能做到产能上限。所以算出来的
完成日,就是现实里这道工序最迟该做好的那天 = 它的 due date。
【怎么看】
· Process Due Dates 页:一张单一行,横着看 8 个部门各自要在哪天做好。
done = 已经做完; - = 这张单不需要这道工序; 日期 = 要在那天做好。
· By Department 页:同样的日期,换个方向看 —— 每个部门一段,列出还没做的单,
按 due date 先后排好,给现场照着做。最上面的先做。
【右边的状态 Status】
OVERDUE 已逾期 / LATE 会迟交(赶不上 Customer DD) / AT-RISK 破内部缓冲(Hookka DD)
/ ON-TIME 准时 / ON-HOLD 暂停。
【结果一览】
共 327 张活跃单。
OVERDUE=61 LATE=165 AT-RISK=47 ON-TIME=51 ON-HOLD=3
【各部门产能 / 天 (近30天实际平均)】
FAB_CUT 2321 分钟/天 ≈ 23.5 件/天
FAB_SEW 3114 分钟/天 ≈ 63.0 件/天
WOOD_CUT 1226 分钟/天 ≈ 61.2 件/天
FOAM 818 分钟/天 ≈ 32.8 件/天
FRAMING 1706 分钟/天 ≈ 60.8 件/天
WEBBING 960 分钟/天 ≈ 57.5 件/天
UPHOLSTERY 1622 分钟/天 ≈ 58.3 件/天
PACKING 1893 分钟/天 ≈ 79.5 件/天
瓶颈:FOAM 粘棉 818 分钟/天最低,整条线卡在这里。要把 due date 提前,先在这里加人。
注:这只是 planning 表,还没写进 ERP。你看过、确认排法 OK,我再帮你把 due date 写进系统。

## Process Due Dates
SO / PO | Customer | Model | Type | Cut布 | Sew缝 | Wood锯 | Foam棉 | Frame框 | Web打底 | Uphol包面 | Pack包装 | Ready 可交货 | Customer DD | Hookka DD | Status
SO-2605-186-01 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-26 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-187-01 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-162-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-161-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-160-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-124-01 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-098-04 | Houzs Century | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-098-03 | Houzs Century | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-102-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-023-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-18 | 2026-05-16 | OVERDUE
SO-2605-009-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | OVERDUE
SO-2604-321-03 | Houzs Century | 1023(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | OVERDUE
SO-2604-210-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | done | done | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-01 | 2026-05-04 | 2026-05-02 | OVERDUE
SO-2604-092-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | done | done | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-01 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | OVERDUE
SO-2605-171-01 | Houzs Century | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-010-02 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2604-265-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-01 | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | OVERDUE
SO-2604-086-02 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-11 | 2026-05-10 | OVERDUE
SO-2604-086-01 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-11 | 2026-05-10 | OVERDUE
SO-2604-276-03 | Houzs Century | 2041(A)-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-13 | 2026-05-11 | OVERDUE
SO-2605-104-06 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-03 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-072-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-072-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | done | 06-01 | 06-01 | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-05 | Houzs Century | 5530-1NA | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-04 | Houzs Century | LONG PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | - | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-03 | Houzs Century | LONG PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-063-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-050-02 | Houzs Century | 5530-1A(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-01 | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2605-050-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-01 | done | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | OVERDUE
SO-2604-324-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | - | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2604-324-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-03 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-03 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2604-345-03 | Carress | 5531-2S | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | OVERDUE
SO-2604-265-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | OVERDUE
SO-2604-083-05 | Carress | LONG PILLOW | ACCESSORY | done | 06-03 | - | - | - | - | - | - | 06-03 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | OVERDUE
SO-2604-083-04 | Carress | LONG PILLOW | ACCESSORY | done | 06-03 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-03 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | OVERDUE
SO-2605-222-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-04 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-222-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-04 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-222-02 | Houzs Century | 5535-L(RHF) | SOFA | - | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-222-01 | Houzs Century | 5535-2A(LHF) | SOFA | done | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | OVERDUE
SO-2605-221-03 | Houzs Century | 5540-1A(RHF) | SOFA | - | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-221-02 | Houzs Century | 5540-1NA | SOFA | - | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-220-01 | Houzs Century | 5536-2S | SOFA | done | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | OVERDUE
SO-2605-104-05 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-04 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-104-04 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | 06-02 | 06-04 | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-104-03 | Houzs Century | 5535-L(RHF) | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-104-02 | Houzs Century | 5535-1NA | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-104-01 | Houzs Century | 5535-1A(LHF) | SOFA | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-108-01 | Houzs Century | 5540-2S | SOFA | done | done | done | 06-04 | done | done | done | done | 06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-078-03 | Houzs Century | 5540-2A(RHF) | SOFA | - | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-078-02 | Houzs Century | 5540-CSL | SOFA | - | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2605-078-01 | Houzs Century | 5540-L(LHF) | SOFA | done | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | OVERDUE
SO-2604-324-02 | Houzs Century | 5540-1A(RHF) | SOFA | - | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2604-324-01 | Houzs Century | 5540-2A(LHF) | SOFA | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2603-207-02 | Houzs Century | 5537-1A(RHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | OVERDUE
SO-2603-207-01 | Houzs Century | 5537-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | OVERDUE
SO-2605-221-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF) | SOFA | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-064-02 | Houzs Century | 5540-2A(RHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-064-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | OVERDUE
SO-2605-011-01 | Houzs Century | DIVAN-(K) | BEDFRAME | done | done | done | - | done | done | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-05-18 | 2026-05-16 | OVERDUE
SO-2604-300-01 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | - | done | done | 06-05 | done | 06-05 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | OVERDUE
SO-2605-251-01 | Houzs Century | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-204-03 | Houzs Century | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-204-02 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-131-10 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-131-05 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-109-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-109-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-079-02 | Carress | 5531-L(RHF) | SOFA | - | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-079-01 | Carress | 5531-2A(LHF) | SOFA | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2604-327-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | done | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2604-327-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | done | done | 06-01 | 06-02 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-03 | 06-03 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-067-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-02 | done | 06-02 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-067-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-03 | done | 06-02 | 06-04 | 06-04 | 06-04 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-176-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | done | done | 06-02 | 06-05 | 06-03 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-131-04 | Houzs Century | DIVAN-(K) | BEDFRAME | done | done | done | - | 06-03 | 06-05 | done | done | 06-05 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-132-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | done | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-105-02 | Houzs Century | 5540-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-105-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF) | SOFA | 06-01 | done | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | LATE
SO-2605-248-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-249-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-255-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-256-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-257-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-257-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-207-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | done | done | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-195-01 | Carress | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-185-04 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-185-03 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-175-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | done | done | 06-02 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-174-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | done | done | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-173-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | done | done | done | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-154-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-06 | done | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2604-307-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | done | done | done | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | LATE
SO-2605-299-03 | Houzs Century | 1030-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-01 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-299-02 | Houzs Century | 1030-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-01 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-299-01 | Houzs Century | 1030-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-01 | 06-05 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-278-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-262-02 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-262-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-254-02 | Houzs Century | 1013-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-254-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-214-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-215-04 | Houzs Century | 1013-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-215-03 | Houzs Century | 1013-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-215-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-193-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | done | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-185-02 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-185-01 | Houzs Century | 1007-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-192-04 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-153-02 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | done | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-096-03 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-096-02 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-096-01 | Houzs Century | 1013-(SK) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-300-02 | Houzs Century | 1030-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-04 | 06-01 | 06-05 | 06-06 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-286-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-04 | 06-01 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-263-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-258-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-238-03 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-238-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-238-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-209-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-209-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-210-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-192-03 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-04 | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-192-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-192-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-099-02 | Houzs Century | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-05 | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-099-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | done | 06-08 | 06-09 | 06-09 | 06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-051-03 | Houzs Century | 5530-1A(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-09 | done | 06-09 | done | done | 06-09 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-051-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-09 | done | 06-09 | done | done | 06-09 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-295-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-08 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-298-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | done | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-279-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-280-02 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-280-01 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | LATE
SO-2605-239-01 | Carress | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-241-02 | Houzs Century | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-241-01 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-247-01 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-209-04 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-209-03 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | done | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-215-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-06 | 06-08 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-153-01 | Houzs Century | 2038(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-140-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-09 | done | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2604-293-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-10 | 06-10 | 06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-183-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-183-01 | Carress | 5531-1A(LHF) | SOFA | done | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-197-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-05 | 06-05 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-197-01 | Carress | 5531-1A(LHF) | SOFA | done | 06-06 | 06-05 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-240-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | 06-05 | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-240-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-194-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-194-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | 06-03 | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-196-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-130-03 | Houzs Century | 5530-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-130-02 | Houzs Century | 5530-1NA | SOFA | - | done | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-130-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | done | 06-04 | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-080-04 | Houzs Century | 5530-STOOL | SOFA | - | 06-05 | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-080-03 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | - | 06-05 | done | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-080-02 | Houzs Century | 5530-2NA | SOFA | - | 06-05 | done | 06-10 | 06-06 | 06-09 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2605-080-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | 06-05 | done | 06-10 | 06-08 | 06-10 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | LATE
SO-2604-293-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | 06-03 | 06-05 | 06-04 | 06-09 | 06-06 | 06-09 | 06-11 | 06-11 | 06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-296-03 | Houzs Century | DIVAN-(S) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-296-02 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-296-01 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-297-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-300-01 | Houzs Century | DIVAN-(K) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | LATE
SO-2605-283-01 | Houzs Century | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | - | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | LATE
SO-2605-269-02 | The Conts | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-259-02 | Carress | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-196-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-123-01 | Houzs Century | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | done | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-077-04 | Houzs Century | 5540-L(RHF) | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-077-03 | Houzs Century | 5540-CSL | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-077-02 | Houzs Century | 5540-1NA | SOFA | - | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-077-01 | Houzs Century | 5540-1A(LHF) | SOFA | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | LATE
SO-2605-071-02 | Carress | 5531-L(RHF) | SOFA | - | done | done | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | done | 06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-071-01 | Carress | 5531-2A(LHF) | SOFA | done | done | done | 06-11 | 06-08 | 06-11 | 06-12 | done | 06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | LATE
SO-2605-294-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-08 | 06-01 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-297-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-08 | 06-01 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-288-02 | Houzs Century | 1052-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-13 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-282-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-08 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-269-01 | The Conts | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-261-03 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-08 | 06-01 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-261-02 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-261-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-244-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-245-01 | Houzs Century | 1013-(S) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-229-02 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-229-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-08 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-111-02 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-111-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-288-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SV-2605-003-01 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | 06-05 | 06-09 | 06-09 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-242-02 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-242-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-243-01 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-235-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-09 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-200-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-08 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-202-02 | Houzs Century | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-202-01 | Houzs Century | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-123-02 | Houzs Century | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-103-03 | Houzs Century | 5536-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | done | done | 06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-103-02 | Houzs Century | 5536-CNR | SOFA | - | done | done | 06-15 | done | 06-15 | done | done | 06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-076-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-09 | 06-09 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | LATE
SO-2604-281-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-08 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-270-02 | The Conts | 5535-L(RHF) | SOFA | - | 06-09 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-270-01 | The Conts | 5535-2A(LHF) | SOFA | 06-05 | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | LATE
SO-2605-265-02 | Houzs Century | DIVAN-(S) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-265-01 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-259-01 | Carress | DIVAN-(K) | BEDFRAME | done | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | done | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | LATE
SO-2605-237-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | done | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-237-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | done | done | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | LATE
SO-2605-223-04 | Houzs Century | 5536-2S | SOFA | - | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | LATE
SO-2605-223-03 | Houzs Century | 5536-2A(RHF) | SOFA | - | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | LATE
SO-2605-223-02 | Houzs Century | 5536-CNR | SOFA | - | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | LATE
SO-2605-223-01 | Houzs Century | 5536-1A(LHF) | SOFA | 06-06 | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | LATE
SO-2605-200-03 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-200-02 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-206-01 | Houzs Century | DIVAN-(K) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | - | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | LATE
SO-2605-076-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | 06-05 | 06-09 | 06-09 | 06-13 | 06-11 | 06-15 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | LATE
SO-2605-273-02 | Houzs Century | 5535-2A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-273-01 | Houzs Century | 5535-L(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-11 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-225-02 | Houzs Century | 5536-1A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-225-01 | Houzs Century | 5536-1A(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | LATE
SO-2605-227-01 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-234-03 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-234-02 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-205-02 | Houzs Century | 1007-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-205-01 | Houzs Century | 1007-(S) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-208-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-212-01 | Houzs Century | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-213-01 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-188-01 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-167-01 | The Conts | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-166-02 | The Conts | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-166-01 | The Conts | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-157-01 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-131-11 | Houzs Century | 1041-(Q) | BEDFRAME | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-131-08 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-131-07 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-131-06 | Houzs Century | 2003-(K) | BEDFRAME | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-141-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-233-01 | Houzs Century | 2038(A)(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-01 | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-234-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | done | done | done | done | done | 06-01 | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | AT-RISK
SO-2605-181-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | done | 06-02 | 06-02 | 06-04 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-180-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | done | 06-02 | 06-02 | 06-05 | 06-02 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-179-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | 06-01 | 06-03 | 06-02 | 06-05 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-178-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | 06-02 | 06-03 | 06-02 | 06-05 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-177-01 | The Conts | 6112-2S | SOFA | 06-02 | 06-03 | 06-02 | 06-05 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | 2026-05-30 | AT-RISK
SO-2605-276-01 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-277-01 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-285-02 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-285-01 | Houzs Century | 1013-(SS) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-264-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-203-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-070-02 | Carress | 1013-(SS) | BEDFRAME | 06-02 | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-070-01 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | done | done | done | 06-08 | 06-04 | 06-06 | 06-08 | 06-08 | 06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | AT-RISK
SO-2605-275-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-275-01 | Houzs Century | 1007-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-05 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-282-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-243-04 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-243-03 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-243-02 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-246-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | done | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | AT-RISK
SO-2605-292-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-10 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | AT-RISK
SO-2605-252-01 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | AT-RISK
SO-2605-211-01 | Houzs Century | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | 06-05 | 06-09 | 06-08 | 06-13 | 06-11 | 06-13 | 06-15 | 06-15 | 06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-14 | AT-RISK
SO-2605-228-01 | Houzs Century | 1030-(K) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-01 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | AT-RISK
SO-2605-260-01 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | AT-RISK
SO-2605-236-02 | Carress | 5531-L(RHF) | SOFA | - | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | AT-RISK
SO-2605-236-01 | Carress | 5531-2A(LHF) | SOFA | 06-06 | 06-11 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | AT-RISK
SO-2604-088-03 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | done | done | - | - | - | - | - | 06-01 | 06-01 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | ON-HOLD
SO-2604-088-02 | Houzs Century | 5530-1A(RHF) | SOFA | - | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | ON-HOLD
SO-2604-088-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | done | done | done | done | done | done | 06-02 | 06-02 | 06-02 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | ON-HOLD
SO-2605-291-02 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-01 | 06-03 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | ON-TIME
SO-2605-291-01 | Houzs Century | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | 06-02 | 06-04 | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | ON-TIME
SO-2605-226-02 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | ON-TIME
SO-2605-226-01 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | done | 06-04 | 06-03 | 06-06 | 06-03 | 06-05 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | ON-TIME
SO-2605-292-03 | Houzs Century | 1007-(SS) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-292-02 | Houzs Century | 1007-(SS) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-281-01 | Houzs Century | 1005-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-06 | 06-05 | 06-01 | 06-09 | 06-11 | 06-12 | 06-12 | 06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-293-02 | Houzs Century | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-293-01 | Houzs Century | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-271-02 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-271-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-274-01 | Houzs Century | 1023-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-13 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-14 | ON-TIME
SO-2605-216-04 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-09 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-216-03 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-216-02 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-216-01 | Carress | 1013-(K) | BEDFRAME | 06-04 | 06-08 | 06-06 | 06-12 | 06-10 | 06-12 | 06-13 | 06-13 | 06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | ON-TIME
SO-2605-289-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | ON-TIME
SO-2605-284-01 | Houzs Century | 1007-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | ON-TIME
SO-2605-190-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-01 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | ON-TIME
SO-2605-069-01 | Carress | 1013-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-09 | 06-15 | 06-12 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | ON-TIME
SO-2605-303-02 | Carress | 5535-1A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-303-01 | Carress | 5535-2A(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-11 | 06-10 | 06-17 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-290-03 | Houzs Century | 5530-STOOL | SOFA | - | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | ON-TIME
SO-2605-290-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | ON-TIME
SO-2605-290-01 | Houzs Century | 5530-1A(LHF) | SOFA | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-16 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | ON-TIME
SO-2605-191-01 | Houzs Century | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-06 | 06-10 | 06-10 | 06-01 | 06-12 | 06-16 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | ON-TIME
SO-2605-106-06 | Houzs Century | 5535-1S | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-05 | Houzs Century | 5535-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-04 | Houzs Century | 5535-1A(LHF) | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-12 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-03 | Houzs Century | 5535-1A(RHF) | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-02 | Houzs Century | 5535-1NA | SOFA | - | done | 06-10 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-106-01 | Houzs Century | 5535-1A(LHF) | SOFA | done | done | 06-10 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | ON-TIME
SO-2605-301-01 | Carress | 5531-2S | SOFA | 06-08 | 06-12 | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-29 | 2026-06-28 | ON-TIME
SO-2605-302-01 | Carress | 1007-(K) | BEDFRAME | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-29 | 2026-06-27 | ON-TIME
SO-2605-231-02 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-231-01 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | 06-08 | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-224-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | ON-TIME
SO-2605-224-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | ON-TIME
SO-2605-198-02 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-198-01 | Houzs Century | 5530-L(LHF) | SOFA | done | 06-11 | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-199-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-199-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-182-02 | Carress | 5531-2A(RHF) | SOFA | - | 06-11 | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-182-01 | Carress | 5531-L(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-12 | 06-11 | 06-18 | 06-13 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | ON-TIME
SO-2605-189-01 | Houzs Century | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-11 | 06-11 | 06-17 | 06-13 | 06-17 | 06-18 | 06-18 | 06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-22 | ON-TIME
SV-2605-002-01 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | done | 06-12 | 06-11 | 06-01 | 06-15 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 2026-07-08 | 2026-07-06 | ON-TIME
CO-2605-008-02 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | SOFA | - | done | 06-12 | 06-19 | 06-15 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 |  |  | ON-TIME
CO-2605-008-01 | Houzs Century | 5530-2A(LHF) | SOFA | done | done | 06-12 | 06-19 | 06-15 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 |  |  | ON-TIME
SO-2605-184-03 | Houzs Century | 5536-1A(RHF) | SOFA | - | 06-12 | 06-11 | 06-19 | 06-13 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-184-02 | Houzs Century | 5536-CNR | SOFA | - | 06-12 | 06-11 | 06-19 | 06-13 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME
SO-2605-184-01 | Houzs Century | 5536-2A(LHF) | SOFA | 06-08 | 06-12 | 06-11 | 06-19 | 06-15 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | ON-TIME

## By Department
Department 部门 | Process Due 工序到期 | SO / PO | Model | Type | Customer | Customer DD | Status
Cut布 (FAB_CUT) | 114 orders
| 2026-06-01 | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-105-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-02 | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-02 | SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-070-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-063-04 | LONG PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-063-03 | LONG PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-222-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-222-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-104-06 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-104-05 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-104-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-324-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-324-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-05 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-18 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-206-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-265-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-200-03 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-200-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-265-02 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
Sew缝 (FAB_SEW) | 191 orders
| 2026-06-01 | SO-2605-131-11 | 1041-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-06 | 2003-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-072-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-345-03 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-072-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-220-01 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-02 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-181-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-180-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-063-04 | LONG PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-063-03 | LONG PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-083-05 | LONG PILLOW | ACCESSORY | Carress | 2026-04-15 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-083-04 | LONG PILLOW | ACCESSORY | Carress | 2026-04-15 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-104-06 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-324-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-324-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-04 | SO-2605-248-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-203-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-299-03 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-299-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-299-01 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-300-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-222-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-222-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-104-05 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-104-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-080-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-080-02 | 5530-2NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-080-03 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-080-04 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-259-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-077-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-300-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-296-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-296-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-296-03 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-283-01 | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-243-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-243-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-243-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-246-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | ON-TIME
| 2026-06-08 | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-18 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-10 | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-10 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-290-03 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-10 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-223-04 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-223-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-259-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-206-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-265-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-200-03 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-200-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-265-02 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-11 | SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-12 | SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-07-08 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-184-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
Wood锯 (WOOD_CUT) | 207 orders
| 2026-06-01 | SO-2605-131-11 | 1041-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-06 | 2003-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-204-03 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-072-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-327-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2604-345-03 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-072-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-327-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-220-01 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-105-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-105-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-02 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-181-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-180-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-176-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-175-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-03 | SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-03 | SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-03 | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-03 | SO-2605-248-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-256-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-203-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-249-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-255-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-257-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-215-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-299-03 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-299-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-299-01 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-174-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-300-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-130-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-130-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-130-02 | 5530-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-05 | SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-259-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-077-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-300-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-296-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-296-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-296-03 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-283-01 | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-243-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-243-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-243-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-246-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-18 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-237-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-237-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-103-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-223-04 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-223-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-259-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-206-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-265-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-200-03 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-200-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-265-02 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-10 | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-10 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-290-03 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-10 | SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-10 | SO-2605-106-04 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-106-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-106-05 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-106-03 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-106-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-106-06 | 5535-1S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-07-08 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-224-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-199-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-224-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-199-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-184-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-12 | CO-2605-008-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-12 | CO-2605-008-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
Foam棉 (FOAM) | 265 orders
| 2026-06-01 | SO-2605-212-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-08 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-01 | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-01 | SO-2605-157-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-07 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-234-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-167-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-205-02 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-205-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-141-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-188-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-299-03 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-299-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-299-01 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-300-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-11 | 1041-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-06 | 2003-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-01 | SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-07-08 | ON-TIME
| 2026-06-01 | SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-210-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-01 | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-01 | SO-2605-208-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-10 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-233-01 | 2038(A)(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-251-01 | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-204-03 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-010-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-050-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-050-02 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-265-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-16 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-265-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-16 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-109-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-109-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-067-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2604-327-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2604-345-03 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-327-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-067-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-104-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-220-01 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-105-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-105-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-108-01 | 5540-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-02 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-181-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-180-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-176-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-248-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-256-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-249-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-255-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-257-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-257-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-207-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-195-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-154-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-175-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-174-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-173-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2604-307-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-203-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-215-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-192-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-185-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-070-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-262-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-254-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-193-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-185-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-153-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-254-02 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-215-04 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-215-03 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-262-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-070-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-263-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-238-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-238-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-238-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-192-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-099-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-099-02 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-215-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-192-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-247-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-239-01 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-153-01 | 2038(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-209-03 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-140-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-051-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-051-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-080-03 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-080-04 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-130-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-080-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-130-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-130-02 | 5530-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-080-02 | 5530-2NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-071-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-071-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-259-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-243-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-243-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-243-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-246-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-13 | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-13 | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | AT-RISK
| 2026-06-13 | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-15 | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-18 | ON-TIME
| 2026-06-15 | SO-2605-237-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-237-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-103-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-223-04 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-223-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-103-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-290-03 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-04 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-05 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-03 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-06 | 5535-1S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-18 | SO-2605-224-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-199-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-224-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-199-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-19 | CO-2605-008-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-19 | CO-2605-008-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
Frame框 (FRAMING) | 252 orders
| 2026-06-01 | SO-2605-131-08 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-07 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-124-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-29 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-166-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-141-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-11 | 1041-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-06 | 2003-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-10 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-251-01 | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-204-03 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-010-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-109-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-109-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2604-327-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2604-345-03 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-327-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-104-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-220-01 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-105-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-105-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-221-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-02 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-181-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-180-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-03 | SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-03 | SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-03 | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-03 | SO-2605-248-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-249-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-255-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-195-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-03 | SO-2605-176-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-175-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-174-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-173-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2604-307-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-131-04 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-256-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-203-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-257-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-257-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-215-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-185-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-185-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-192-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-185-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-070-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-262-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-254-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-185-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-254-02 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-215-04 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-215-03 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-262-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-070-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-299-03 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-299-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-299-01 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-300-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-210-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-263-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-238-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-238-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-238-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-192-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-192-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-099-02 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-215-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-247-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-239-01 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-153-01 | 2038(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-080-02 | 5530-2NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-080-03 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-080-04 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-130-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-080-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-130-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-130-02 | 5530-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-071-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-071-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-077-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-300-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-296-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-296-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-296-03 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-283-01 | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-259-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-243-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-243-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-243-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-246-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-09 | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-09 | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | ON-TIME
| 2026-06-10 | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-10 | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-11 | SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | AT-RISK
| 2026-06-11 | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-11 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-237-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-237-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-103-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-223-04 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-223-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-18 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-290-03 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-106-04 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-106-05 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-106-06 | 5535-1S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-259-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-206-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-265-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-200-03 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-200-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-265-02 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-224-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-199-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-224-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-199-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-106-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-106-03 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-106-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-184-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-15 | SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-07-08 | ON-TIME
| 2026-06-15 | CO-2605-008-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-15 | CO-2605-008-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-15 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
Web打底 (WEBBING) | 278 orders
| 2026-06-01 | SO-2605-212-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-08 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-234-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-157-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-07 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-124-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-29 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-234-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-227-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-213-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-141-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-188-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-11 | 1041-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-06 | 2003-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-102-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-234-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-208-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-162-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-10 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-01 | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-233-01 | 2038(A)(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-251-01 | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-204-03 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-010-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-050-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-109-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-109-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-067-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2604-327-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2604-345-03 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-067-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2604-327-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-104-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-220-01 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-078-02 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-105-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-105-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-181-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-180-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-04 | SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-05 | SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-05 | SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-05 | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-05 | SO-2605-248-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-249-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-255-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-195-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-154-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-176-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-175-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-174-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-173-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2604-307-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-131-04 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-256-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-203-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-257-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-257-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-215-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-192-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-070-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-262-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-254-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-193-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-153-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-254-02 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-215-04 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-215-03 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-262-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-070-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-06 | SO-2605-299-03 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-299-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-299-01 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-300-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-210-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-263-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-238-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-238-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-238-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-209-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-209-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-215-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-192-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-192-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-099-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-099-02 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-247-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-239-01 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-153-01 | 2038(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-209-04 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-209-03 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-140-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-051-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-051-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-080-02 | 5530-2NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-080-03 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-080-04 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-130-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-080-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-130-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-130-02 | 5530-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-11 | SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-11 | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-11 | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-11 | SO-2605-259-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-243-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-11 | SO-2605-243-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-11 | SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-071-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-071-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-077-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-300-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-296-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-296-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-296-03 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-283-01 | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-243-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-246-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-13 | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-13 | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | AT-RISK
| 2026-06-13 | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-237-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-237-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-103-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-223-04 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-223-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-103-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-18 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-290-03 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-206-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-265-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-200-03 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-200-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-265-02 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-04 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-05 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-03 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-06 | 5535-1S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-18 | SO-2605-224-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-199-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-224-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-199-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-07-08 | ON-TIME
| 2026-06-19 | CO-2605-008-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-19 | CO-2605-008-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
Uphol包面 (UPHOLSTERY) | 305 orders
| 2026-06-01 | SO-2605-212-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-187-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-08 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-234-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-157-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-07 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-124-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-29 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-023-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-18 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-009-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-22 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-234-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-167-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-161-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-160-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-205-02 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-205-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-213-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-141-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-186-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-26 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-188-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2604-321-03 | 1023(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-21 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-11 | 1041-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-06 | 2003-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-102-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-208-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-098-04 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-29 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-098-03 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-29 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-234-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-131-10 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-233-01 | 2038(A)(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-251-01 | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-204-03 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-010-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-276-03 | 2041(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-13 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-088-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-04 | ON-HOLD
| 2026-06-02 | SO-2604-088-02 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-04 | ON-HOLD
| 2026-06-02 | SO-2604-265-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-16 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-086-01 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-11 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-086-02 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-11 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-050-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-050-02 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-063-05 | 5530-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-109-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-063-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-265-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-16 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-109-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-063-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-072-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-327-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2604-345-03 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-072-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-327-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-067-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-067-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-104-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-220-01 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2603-207-01 | 5537-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-04 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2603-207-02 | 5537-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-04 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-02 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-05 | SO-2605-132-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-105-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-064-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-105-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-064-02 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-181-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-180-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-176-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-011-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-18 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2604-300-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-06 | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-248-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-256-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-249-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-255-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-257-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-257-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-207-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-195-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-154-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-175-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-174-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-173-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2604-307-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-203-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-215-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-192-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-185-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-070-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-262-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-254-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-193-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-185-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-153-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-254-02 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-215-04 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-215-03 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-262-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-070-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-299-03 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-299-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-299-01 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-300-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-210-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-263-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-238-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-238-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-238-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-209-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-209-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-192-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-192-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-099-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-099-02 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-215-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-247-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-239-01 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-153-01 | 2038(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-209-04 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-209-03 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-140-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-130-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-080-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-130-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-130-02 | 5530-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-080-02 | 5530-2NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-080-03 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-080-04 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-259-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-243-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-243-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-243-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-246-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-071-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-071-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-300-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-296-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-296-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-296-03 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-283-01 | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-15 | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-15 | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | AT-RISK
| 2026-06-15 | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-18 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-237-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-237-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-223-04 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-223-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-259-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-206-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-265-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-200-03 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-200-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-265-02 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-17 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-290-03 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-17 | SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-17 | SO-2605-106-04 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-05 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-03 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-06 | 5535-1S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-18 | SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-224-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-199-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-224-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-199-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-19 | SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-07-08 | ON-TIME
| 2026-06-19 | CO-2605-008-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-19 | CO-2605-008-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
Pack包装 (PACKING) | 313 orders
| 2026-06-01 | SO-2605-212-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-187-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-08 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-234-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-157-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-07 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-124-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-29 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-023-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-18 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-009-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-22 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-234-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-167-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-161-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-160-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-205-02 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-205-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-213-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-166-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-141-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-186-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-26 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-188-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2604-321-03 | 1023(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-21 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-131-11 | 1041-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-131-06 | 2003-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-102-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-208-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | AT-RISK
| 2026-06-01 | SO-2605-098-04 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-29 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-098-03 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-29 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-063-03 | LONG PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-083-04 | LONG PILLOW | ACCESSORY | Carress | 2026-04-15 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-222-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-222-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-06 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-05 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2605-104-04 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-324-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-210-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-04 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-092-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-04-29 | OVERDUE
| 2026-06-01 | SO-2604-088-03 | SQUARE PILLOW | ACCESSORY | Houzs Century | 2026-05-04 | ON-HOLD
| 2026-06-02 | SO-2605-234-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-131-10 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2605-233-01 | 2038(A)(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-02 | AT-RISK
| 2026-06-02 | SO-2605-251-01 | 2038(A)(HF)(W)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-204-03 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-02 | SO-2605-010-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-276-03 | 2041(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-13 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-088-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-04 | ON-HOLD
| 2026-06-02 | SO-2604-088-02 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-04 | ON-HOLD
| 2026-06-02 | SO-2604-265-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-16 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-086-01 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-11 | OVERDUE
| 2026-06-02 | SO-2604-086-02 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-11 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-050-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-050-02 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-063-05 | 5530-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-109-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-063-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-265-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-16 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-109-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-063-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-072-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-327-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2604-345-03 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2605-072-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-03 | SO-2604-327-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-03 | SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-067-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-067-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-04 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-104-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-30 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-220-01 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-05-27 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2603-207-01 | 5537-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-04 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2603-207-02 | 5537-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-04 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-221-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-02 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-04 | SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-25 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-05 | SO-2605-132-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-105-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-064-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-105-02 | 5540-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-064-02 | 5540-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-05-28 | OVERDUE
| 2026-06-05 | SO-2605-181-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-180-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-179-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-178-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-177-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-05 | SO-2605-176-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-05 | SO-2605-011-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-05-18 | OVERDUE
| 2026-06-06 | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | ON-TIME
| 2026-06-06 | SO-2605-248-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-256-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-249-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-255-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-257-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-257-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-207-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-195-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-185-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-154-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-175-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-174-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2605-173-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-06 | SO-2604-307-01 | 6112-2S | SOFA | The Conts | 2026-06-01 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-203-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-215-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-192-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-185-01 | 1007-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-276-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-070-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-262-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-254-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-193-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-185-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-153-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-254-02 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-215-04 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-215-03 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-262-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-070-02 | 1013-(SS) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-08 | AT-RISK
| 2026-06-08 | SO-2605-299-03 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-299-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-08 | SO-2605-299-01 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-300-02 | 1030-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-210-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-263-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-238-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-238-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-238-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-209-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-209-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-192-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-192-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-099-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-09 | SO-2605-099-02 | 2008(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-215-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-247-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-239-01 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-04 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-153-01 | 2038(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-209-04 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-209-03 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-140-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-10 | SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-130-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-080-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-130-03 | 5530-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-130-02 | 5530-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-080-02 | 5530-2NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-080-03 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-080-04 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-11 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-03 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-275-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-259-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-243-04 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-243-03 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-243-02 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-246-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | AT-RISK
| 2026-06-12 | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-12 | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-08 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-02 | 5540-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-02 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-300-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-296-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-296-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-296-03 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-06 | LATE
| 2026-06-12 | SO-2605-283-01 | DIVAN-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-05 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-293-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-271-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-229-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-216-04 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-216-01 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-111-02 | 1013-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-15 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-245-01 | 1013-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-274-01 | 1023-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | ON-TIME
| 2026-06-13 | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-11 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-13 | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-15 | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-15 | AT-RISK
| 2026-06-15 | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-16 | AT-RISK
| 2026-06-15 | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-15 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-09 | LATE
| 2026-06-15 | SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-18 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-228-01 | 1030-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-16 | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-16 | SO-2605-237-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-237-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-13 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) | SOFA | The Conts | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-223-04 | 5536-2S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-223-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-15 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-259-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-10 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-206-01 | DIVAN-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-265-01 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-200-03 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-200-02 | DIVAN-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-16 | SO-2605-265-02 | DIVAN-(S) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-12 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-17 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-290-03 | 5530-STOOL | SOFA | Houzs Century | 2026-06-19 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-17 | SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-17 | AT-RISK
| 2026-06-17 | SO-2605-106-04 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-01 | 5535-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-05 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-03 | 5535-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-02 | 5535-1NA | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-106-06 | 5535-1S | SOFA | Houzs Century | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-22 | ON-TIME
| 2026-06-17 | SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-17 | SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-18 | SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-302-01 | 1007-(K) | BEDFRAME | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-224-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-199-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-224-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-26 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-199-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-301-01 | 5531-2S | SOFA | Carress | 2026-06-29 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) | SOFA | Carress | 2026-06-25 | ON-TIME
| 2026-06-18 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-16 | LATE
| 2026-06-19 | SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) | BEDFRAME | Houzs Century | 2026-07-08 | ON-TIME
| 2026-06-19 | CO-2605-008-01 | 5530-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-19 | CO-2605-008-02 | 5530-L(RHF) | SOFA | Houzs Century |  | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME
| 2026-06-19 | SO-2605-184-02 | 5536-CNR | SOFA | Houzs Century | 2026-06-24 | ON-TIME