## Summary & Notes
车缝 逐日排程 Fabric Sewing — Day-by-Day Schedule
生成 2026-06-01,接着裁料表来排 —— 布没裁好,车缝排不到那天。只读,没改系统。
【产能怎么算】看过去有完成日的车缝卡,按队分开
· 沙发 SOFA 35 小时/天 (2100 分钟)
· 床架 BEDFRAME 20 小时/天 (1200 分钟)
· 配件 Pillow 15 分钟/个 (你定的;ERP 那个 300 分钟/个是错的,已覆盖)。
取 05-22→05-28 那 7 个工作天的完成量算的(29号没算)。沙发床架两组人,各自一桶,不互相补。
【排法】
· 先按 Customer DD(客期)排,客期早的先车;同客期就短工先车,把一天塞紧。
· 同一个 SO ID 一定排一起、车在连着的工作天,不拆开跳天(出货才配得齐)。
· 一天排到产能上限,塞满就溢到隔天;一组比一天还大就连着车几天。
· 每天排满,不留 buffer(你定的)。临时插单走 OT,大约每 3 天重排一次。
【裁料→车缝 接得上】这是重点
· 布已经裁好 或 不用裁(现成布)→ 第一天就能车。
· 布还没裁 → 车缝最早 = 那张单在裁料表的『最后一刀』+ 隔 2 个工作天。
(绿色那栏 = 这张还在等布裁好才能车。)
【裁料→车缝 接料情况(coupling)】
· 床架:5 天有人手却没布车,共 19.2 小时该车的活卡在等裁料(06-02→06-13)。
· 沙发:6 天有人手却没布车,共 112.0 小时该车的活卡在等裁料(06-02→06-08)。
· 配件:2 天有人手却没布车,共 4.5 小时该车的活卡在等裁料(06-02→06-03)。
→ 这几天该把裁料多挤一点这一队,别让车缝组空等。要不要回头调裁料,你讲一声。
【排出来的跨度 / 迟单】
床架 Bedframe 06-02 Tue → 06-24 Wed 67 个 SO / 205 张
已经过期客期 10 张(布/产能限制,尽快车); 排程造成迟交 12 张。
沙发 Sofa 06-02 Tue → 06-24 Wed 35 个 SO / 205 张
已经过期客期 53 张(布/产能限制,尽快车); 排程造成迟交 40 张。
配件 Pillow 06-02 Tue → 06-04 Thu 5 个 SO / 11 张
已经过期客期 11 张(布/产能限制,尽快车); 排程造成迟交 0 张。
【怎么看】
· Sew Calendar:按日期排,绿色横条 = 那一天;每天沙发/床架各车哪些 SO 一眼看到。
· By Day:一天一队一行,看排了几小时 vs 产能、用了几成、还有多少活卡在等裁料。
注:只读线上资料做的 planning,还没写进 ERP。你确认排法 OK,我再写进系统。

## Sew Calendar
Lane 队 | SO ID | Customer | Model 款 | Size | PO / Line | Item 项目 | Qty | Mins 分钟 | Customer DD 客期 | Fabric 布料状态
2026-06-02 Tue (Day 1) 床架 19.0/20h 沙发 33.2/35h 配件 0.5/4h
床架 Bedframe | SO-2605-131 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-131-05 | 2041(A)-(Q) -HB 23" PC151-01 | 1 | 150 | 2026-06-01 | 已裁好
|  |  | 2003-(K) | 6FT | SO-2605-131-06 | 2003-(K) -HB 25" PC151-01 | 1 | 70 | 2026-06-01 | 已裁好
|  |  | 1041-(Q) | 5FT | SO-2605-131-11 | 1041-(Q) -HB 23" PC151-01 | 1 | 40 | 2026-06-01 | 已裁好
|  |  | 1041-(Q) | 5FT | SO-2605-131-11 | 10" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-01 | 已裁好
|  |  | 2003-(K) | 6FT | SO-2605-131-06 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-01 | 已裁好
|  |  | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-131-05 | 10" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-01 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-203 | Houzs Century | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-203-01 | 1007-(K) -HB 24" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-203-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-248 | Houzs Century | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-248-01 | 1007-(K) -HB 24" PC151-02 | 1 | 50 | 2026-06-04 | 已裁好
|  |  | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-248-01 | 10" Divan- 6FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-04 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-259 | Carress | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-259-02 | 1007-(Q) -HB 24" PC151-14 | 1 | 50 | 2026-06-10 | 已裁好
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-259-02 | 8" Divan- 5FT PC151-14 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 已裁好
|  |  | DIVAN-(K) | 6FT | SO-2605-259-01 | 8" Divan- 6FT PC151-13 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-283 | Houzs Century | DIVAN-(SS) | 3.5FT | SO-2605-283-01 | 8" Divan- 3.5FT PC151-01 | 1 | 10 | 2026-06-05 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-286 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-286-01 | 2006(A)-(K) -HB 24" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-286-01 | 10" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-296 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | 5FT | SO-2605-296-02 | 8" Divan- 5FT PC151-03 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | DIVAN-(Q) | 5FT | SO-2605-296-01 | 8" Divan- 5FT PC151-03 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | DIVAN-(S) | 3FT | SO-2605-296-03 | 8" Divan- 3FT PC151-03 | 1 | 10 | 2026-06-06 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-298 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-298-01 | 2038(A)-(Q) -HB 20" PC151-01 | 1 | 90 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-298-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-299 | Houzs Century | 1030-(Q) | 5FT | SO-2605-299-03 | 1030-(Q) -HB 20" PC151-18 | 1 | 60 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | 1030-(Q) | 5FT | SO-2605-299-02 | 1030-(Q) -HB 20" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | 1030-(Q) | 5FT | SO-2605-299-01 | 1030-(Q) -HB 20" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | 1030-(Q) | 5FT | SO-2605-299-03 | 8" Divan- 5FT PC151-18 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | 1030-(Q) | 5FT | SO-2605-299-02 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | 1030-(Q) | 5FT | SO-2605-299-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-300 | Houzs Century | 1030-(Q) | 5FT | SO-2605-300-02 | 1030-(Q) -HB 20" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | 1030-(Q) | 5FT | SO-2605-300-02 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
|  |  | DIVAN-(K) | 6FT | SO-2605-300-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2604-345 | Carress | 5531-2S | 28 | SO-2604-345-03 | 5531-2S -Base 28 M2402-4 | 1 | 180 | 2026-05-27 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-2S | 28 | SO-2604-345-03 | 5531 -Back Cushion 28 M2402-4 | 2 | 80 | 2026-05-27 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-2S | 28 | SO-2604-345-03 | 5531 -Left Arm M2402-4 | 1 | 30 | 2026-05-27 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-2S | 28 | SO-2604-345-03 | 5531 -Right Arm M2402-4 | 1 | 30 | 2026-05-27 | 无需裁(现成布)
沙发 Sofa | SO-2605-072 | Carress | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-072-02 | 5531-2A(RHF) -Base 28 KN390-14 | 1 | 180 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-072-01 | 5531-L(LHF) -Base 28 KN390-14 | 1 | 180 | 2026-05-25 | 已裁好
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-072-02 | 5531 -Back Cushion 28 KN390-14 | 2 | 80 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-072-01 | 5531 -Back Cushion 28 KN390-14 | 1 | 40 | 2026-05-25 | 已裁好
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-072-02 | 5531 -Right Arm KN390-14 | 1 | 30 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-072-01 | 5531 -Left Arm KN390-14 | 1 | 30 | 2026-05-25 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-078 | Houzs Century | 5540-2A(RHF) | 26 | SO-2605-078-03 | 5540-2A(RHF) -Base 26 BO315-23 | 1 | 180 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-L(LHF) | 32 | SO-2605-078-01 | 5540-L(LHF) -Base 32 BO315-23 | 1 | 180 | 2026-05-25 | 已裁好
|  |  | 5540-CSL |  | SO-2605-078-02 | 5540-CSL BO315-23 | 1 | 160 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-2A(RHF) | 26 | SO-2605-078-03 | 5540 -Back Cushion 26 BO315-23 | 2 | 80 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-CSL |  | SO-2605-078-02 | 5540-CSL BO315-23 | 1 | 40 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-L(LHF) | 32 | SO-2605-078-01 | 5540 -Back Cushion 32 BO315-23 | 1 | 40 | 2026-05-25 | 已裁好
|  |  | 5540-2A(RHF) | 26 | SO-2605-078-03 | 5540 -Right Arm BO315-23 | 1 | 30 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-L(LHF) | 32 | SO-2605-078-01 | 5540 -Left Arm BO315-23 | 1 | 30 | 2026-05-25 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-080 | Houzs Century | 5530-STOOL | 24 | SO-2605-080-04 | 5530-STOOL BO315-25 | 1 | 150 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-2NA | 28 | SO-2605-080-02 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-25 | 2 | 80 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(RHF) | 28 | SO-2605-080-03 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-25 | 1 | 40 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-1A(LHF) | 28 | SO-2605-080-01 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-25 | 1 | 40 | 2026-06-03 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-220 | Houzs Century | 5536-2S | 30 | SO-2605-220-01 | 5536 -Back Cushion 30 BO315-23 | 2 | 80 | 2026-05-27 | 已裁好
配件 Pillow | SO-2604-083 | Carress | LONG PILLOW |  | SO-2604-083-05 | LONG PILLOW KN390-2 | 1 | 15 | 2026-04-15 | 已裁好
|  |  | LONG PILLOW |  | SO-2604-083-04 | LONG PILLOW KN390-2 | 1 | 15 | 2026-04-15 | 已裁好
2026-06-03 Wed (Day 2) 床架 16.3/20h 沙发 32.5/35h
床架 Bedframe | SO-2605-189 | Houzs Century | 1003(A)-(K) | 6FT | SO-2605-189-01 | 1003(A)-(K) -HB 26" PC151-01 | 1 | 120 | 2026-06-24 | 已裁好
|  |  | 1003(A)-(K) | 6FT | SO-2605-189-01 | 10" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-24 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-226 | Houzs Century | 1003(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-226-02 | 1003(A)-(Q) -HB 22" PC151-02 | 1 | 120 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 1003(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-226-01 | 1003(A)-(Q) -HB 22" PC151-02 | 1 | 120 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 1003(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-226-02 | 8" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 1003(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-226-01 | 8" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-243 | Houzs Century | 2009(A)-(K) | 6FT | SO-2605-243-01 | 2009(A)-(K) -HB 22" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-12 | 已裁好
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-243-04 | 1007-(Q) -HB 20" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-12 | 已裁好
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-243-03 | 1007-(Q) -HB 20" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-12 | 已裁好
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-243-02 | 1007-(Q) -HB 20" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-12 | 已裁好
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-243-04 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 已裁好
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-243-03 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 已裁好
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-243-02 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 已裁好
|  |  | 2009(A)-(K) | 6FT | SO-2605-243-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 已裁好
床架 Bedframe | SO-2605-246 | Houzs Century | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-246-01 | 1007-(Q) -HB 20" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-12 | 已裁好
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-246-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 已裁好
床架 Bedframe | SV-2605-002 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | 6FT | SV-2605-002-01 | 2006(A)-(K) -HB 26" PC151-14 | 1 | 60 | 2026-07-08 | 已裁好
|  |  | 2006(A)-(K) | 6FT | SV-2605-002-01 | 12" Divan- 6FT PC151-14 | 2 | 20 | 2026-07-08 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-181 | The Conts | 6112-2S | 30 | SO-2605-181-01 | 6112-2S -Base 30 PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-181-01 | 6112 -Back Cushion 30 PC151-01 | 2 | 80 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-181-01 | 6112 -Left Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-181-01 | 6112 -Right Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-183 | Carress | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-183-02 | 5531-2A(RHF) -Base 28 M2402-18 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-1A(LHF) | 28 | SO-2605-183-01 | 5531-1A(LHF) -Base 28 M2402-18 | 1 | 150 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-183-02 | 5531 -Back Cushion 28 M2402-18 | 2 | 80 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-1A(LHF) | 28 | SO-2605-183-01 | 5531 -Back Cushion 28 M2402-18 | 1 | 40 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-183-02 | 5531 -Right Arm M2402-18 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-1A(LHF) | 28 | SO-2605-183-01 | 5531 -Left Arm M2402-18 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-197 | Carress | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-197-02 | 5531-2A(RHF) -Base 28 M2402-4 | 1 | 180 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-1A(LHF) | 28 | SO-2605-197-01 | 5531-1A(LHF) -Base 28 M2402-4 | 1 | 150 | 2026-06-03 | 已裁好
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-197-02 | 5531 -Back Cushion 28 M2402-4 | 2 | 80 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-1A(LHF) | 28 | SO-2605-197-01 | 5531 -Back Cushion 28 M2402-4 | 1 | 40 | 2026-06-03 | 已裁好
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-197-02 | 5531 -Right Arm M2402-4 | 1 | 30 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-1A(LHF) | 28 | SO-2605-197-01 | 5531 -Left Arm M2402-4 | 1 | 30 | 2026-06-03 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-222 | Houzs Century | 5535-L(RHF) | 30 | SO-2605-222-02 | 5535-L(RHF) -Base 30 CH141-14 | 1 | 250 | 2026-05-30 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-2A(LHF) | 30 | SO-2605-222-01 | 5535-2A(LHF) -Base 30 CH141-14 | 1 | 180 | 2026-05-30 | 已裁好
|  |  | 5535-2A(LHF) | 30 | SO-2605-222-01 | 5535 -Back Cushion 30 CH141-14 | 2 | 80 | 2026-05-30 | 已裁好
|  |  | 5535-L(RHF) | 30 | SO-2605-222-02 | 5535 -Back Cushion 30 CH141-14 | 1 | 40 | 2026-05-30 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-L(RHF) | 30 | SO-2605-222-02 | 5535 -Right Arm CH141-14 | 1 | 30 | 2026-05-30 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-2A(LHF) | 30 | SO-2605-222-01 | 5535 -Left Arm CH141-14 | 1 | 30 | 2026-05-30 | 已裁好
2026-06-04 Thu (Day 3) 床架 19.0/20h 沙发 34.3/35h 配件 2.2/4h
床架 Bedframe | SO-2605-096 | Houzs Century | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-096-03 | 1013-(Q) -HB 21" PC151-10 | 1 | 60 | 2026-06-04 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-096-02 | 1013-(Q) -HB 21" PC151-10 | 1 | 60 | 2026-06-04 | 等裁料
|  |  | 1013-(SK) | 200CMX200CM | SO-2605-096-01 | 1013-(SK) -HB 21" PC151-10 | 1 | 60 | 2026-06-04 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-096-03 | 8" Divan- 5FT PC151-10 | 2 | 20 | 2026-06-04 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-096-02 | 8" Divan- 5FT PC151-10 | 2 | 20 | 2026-06-04 | 等裁料
|  |  | 1013-(SK) | 200CMX200CM | SO-2605-096-01 | 8" Divan- 200CMX200CM PC151-10 | 2 | 20 | 2026-06-04 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-171 | Houzs Century | 2011(A)-(K) | 6FT | SO-2605-171-01 | 2011(A)-(K) -HB 20" KS-18 | 1 | 180 | 2026-05-25 | 等裁料
|  |  | 2011(A)-(K) | 6FT | SO-2605-171-01 | 8" Divan- 6FT KS-18 | 2 | 20 | 2026-05-25 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-204 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-204-02 | 2038(A)-(Q) -HB 19" PC151-10 | 1 | 90 | 2026-06-01 | 等裁料
|  |  | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-204-02 | 8" Divan- 5FT PC151-10 | 2 | 20 | 2026-06-01 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-214 | Houzs Century | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-214-01 | 1013-(Q) -HB 24" KS-14 | 1 | 60 | 2026-06-03 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-214-01 | 8" Divan- 5FT KS-14 | 2 | 20 | 2026-06-03 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-244 | Houzs Century | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-244-01 | 1013-(Q) -HB 20" PC151-02 | 1 | 60 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-244-01 | 8" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-264 | Houzs Century | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-264-01 | 1013-(Q) -HB 24" PC151-04 | 1 | 60 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-264-01 | 10" Divan- 5FT PC151-04 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-269 | The Conts | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-269-02 | 1013-(Q) -HB 22" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-269-01 | 1013-(Q) -HB 22" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-269-02 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-269-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-278 | Houzs Century | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-278-01 | 1013-(Q) -HB 23" PC151-02 | 1 | 60 | 2026-06-04 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-278-01 | 8" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-04 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-279 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-279-01 | 2038(A)-(Q) -HB 21" PC151-01 | 1 | 90 | 2026-06-03 | 等裁料
|  |  | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-279-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-03 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2604-324 | Houzs Century | 5540-2A(LHF) | 28 | SO-2604-324-01 | 5540-2A(LHF) -Base 28 BO315-22 | 1 | 180 | 2026-05-25 | 等裁料
|  |  | 5540-1A(RHF) | 28 | SO-2604-324-02 | 5540-1A(RHF) -Base 28 BO315-22 | 1 | 150 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-2A(LHF) | 28 | SO-2604-324-01 | 5540 -Back Cushion 28 BO315-22 | 2 | 80 | 2026-05-25 | 等裁料
|  |  | 5540-1A(RHF) | 28 | SO-2604-324-02 | 5540 -Back Cushion 28 BO315-22 | 1 | 40 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1A(RHF) | 28 | SO-2604-324-02 | 5540 -Right Arm BO315-22 | 1 | 30 | 2026-05-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-2A(LHF) | 28 | SO-2604-324-01 | 5540 -Left Arm BO315-22 | 1 | 30 | 2026-05-25 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-180 | The Conts | 6112-2S | 30 | SO-2605-180-01 | 6112-2S -Base 30 PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-180-01 | 6112 -Back Cushion 30 PC151-01 | 2 | 80 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-180-01 | 6112 -Left Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 已裁好
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-180-01 | 6112 -Right Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-198 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-198-02 | 5530-2A(RHF) -Base 28 BO315-3 | 1 | 180 | 2026-06-24 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2605-198-01 | 5530-L(LHF) -Base 28 BO315-3 | 1 | 180 | 2026-06-24 | 已裁好
|  |  | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-198-02 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-3 | 2 | 80 | 2026-06-24 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2605-198-01 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-3 | 1 | 40 | 2026-06-24 | 已裁好
|  |  | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-198-02 | 5530 -Right Arm BO315-3 | 1 | 30 | 2026-06-24 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2605-198-01 | 5530 -Left Arm BO315-3 | 1 | 30 | 2026-06-24 | 已裁好
沙发 Sofa | SO-2605-221 | Houzs Century | 5540-1A(RHF) | 32 | SO-2605-221-03 | 5540-1A(RHF) -Base 32 AM275-1 | 1 | 150 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1NA | 32 | SO-2605-221-02 | 5540-1NA -Base 32 AM275-1 | 1 | 150 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1A(LHF) | 32 | SO-2605-221-01 | 5540-1A(LHF) -Base 32 AM275-1 | 1 | 150 | 2026-05-28 | 等裁料
|  |  | 5540-1A(RHF) | 32 | SO-2605-221-03 | 5540 -Back Cushion 32 AM275-1 | 1 | 60 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1NA | 32 | SO-2605-221-02 | 5540 -Back Cushion 32 AM275-1 | 1 | 60 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1A(LHF) | 32 | SO-2605-221-01 | 5540 -Back Cushion 32 AM275-1 | 1 | 60 | 2026-05-28 | 等裁料
|  |  | 5540-1A(RHF) | 32 | SO-2605-221-03 | 5540 -Right Arm AM275-1 | 1 | 30 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1A(LHF) | 32 | SO-2605-221-01 | 5540 -Left Arm AM275-1 | 1 | 30 | 2026-05-28 | 等裁料
配件 Pillow | SO-2604-324 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | 16" X 16" | SO-2604-324-04 | SQUARE PILLOW BO315-22 | 1 | 15 | 2026-05-25 | 等裁料
|  |  | SQUARE PILLOW | 16" X 16" | SO-2604-324-03 | SQUARE PILLOW BO315-22 | 1 | 15 | 2026-05-25 | 等裁料
配件 Pillow | SO-2605-063 | Houzs Century | LONG PILLOW | 12" X 28" | SO-2605-063-04 | LONG PILLOW BO315-31 | 1 | 15 | 2026-05-25 | 等裁料
|  |  | LONG PILLOW | 12" X 28" | SO-2605-063-03 | LONG PILLOW BO315-31 | 1 | 15 | 2026-05-25 | 等裁料
配件 Pillow | SO-2605-104 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | 16" X 16" | SO-2605-104-06 | SQUARE PILLOW CH141-3 | 1 | 15 | 2026-05-28 | 等裁料
|  |  | SQUARE PILLOW | 16" X 16" | SO-2605-104-05 | SQUARE PILLOW CH141-3 | 1 | 15 | 2026-05-28 | 等裁料
|  |  | SQUARE PILLOW | 16" X 16" | SO-2605-104-04 | SQUARE PILLOW CH141-3 | 1 | 15 | 2026-05-28 | 等裁料
配件 Pillow | SO-2605-222 | Houzs Century | SQUARE PILLOW | 16" X 16" | SO-2605-222-04 | SQUARE PILLOW CH141-5 | 1 | 15 | 2026-05-30 | 等裁料
|  |  | SQUARE PILLOW | 16" X 16" | SO-2605-222-03 | SQUARE PILLOW CH141-7 | 1 | 15 | 2026-05-30 | 等裁料
2026-06-05 Fri (Day 4) 床架 12.5/20h 沙发 22.3/35h
床架 Bedframe | SO-2605-123 | Houzs Century | 1003(A)-(SK) | 200CMX200CM | SO-2605-123-01 | 1003(A)-(SK) -HB 22" PC151-02 | 1 | 120 | 2026-06-10 | 已裁好
|  |  | 2038(A)-(SS) | 3.5FT | SO-2605-123-02 | 2038(A)-(SS) -HB 22" PC151-03 | 1 | 90 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1003(A)-(SK) | 200CMX200CM | SO-2605-123-01 | 8" Divan- 200CMX200CM PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 已裁好
|  |  | 2038(A)-(SS) | 3.5FT | SO-2605-123-02 | 8" Divan- 3.5FT PC151-03 | 1 | 10 | 2026-06-10 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-235 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-235-01 | 2038(A)-(Q) -HB 20" PC151-02 | 1 | 90 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-235-01 | 8" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-260 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-260-01 | 2038(A)-(Q) -HB 24" PC151-10 | 1 | 90 | 2026-06-17 | 等裁料
|  |  | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-260-01 | 10" Divan- 5FT PC151-10 | 2 | 20 | 2026-06-17 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-276 | Houzs Century | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-276-01 | 1013-(K) -HB 20" PC151-12 | 1 | 60 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-276-01 | 8" Divan- 6FT PC151-12 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-277 | Houzs Century | 1013-(SS) | 3.5FT | SO-2605-277-01 | 1013-(SS) -HB 20" PC151-02 | 1 | 60 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1013-(SS) | 3.5FT | SO-2605-277-01 | 8" Divan- 3.5FT PC151-02 | 1 | 10 | 2026-06-08 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-285 | Houzs Century | 1013-(SS) | 3.5FT | SO-2605-285-02 | 1013-(SS) -HB 22" PC151-11 | 1 | 60 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1013-(SS) | 3.5FT | SO-2605-285-01 | 1013-(SS) -HB 22" PC151-09 | 1 | 60 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1013-(SS) | 3.5FT | SO-2605-285-02 | 8" Divan- 3.5FT PC151-11 | 1 | 10 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1013-(SS) | 3.5FT | SO-2605-285-01 | 8" Divan- 3.5FT PC151-09 | 1 | 10 | 2026-06-08 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-104 | Houzs Century | 5535-L(RHF) | 32 | SO-2605-104-03 | 5535-L(RHF) -Base 32 BO315-1 | 1 | 250 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-1NA | 32 | SO-2605-104-02 | 5535-1NA -Base 32 BO315-1 | 1 | 150 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-1A(LHF) | 32 | SO-2605-104-01 | 5535-1A(LHF) -Base 32 BO315-1 | 1 | 150 | 2026-05-28 | 等裁料
|  |  | 5535-L(RHF) | 32 | SO-2605-104-03 | 5535 -Back Cushion 32 BO315-1 | 1 | 40 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-1NA | 32 | SO-2605-104-02 | 5535 -Back Cushion 32 BO315-1 | 1 | 40 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-1A(LHF) | 32 | SO-2605-104-01 | 5535 -Back Cushion 32 BO315-1 | 1 | 40 | 2026-05-28 | 等裁料
|  |  | 5535-L(RHF) | 32 | SO-2605-104-03 | 5535 -Right Arm BO315-1 | 1 | 30 | 2026-05-28 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-1A(LHF) | 32 | SO-2605-104-01 | 5535 -Left Arm BO315-1 | 1 | 30 | 2026-05-28 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-270 | The Conts | 5535-L(RHF) | 28 | SO-2605-270-02 | 5535-L(RHF) -Base 28 PC151-01 | 1 | 250 | 2026-06-10 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-2A(LHF) | 28 | SO-2605-270-01 | 5535-2A(LHF) -Base 28 PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 5535-2A(LHF) | 28 | SO-2605-270-01 | 5535 -Back Cushion 28 PC151-01 | 2 | 80 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 5535-L(RHF) | 28 | SO-2605-270-02 | 5535 -Back Cushion 28 PC151-01 | 1 | 40 | 2026-06-10 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-L(RHF) | 28 | SO-2605-270-02 | 5535 -Right Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-10 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-2A(LHF) | 28 | SO-2605-270-01 | 5535 -Left Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-10 | 等裁料
2026-06-06 Sat (Day 5) 床架 19.8/20h 沙发 34.7/35h
床架 Bedframe | SO-2605-192 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-192-03 | 2008(A)-(K) -HB 24" PC151-10 | 1 | 180 | 2026-06-05 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-192-03 | 8" Divan- 6FT PC151-10 | 2 | 20 | 2026-06-05 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-229 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-229-01 | 2008(A)-(K) -HB 24" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-229-02 | 1013-(K) -HB 24" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-229-02 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-229-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-245 | Houzs Century | 1013-(S) | 3FT | SO-2605-245-01 | 1013-(S) -HB 16" PC151-02 | 1 | 60 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1013-(S) | 3FT | SO-2605-245-01 | 8" Divan- 3FT PC151-02 | 1 | 10 | 2026-06-10 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-258 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-258-01 | 2008(A)-(K) -HB 26" PC151-04 | 1 | 180 | 2026-06-06 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-258-01 | 8" Divan- 6FT PC151-04 | 2 | 20 | 2026-06-06 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-261 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-261-03 | 2006(A)-(K) -HB 24" PC151-02 | 1 | 60 | 2026-06-11 | 已裁好
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-261-02 | 1013-(Q) -HB 22" PC151-15 | 1 | 60 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-261-01 | 1013-(Q) -HB 22" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-261-03 | 8" Divan- 6FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-11 | 已裁好
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-261-02 | 8" Divan- 5FT PC151-15 | 2 | 20 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-261-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-11 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-295 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-295-01 | 2008(A)-(K) -HB 20" PC151-02 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-295-01 | 8" Divan- 6FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-077 | Houzs Century | 5540-L(RHF) | 30 | SO-2605-077-04 | 5540-L(RHF) -Base 30 FABRIC HR805-10 | 1 | 250 | 2026-06-02 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-CSL | 30 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL FABRIC HR805-10 | 1 | 160 | 2026-06-02 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1NA | 30 | SO-2605-077-02 | 5540-1NA -Base 30 FABRIC HR805-10 | 1 | 150 | 2026-06-02 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1A(LHF) | 30 | SO-2605-077-01 | 5540-1A(LHF) -Base 30 FABRIC HR805-10 | 1 | 150 | 2026-06-02 | 等裁料
|  |  | 5540-L(RHF) | 30 | SO-2605-077-04 | 5540 -Back Cushion 30 FABRIC HR805-10 | 1 | 40 | 2026-06-02 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-CSL | 30 | SO-2605-077-03 | 5540-CSL FABRIC HR805-10 | 1 | 40 | 2026-06-02 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1NA | 30 | SO-2605-077-02 | 5540 -Back Cushion 30 FABRIC HR805-10 | 1 | 40 | 2026-06-02 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1A(LHF) | 30 | SO-2605-077-01 | 5540 -Back Cushion 30 FABRIC HR805-10 | 1 | 40 | 2026-06-02 | 等裁料
|  |  | 5540-L(RHF) | 30 | SO-2605-077-04 | 5540 -Right Arm FABRIC HR805-10 | 1 | 30 | 2026-06-02 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5540-1A(LHF) | 30 | SO-2605-077-01 | 5540 -Left Arm FABRIC HR805-10 | 1 | 30 | 2026-06-02 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-079 | Carress | 5531-L(RHF) | 24 | SO-2605-079-02 | 5531-L(RHF) -Base 24 M2402-13 | 1 | 250 | 2026-06-01 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-2A(LHF) | 24 | SO-2605-079-01 | 5531-2A(LHF) -Base 24 M2402-13 | 1 | 180 | 2026-06-01 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(LHF) | 24 | SO-2605-079-01 | 5531 -Back Cushion 24 M2402-13 | 2 | 80 | 2026-06-01 | 等裁料
|  |  | 5531-L(RHF) | 24 | SO-2605-079-02 | 5531 -Back Cushion 24 M2402-13 | 1 | 40 | 2026-06-01 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(RHF) | 24 | SO-2605-079-02 | 5531 -Right Arm M2402-13 | 1 | 30 | 2026-06-01 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-2A(LHF) | 24 | SO-2605-079-01 | 5531 -Left Arm M2402-13 | 1 | 30 | 2026-06-01 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-194 | Carress | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-194-02 | 5531-2A(RHF) -Base 28 GARFIELD - 3 TUNDORA | 1 | 180 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-194-01 | 5531-L(LHF) -Base 28 GARFIELD - 3 TUNDORA | 1 | 180 | 2026-06-03 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-194-02 | 5531 -Back Cushion 28 GARFIELD - 3 TUNDORA | 2 | 80 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-194-01 | 5531 -Back Cushion 28 GARFIELD - 3 TUNDORA | 1 | 40 | 2026-06-03 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-194-02 | 5531 -Right Arm GARFIELD - 3 TUNDORA | 1 | 30 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-194-01 | 5531 -Left Arm GARFIELD - 3 TUNDORA | 1 | 30 | 2026-06-03 | 等裁料
2026-06-08 Mon (Day 6) 床架 16.3/20h 沙发 27.0/35h
床架 Bedframe | SO-2604-281 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2604-281-01 | 2008(A)-(K) -HB 22" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2604-281-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-111 | Carress | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-111-02 | 1013-(K) -HB 22" PC151-17 | 1 | 60 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-111-01 | 1013-(Q) -HB 22" PC151-17 | 1 | 60 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-111-02 | 8" Divan- 6FT PC151-17 | 2 | 20 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-111-01 | 8" Divan- 5FT PC151-17 | 2 | 20 | 2026-06-11 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-280 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-280-02 | 2041(A)-(Q) -HB 26" PC151-02 | 1 | 150 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-280-01 | 2041(A)-(Q) -HB 26" PC151-02 | 1 | 150 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-280-02 | 8" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-280-01 | 8" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-281 | Houzs Century | 1005-(Q) | 5FT | SO-2605-281-01 | 1005-(Q) -HB 23" PC151-03 | 1 | 50 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1005-(Q) | 5FT | SO-2605-281-01 | 10" Divan- 5FT PC151-03 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-291 | Houzs Century | 1003(A)-(K) | 6FT | SO-2605-291-01 | 1003(A)-(K) -HB 22" PC151-01 | 1 | 120 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1005-(Q) | 5FT | SO-2605-291-02 | 1005-(Q) -HB 22" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1005-(Q) | 5FT | SO-2605-291-02 | 4" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 1003(A)-(K) | 6FT | SO-2605-291-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-08 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2604-293 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2604-293-02 | 5530-2A(RHF) -Base 28 CH141-12 | 1 | 180 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2604-293-01 | 5530-L(LHF) -Base 28 CH141-12 | 1 | 180 | 2026-06-03 | 等裁料
|  |  | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2604-293-02 | 5530 -Back Cushion 28 CH141-12 | 2 | 80 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2604-293-01 | 5530 -Back Cushion 28 CH141-12 | 1 | 40 | 2026-06-03 | 等裁料
|  |  | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2604-293-02 | 5530 -Right Arm CH141-12 | 1 | 30 | 2026-06-03 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2604-293-01 | 5530 -Left Arm CH141-12 | 1 | 30 | 2026-06-03 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-076 | Carress | 5531-2A(RHF) | 24 | SO-2605-076-02 | 5531-2A(RHF) -Base 24 GARFIELD-2 CHERVRON | 1 | 180 | 2026-06-12 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 24 | SO-2605-076-01 | 5531-L(LHF) -Base 24 GARFIELD-2 CHERVRON | 1 | 180 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(RHF) | 24 | SO-2605-076-02 | 5531 -Back Cushion 24 GARFIELD-2 CHERVRON | 2 | 80 | 2026-06-12 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 24 | SO-2605-076-01 | 5531 -Back Cushion 24 GARFIELD-2 CHERVRON | 1 | 40 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(RHF) | 24 | SO-2605-076-02 | 5531 -Right Arm GARFIELD-2 CHERVRON | 1 | 30 | 2026-06-12 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 24 | SO-2605-076-01 | 5531 -Left Arm GARFIELD-2 CHERVRON | 1 | 30 | 2026-06-12 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-196 | Carress | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-196-02 | 5531-2A(RHF) -Base 28 KN390-2 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-196-01 | 5531-L(LHF) -Base 28 KN390-2 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-196-02 | 5531 -Back Cushion 28 KN390-2 | 2 | 80 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-196-01 | 5531 -Back Cushion 28 KN390-2 | 1 | 40 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(RHF) | 28 | SO-2605-196-02 | 5531 -Right Arm KN390-2 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 28 | SO-2605-196-01 | 5531 -Left Arm KN390-2 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 等裁料
2026-06-09 Tue (Day 7) 床架 19.7/20h 沙发 30.3/35h
床架 Bedframe | SO-2605-241 | Houzs Century | 2009(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-241-02 | 2009(A)-(Q) -HB 20" PC151-15 | 1 | 180 | 2026-06-09 | 等裁料
|  |  | 2009(A)-(K) | 6FT | SO-2605-241-01 | 2009(A)-(K) -HB 20" PC151-06 | 1 | 180 | 2026-06-09 | 等裁料
|  |  | 2009(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-241-02 | 8" Divan- 5FT PC151-15 | 2 | 20 | 2026-06-09 | 等裁料
|  |  | 2009(A)-(K) | 6FT | SO-2605-241-01 | 8" Divan- 6FT PC151-06 | 2 | 20 | 2026-06-09 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-242 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-242-02 | 2008(A)-(K) -HB 24" PC151-12 | 1 | 180 | 2026-06-13 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-242-01 | 2008(A)-(K) -HB 24" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-13 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-242-02 | 10" Divan- 6FT PC151-12 | 2 | 20 | 2026-06-13 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-242-01 | 10" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-13 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-252 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-252-01 | 2008(A)-(K) -HB 20" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-252-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-288 | Houzs Century | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-288-01 | 2038(A)-(Q) -HB 22" PC151-01 | 1 | 90 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1052-(Q) | 5FT | SO-2605-288-02 | 1052-(Q) -HB 22" PC151-17 | 1 | 50 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 1052-(Q) | 5FT | SO-2605-288-02 | 8" Divan- 5FT PC151-17 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 等裁料
|  |  | 2038(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-288-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-10 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-177 | The Conts | 6112-2S | 30 | SO-2605-177-01 | 6112-2S -Base 30 PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-177-01 | 6112 -Back Cushion 30 PC151-01 | 2 | 80 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-177-01 | 6112 -Right Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-177-01 | 6112 -Left Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-178 | The Conts | 6112-2S | 30 | SO-2605-178-01 | 6112-2S -Base 30 PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-178-01 | 6112 -Back Cushion 30 PC151-01 | 2 | 80 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-178-01 | 6112 -Left Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-178-01 | 6112 -Right Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-179 | The Conts | 6112-2S | 30 | SO-2605-179-01 | 6112-2S -Base 30 PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-179-01 | 6112 -Back Cushion 30 PC151-01 | 2 | 80 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-179-01 | 6112 -Left Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 6112-2S | 30 | SO-2605-179-01 | 6112 -Right Arm PC151-01 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-240 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-240-02 | 5530-2A(RHF) -Base 28 BO315-22 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2605-240-01 | 5530-L(LHF) -Base 28 BO315-22 | 1 | 180 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-240-02 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-22 | 2 | 80 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2605-240-01 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-22 | 1 | 40 | 2026-06-08 | 等裁料
|  |  | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-240-02 | 5530 -Right Arm BO315-22 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-L(LHF) | 28 | SO-2605-240-01 | 5530 -Left Arm BO315-22 | 1 | 30 | 2026-06-08 | 等裁料
沙发 Sofa | SV-2605-003 | Houzs Century | 5530-L(RHF) | 28 | SV-2605-003-01 | 5530-L(RHF) -Base 28 BO315-2 | 1 | 250 | 2026-06-09 | 等裁料
|  |  | 5530-L(RHF) | 28 | SV-2605-003-01 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-2 | 1 | 40 | 2026-06-09 | 等裁料
|  |  | 5530-L(RHF) | 28 | SV-2605-003-01 | 5530 -Right Arm BO315-2 | 1 | 30 | 2026-06-09 | 等裁料
2026-06-10 Wed (Day 8) 床架 20.0/20h
床架 Bedframe | SO-2605-069 | Carress | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-069-01 | 1013-(Q) -HB 24" PC151-13 | 1 | 60 | 2026-06-18 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-069-01 | 8" Divan- 5FT PC151-13 | 2 | 20 | 2026-06-18 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-216 | Carress | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-216-04 | 1013-(K) -HB 22" PC151-13 | 1 | 60 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-216-03 | 1013-(Q) -HB 22" PC151-15 | 1 | 60 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-216-02 | 1013-(Q) -HB 22" PC151-06 | 1 | 60 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-216-01 | 1013-(K) -HB 22" PC151-14 | 1 | 60 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-216-04 | 8" Divan- 6FT PC151-13 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-216-03 | 8" Divan- 5FT PC151-15 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-216-02 | 8" Divan- 5FT PC151-06 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-216-01 | 8" Divan- 6FT PC151-14 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-271 | Carress | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-271-02 | 1013-(K) -HB 26" PC151-17 | 1 | 60 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-271-01 | 1013-(Q) -HB 24" PC151-17 | 1 | 60 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-271-02 | 8" Divan- 6FT PC151-17 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-271-01 | 8" Divan- 5FT PC151-17 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-275 | Houzs Century | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-275-02 | 1007-(Q) -HB 19" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-275-01 | 1007-(K) -HB 23" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-275-02 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-275-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-282 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-282-01 | 2008(A)-(K) -HB 21" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-282-02 | 1007-(Q) -HB 21" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-282-02 | 10" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-282-01 | 10" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-284 | Houzs Century | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-284-01 | 1007-(Q) -HB 22" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-19 | 等裁料
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-284-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-19 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-293 | Houzs Century | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-293-02 | 1013-(K) -HB 21" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-293-01 | 1013-(Q) -HB 21" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(K) | 6FT | SO-2605-293-02 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-293-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
2026-06-11 Thu (Day 9) 床架 13.8/20h 沙发 27.5/35h
床架 Bedframe | SO-2605-190 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-190-01 | 2006(A)-(K) -HB 22" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-19 | 等裁料
|  |  | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-190-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-19 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-211 | Houzs Century | 2009(A)-(SK) | 200CMX200CM | SO-2605-211-01 | 2009(A)-(SK) -HB 26" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-16 | 等裁料
|  |  | 2009(A)-(SK) | 200CMX200CM | SO-2605-211-01 | 8" Divan- 200CMX200CM PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-16 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-292 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-292-01 | 2008(A)-(K) -HB 19" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1007-(SS) | 3.5FT | SO-2605-292-03 | 1007-(SS) -HB 19" PC151-03 | 1 | 50 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1007-(SS) | 3.5FT | SO-2605-292-02 | 1007-(SS) -HB 19" PC151-03 | 1 | 50 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-292-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1007-(SS) | 3.5FT | SO-2605-292-03 | 8" Divan- 3.5FT PC151-03 | 1 | 10 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 1007-(SS) | 3.5FT | SO-2605-292-02 | 8" Divan- 3.5FT PC151-03 | 1 | 10 | 2026-06-15 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-294 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-294-01 | 2006(A)-(K) -HB 23" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-294-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-297 | Houzs Century | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-297-01 | 2006(A)-(K) -HB 22" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-297-02 | 1007-(Q) -HB 22" PC151-01 | 1 | 50 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 1007-(Q) | 5FT | SO-2605-297-02 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-11 | 等裁料
|  |  | 2006(A)-(K) | 6FT | SO-2605-297-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-11 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-223 | Houzs Century | 5536-2S | 30 | SO-2605-223-04 | 5536-2S -Base 30 FABRIC HR805-90 | 1 | 180 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-2A(RHF) | 30 | SO-2605-223-03 | 5536-2A(RHF) -Base 30 FABRIC HR805-90 | 1 | 180 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-CNR | 30 | SO-2605-223-02 | 5536-CNR -Base 30 FABRIC HR805-90 | 1 | 160 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-1A(LHF) | 30 | SO-2605-223-01 | 5536-1A(LHF) -Base 30 FABRIC HR805-90 | 1 | 150 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 5536-2S | 30 | SO-2605-223-04 | 5536 -Back Cushion 30 FABRIC HR805-90 | 2 | 80 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-2A(RHF) | 30 | SO-2605-223-03 | 5536 -Back Cushion 30 FABRIC HR805-90 | 2 | 80 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-2S | 30 | SO-2605-223-04 | 5536 -Right Arm FABRIC HR805-90 | 1 | 50 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-2S | 30 | SO-2605-223-04 | 5536 -Left Arm FABRIC HR805-90 | 1 | 50 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-2A(RHF) | 30 | SO-2605-223-03 | 5536 -Right Arm FABRIC HR805-90 | 1 | 50 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-1A(LHF) | 30 | SO-2605-223-01 | 5536 -Left Arm FABRIC HR805-90 | 1 | 50 | 2026-06-15 | 等裁料
|  |  | 5536-CNR | 30 | SO-2605-223-02 | 5536 -Back Cushion 30 FABRIC HR805-90 | 1 | 40 | 2026-06-15 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-1A(LHF) | 30 | SO-2605-223-01 | 5536 -Back Cushion 30 FABRIC HR805-90 | 1 | 40 | 2026-06-15 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-273 | Houzs Century | 5535-2A(RHF) | 32 | SO-2605-273-02 | 5535-2A(RHF) -Base 32 BO315-24 | 1 | 180 | 2026-06-16 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-L(LHF) | 32 | SO-2605-273-01 | 5535-L(LHF) -Base 32 BO315-24 | 1 | 180 | 2026-06-16 | 等裁料
|  |  | 5535-2A(RHF) | 32 | SO-2605-273-02 | 5535 -Back Cushion 32 BO315-24 | 2 | 80 | 2026-06-16 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-L(LHF) | 32 | SO-2605-273-01 | 5535 -Back Cushion 32 BO315-24 | 1 | 40 | 2026-06-16 | 等裁料
|  |  | 5535-2A(RHF) | 32 | SO-2605-273-02 | 5535 -Right Arm BO315-24 | 1 | 30 | 2026-06-16 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-L(LHF) | 32 | SO-2605-273-01 | 5535 -Left Arm BO315-24 | 1 | 30 | 2026-06-16 | 等裁料
2026-06-12 Fri (Day 10) 床架 4.3/20h 沙发 18.2/35h
床架 Bedframe | SO-2605-200 | Houzs Century | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-200-01 | 2008(A)-(K) -HB 22" PC151-01 | 1 | 180 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | DIVAN-(Q) | 5FT | SO-2605-200-03 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | DIVAN-(Q) | 5FT | SO-2605-200-02 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | 2008(A)-(K) | 6FT | SO-2605-200-01 | 8" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-206 | Houzs Century | DIVAN-(K) | 6FT | SO-2605-206-01 | 10" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-225 | Houzs Century | 5536-1A(RHF) | 30 | SO-2605-225-02 | 5536-1A(RHF) -Base 30 NINJA 02 | 1 | 150 | 2026-06-16 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-1A(LHF) | 30 | SO-2605-225-01 | 5536-1A(LHF) -Base 30 NINJA 02 | 1 | 150 | 2026-06-16 | 等裁料
|  |  | 5536-1A(RHF) | 30 | SO-2605-225-02 | 5536 -Right Arm NINJA 02 | 1 | 50 | 2026-06-16 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-1A(LHF) | 30 | SO-2605-225-01 | 5536 -Left Arm NINJA 02 | 1 | 50 | 2026-06-16 | 等裁料
|  |  | 5536-1A(RHF) | 30 | SO-2605-225-02 | 5536 -Back Cushion 30 NINJA 02 | 1 | 40 | 2026-06-16 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-1A(LHF) | 30 | SO-2605-225-01 | 5536 -Back Cushion 30 NINJA 02 | 1 | 40 | 2026-06-16 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-236 | Carress | 5531-L(RHF) | 28 | SO-2605-236-02 | 5531-L(RHF) -Base 28 M2402-1 | 1 | 250 | 2026-06-17 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-2A(LHF) | 28 | SO-2605-236-01 | 5531-2A(LHF) -Base 28 M2402-1 | 1 | 180 | 2026-06-17 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(LHF) | 28 | SO-2605-236-01 | 5531 -Back Cushion 28 M2402-1 | 2 | 80 | 2026-06-17 | 等裁料
|  |  | 5531-L(RHF) | 28 | SO-2605-236-02 | 5531 -Back Cushion 28 M2402-1 | 1 | 40 | 2026-06-17 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(RHF) | 28 | SO-2605-236-02 | 5531 -Right Arm M2402-1 | 1 | 30 | 2026-06-17 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-2A(LHF) | 28 | SO-2605-236-01 | 5531 -Left Arm M2402-1 | 1 | 30 | 2026-06-17 | 等裁料
2026-06-13 Sat (Day 11) 床架 0.5/20h
床架 Bedframe | SO-2605-265 | Houzs Century | DIVAN-(Q) | 5FT | SO-2605-265-01 | 8" Divan- 5FT PC151-14 | 2 | 20 | 2026-06-12 | 等裁料
|  |  | DIVAN-(S) | 3FT | SO-2605-265-02 | 8" Divan- 3FT PC151-14 | 1 | 10 | 2026-06-12 | 等裁料
2026-06-15 Mon (Day 12) 床架 5.8/20h 沙发 11.0/35h
床架 Bedframe | SO-2605-191 | Houzs Century | 2006(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-191-01 | 2006(A)-(Q) -HB 21" PC151-02 | 1 | 60 | 2026-06-19 | 等裁料
|  |  | 2006(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-191-01 | 8" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-19 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-202 | Houzs Century | 2033(HF)(W)-(SS) | 3.5FT | SO-2605-202-02 | 2033(HF)(W)-(SS) -HB 24" PC151-02 | 1 | 120 | 2026-06-13 | 等裁料
|  |  | 2033(HF)(W)-(K) | 6FT | SO-2605-202-01 | 2033(HF)(W)-(K) -HB 24" PC151-02 | 1 | 120 | 2026-06-13 | 等裁料
|  |  | 2033(HF)(W)-(K) | 6FT | SO-2605-202-01 | 10" Divan- 6FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-13 | 等裁料
|  |  | 2033(HF)(W)-(SS) | 3.5FT | SO-2605-202-02 | 12" Divan- 3.5FT PC151-02 | 1 | 10 | 2026-06-13 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-290 | Houzs Century | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-290-02 | 5530-2A(RHF) -Base 28 BO315-21 | 1 | 180 | 2026-06-19 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-STOOL | 28 | SO-2605-290-03 | 5530-STOOL BO315-21 | 1 | 150 | 2026-06-19 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-1A(LHF) | 28 | SO-2605-290-01 | 5530-1A(LHF) -Base 28 BO315-21 | 1 | 150 | 2026-06-19 | 等裁料
|  |  | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-290-02 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-21 | 2 | 80 | 2026-06-19 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-1A(LHF) | 28 | SO-2605-290-01 | 5530 -Back Cushion 28 BO315-21 | 1 | 40 | 2026-06-19 | 等裁料
|  |  | 5530-2A(RHF) | 28 | SO-2605-290-02 | 5530 -Right Arm BO315-21 | 1 | 30 | 2026-06-19 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5530-1A(LHF) | 28 | SO-2605-290-01 | 5530 -Left Arm BO315-21 | 1 | 30 | 2026-06-19 | 等裁料
2026-06-16 Tue (Day 13) 床架 2.7/20h
床架 Bedframe | SO-2605-228 | Houzs Century | 1030-(K) | 6FT | SO-2605-228-01 | 1030-(K) -HB 22" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-17 | 等裁料
|  |  | 1030-(K) | 6FT | SO-2605-228-01 | 10" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-17 | 等裁料
床架 Bedframe | SO-2605-274 | Houzs Century | 1023-(K) | 6FT | SO-2605-274-01 | 1023-(K) -HB 22" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-16 | 等裁料
|  |  | 1023-(K) | 6FT | SO-2605-274-01 | 10" Divan- 6FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-16 | 等裁料
2026-06-17 Wed (Day 14) 床架 1.3/20h 沙发 8.5/35h
床架 Bedframe | SO-2605-289 | Carress | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-289-01 | 1013-(Q) -HB 24" PC151-01 | 1 | 60 | 2026-06-22 | 等裁料
|  |  | 1013-(Q) | 5FT | SO-2605-289-01 | 8" Divan- 5FT PC151-01 | 2 | 20 | 2026-06-22 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-303 | Carress | 5535-2A(LHF) | 32 | SO-2605-303-01 | 5535-2A(LHF) -Base 32 KN390-3 | 1 | 180 | 2026-06-22 | 等裁料
|  |  | 5535-1A(RHF) | 32 | SO-2605-303-02 | 5535-1A(RHF) -Base 32 KN390-3 | 1 | 150 | 2026-06-22 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-2A(LHF) | 32 | SO-2605-303-01 | 5535 -Back Cushion 32 KN390-3 | 2 | 80 | 2026-06-22 | 等裁料
|  |  | 5535-1A(RHF) | 32 | SO-2605-303-02 | 5535 -Back Cushion 32 KN390-3 | 1 | 40 | 2026-06-22 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-1A(RHF) | 32 | SO-2605-303-02 | 5535 -Right Arm KN390-3 | 1 | 30 | 2026-06-22 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5535-2A(LHF) | 32 | SO-2605-303-01 | 5535 -Left Arm KN390-3 | 1 | 30 | 2026-06-22 | 等裁料
2026-06-19 Fri (Day 16) 沙发 11.8/35h
沙发 Sofa | SO-2605-184 | Houzs Century | 5536-2A(LHF) | 30 | SO-2605-184-01 | 5536-2A(LHF) -Base 30 BO315-5 | 1 | 180 | 2026-06-24 | 等裁料
|  |  | 5536-CNR | 30 | SO-2605-184-02 | 5536-CNR -Base 30 BO315-5 | 1 | 160 | 2026-06-24 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-1A(RHF) | 30 | SO-2605-184-03 | 5536-1A(RHF) -Base 30 BO315-5 | 1 | 150 | 2026-06-24 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-2A(LHF) | 30 | SO-2605-184-01 | 5536 -Back Cushion 30 BO315-5 | 2 | 80 | 2026-06-24 | 等裁料
|  |  | 5536-1A(RHF) | 30 | SO-2605-184-03 | 5536 -Back Cushion 30 BO315-5 | 1 | 40 | 2026-06-24 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-CNR | 30 | SO-2605-184-02 | 5536 -Back Cushion 30 BO315-5 | 1 | 40 | 2026-06-24 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-1A(RHF) | 30 | SO-2605-184-03 | 5536 -Right Arm BO315-5 | 1 | 30 | 2026-06-24 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5536-2A(LHF) | 30 | SO-2605-184-01 | 5536 -Left Arm BO315-5 | 1 | 30 | 2026-06-24 | 等裁料
2026-06-20 Sat (Day 17) 床架 5.2/20h 沙发 9.0/35h
床架 Bedframe | SO-2605-231 | Houzs Century | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-231-02 | 2041(A)-(Q) -HB 24" PC151-02 | 1 | 150 | 2026-06-25 | 等裁料
|  |  | 1003(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-231-01 | 1003(A)-(Q) -HB 24" PC151-02 | 1 | 120 | 2026-06-25 | 等裁料
|  |  | 2041(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-231-02 | 10" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-25 | 等裁料
|  |  | 1003(A)-(Q) | 5FT | SO-2605-231-01 | 10" Divan- 5FT PC151-02 | 2 | 20 | 2026-06-25 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-182 | Carress | 5531-2A(RHF) | 24 | SO-2605-182-02 | 5531-2A(RHF) -Base 24 NINJA 02 | 1 | 180 | 2026-06-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 24 | SO-2605-182-01 | 5531-L(LHF) -Base 24 NINJA 02 | 1 | 180 | 2026-06-25 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(RHF) | 24 | SO-2605-182-02 | 5531 -Back Cushion 24 NINJA 02 | 2 | 80 | 2026-06-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 24 | SO-2605-182-01 | 5531 -Back Cushion 24 NINJA 02 | 1 | 40 | 2026-06-25 | 等裁料
|  |  | 5531-2A(RHF) | 24 | SO-2605-182-02 | 5531 -Right Arm NINJA 02 | 1 | 30 | 2026-06-25 | 无需裁(现成布)
|  |  | 5531-L(LHF) | 24 | SO-2605-182-01 | 5531 -Left Arm NINJA 02 | 1 | 30 | 2026-06-25 | 等裁料
2026-06-24 Wed (Day 20) 床架 1.2/20h 沙发 5.3/35h
床架 Bedframe | SO-2605-302 | Carress | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-302-01 | 1007-(K) -HB 28" PC151-15 | 1 | 50 | 2026-06-29 | 等裁料
|  |  | 1007-(K) | 6FT | SO-2605-302-01 | 8" Divan- 6FT PC151-15 | 2 | 20 | 2026-06-29 | 等裁料
沙发 Sofa | SO-2605-301 | Carress | 5531-2S | 28 | SO-2605-301-01 | 5531-2S -Base 28 M2402-13 | 1 | 180 | 2026-06-29 | 等裁料
|  |  | 5531-2S | 28 | SO-2605-301-01 | 5531 -Back Cushion 28 M2402-13 | 2 | 80 | 2026-06-29 | 等裁料
|  |  | 5531-2S | 28 | SO-2605-301-01 | 5531 -Left Arm M2402-13 | 1 | 30 | 2026-06-29 | 等裁料
|  |  | 5531-2S | 28 | SO-2605-301-01 | 5531 -Right Arm M2402-13 | 1 | 30 | 2026-06-29 | 等裁料

## By Day
Date 日期 | Day | Lane 队 | SOs that day 当天车的单 | Cards 张 | Load h 排了 | Cap h 产能 | Use% 用量 | Tier 档 | Cut-blocked h 等裁料
2026-06-02 Tue | 1 | 床架 Bedframe | SO-2605-131, SO-2605-203, SO-2605-248, SO-2605-259, SO-2605-283, SO-2605-286, SO-2605-296, SO-2605-298, SO-2605-299, SO-2605-300 | 30 | 19 | 20 | 95% | packed 排满 | 5.2
2026-06-02 Tue | 1 | 沙发 Sofa | SO-2604-345, SO-2605-072, SO-2605-078, SO-2605-080, SO-2605-220 | 23 | 33.2 | 35 | 95% | packed 排满 | 21
2026-06-02 Tue | 1 | 配件 Pillow | SO-2604-083 | 2 | 0.5 | 4 | 12% | packed 排满 | 2.2
2026-06-03 Wed | 2 | 床架 Bedframe | SO-2605-189, SO-2605-226, SO-2605-243, SO-2605-246, SV-2605-002 | 18 | 16.3 | 20 | 82% | packed 排满 | 8.3
2026-06-03 Wed | 2 | 沙发 Sofa | SO-2605-181, SO-2605-183, SO-2605-197, SO-2605-222 | 22 | 32.5 | 35 | 93% | packed 排满 | 29.3
2026-06-04 Thu | 3 | 床架 Bedframe | SO-2605-096, SO-2605-171, SO-2605-204, SO-2605-214, SO-2605-244, SO-2605-264, SO-2605-269, SO-2605-278, SO-2605-279 | 24 | 19 | 20 | 95% | packed 排满
2026-06-04 Thu | 3 | 沙发 Sofa | SO-2604-324, SO-2605-180, SO-2605-198, SO-2605-221 | 24 | 34.3 | 35 | 98% | packed 排满 | 20.5
2026-06-04 Thu | 3 | 配件 Pillow | SO-2604-324, SO-2605-063, SO-2605-104, SO-2605-222 | 9 | 2.2 | 4 | 56% | packed 排满
2026-06-05 Fri | 4 | 床架 Bedframe | SO-2605-123, SO-2605-235, SO-2605-260, SO-2605-276, SO-2605-277, SO-2605-285 | 16 | 12.5 | 20 | 62% | packed 排满 | 3.3
2026-06-05 Fri | 4 | 沙发 Sofa | SO-2605-104, SO-2605-270 | 14 | 22.3 | 35 | 64% | packed 排满 | 16.8
2026-06-06 Sat | 5 | 床架 Bedframe | SO-2605-192, SO-2605-229, SO-2605-245, SO-2605-258, SO-2605-261, SO-2605-295 | 18 | 19.8 | 20 | 99% | packed 排满
2026-06-06 Sat | 5 | 沙发 Sofa | SO-2605-077, SO-2605-079, SO-2605-194 | 22 | 34.7 | 35 | 99% | packed 排满 | 4.2
2026-06-08 Mon | 6 | 床架 Bedframe | SO-2604-281, SO-2605-111, SO-2605-280, SO-2605-281, SO-2605-291 | 16 | 16.3 | 20 | 82% | packed 排满
2026-06-08 Mon | 6 | 沙发 Sofa | SO-2604-293, SO-2605-076, SO-2605-196 | 18 | 27 | 35 | 77% | packed 排满 | 20.2
2026-06-09 Tue | 7 | 床架 Bedframe | SO-2605-241, SO-2605-242, SO-2605-252, SO-2605-288 | 14 | 19.7 | 20 | 98% | packed 排满
2026-06-09 Tue | 7 | 沙发 Sofa | SO-2605-177, SO-2605-178, SO-2605-179, SO-2605-240, SV-2605-003 | 21 | 30.3 | 35 | 87% | packed 排满
2026-06-10 Wed | 8 | 床架 Bedframe | SO-2605-069, SO-2605-216, SO-2605-271, SO-2605-275, SO-2605-282, SO-2605-284, SO-2605-293 | 28 | 20 | 20 | 100% | packed 排满
2026-06-11 Thu | 9 | 床架 Bedframe | SO-2605-190, SO-2605-211, SO-2605-292, SO-2605-294, SO-2605-297 | 16 | 13.8 | 20 | 69% | packed 排满
2026-06-11 Thu | 9 | 沙发 Sofa | SO-2605-223, SO-2605-273 | 18 | 27.5 | 35 | 79% | packed 排满
2026-06-12 Fri | 10 | 床架 Bedframe | SO-2605-200, SO-2605-206 | 5 | 4.3 | 20 | 22% | packed 排满 | 0.2
2026-06-12 Fri | 10 | 沙发 Sofa | SO-2605-225, SO-2605-236 | 12 | 18.2 | 35 | 52% | packed 排满
2026-06-13 Sat | 11 | 床架 Bedframe | SO-2605-265 | 2 | 0.5 | 20 | 2% | packed 排满 | 2.2
2026-06-15 Mon | 12 | 床架 Bedframe | SO-2605-191, SO-2605-202 | 6 | 5.8 | 20 | 29% | packed 排满
2026-06-15 Mon | 12 | 沙发 Sofa | SO-2605-290 | 7 | 11 | 35 | 31% | packed 排满
2026-06-16 Tue | 13 | 床架 Bedframe | SO-2605-228, SO-2605-274 | 4 | 2.7 | 20 | 13% | packed 排满
2026-06-17 Wed | 14 | 床架 Bedframe | SO-2605-289 | 2 | 1.3 | 20 | 7% | packed 排满
2026-06-17 Wed | 14 | 沙发 Sofa | SO-2605-303 | 6 | 8.5 | 35 | 24% | packed 排满
2026-06-19 Fri | 16 | 沙发 Sofa | SO-2605-184 | 8 | 11.8 | 35 | 34% | packed 排满
2026-06-20 Sat | 17 | 床架 Bedframe | SO-2605-231 | 4 | 5.2 | 20 | 26% | packed 排满
2026-06-20 Sat | 17 | 沙发 Sofa | SO-2605-182 | 6 | 9 | 35 | 26% | packed 排满
2026-06-24 Wed | 20 | 床架 Bedframe | SO-2605-302 | 2 | 1.2 | 20 | 6% | packed 排满
2026-06-24 Wed | 20 | 沙发 Sofa | SO-2605-301 | 4 | 5.3 | 35 | 15% | packed 排满