## Summary & Notes
木工裁料 逐日排程 Wood Cutting — Day-by-Day Schedule (重排版)
生成 2026-06-01。只排『还没切(WAITING)』的木工卡,不含已完成、on-hold、已取消。只读,没改系统。
【整条链:每段排在上一段做完之后】
裁布 →(完成日)→ 车缝 →(完成日)→ 木工。木工排在它那张单『车缝做完』之后才切。
起排底线 = 该 SO 车缝完成那天『不可以当天切』,要隔两个工作日,第三个工作日才开始切。
例:车缝 6/2(二) 完成 → 6/3、6/4 空 → 6/5(五) 才能切。车缝已做完/没车缝的,第一天就能切。
【范围】
还要切的单 = 118 个 SO (床架 72 / 沙发 46)。
【同 SO 一起 + 同款不分尺寸】
· 同一个 SO 一定同一天切完,不拆开 —— 沙发的底座+扶手+靠垫(连左右件)全部一起。
· 床架 1013-(Q)/(K)/(SS)/(SK) 当一个款『1013』,所有尺寸一起切;沙发同款座宽一起。
【产能:套/天】(1 套 = 一个 SO-line = 一张床 / 一个沙发)
· 床架 20 套/天,沙发 10 套/天 (对得上历史 completion)。
· 床架、沙发两条线分开、同时开工(不同人)。
【排序】先看客期(Customer DD,谁先送货谁先切),再看哪张单的布车好了(底线)。
【怎么看】
· Wood Cut Calendar:按日期排,绿条 = 那一天。最右栏『车缝完成』= 这张单要等到那天车好才切。
· By Day:一天一队一行,看当天切哪几个 SO、几套。
【排出来的跨度】
床架 Bedframe 06-02 Tue → 06-25 Thu 共 72 单 / 214 套 / 214 件
沙发 Sofa 06-02 Tue → 06-25 Thu 共 46 单 / 86 套 / 269 件
注:木工跟着车缝走;车缝表一改,木工底线跟着动,要重跑。只读 planning,还没写进 ERP。

## Wood Cut Calendar
Cut Date 裁日 | Lane 队 | SO ID | Model 款 (不分尺寸) | Sizes 尺寸 | Item 木工件 | 件 | Sets 套 | Customer | Customer DD | 车缝完成 Sew done
2026-06-02 Tue (Day 1)
| 床架 Bedframe | SO-2605-215 | 1007 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-06 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-249 | 1007 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-04 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-255 | 1007 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-05 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-256 | 1007 | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-05 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 1007-(K) -HB 23" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-257 | 1007 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-05 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-05
| 沙发 Sofa | SO-2605-130 | 5530-1A(LHF) + 5530-1A(RHF) + 5530-1NA | 28 | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 | 1 | Houzs Century | 2026-06-08 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 5530 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5530-1NA -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5530 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2604-327 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 28 | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 2 | 2 | Carress | 2026-06-01 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5531-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5531-L(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-103 | 5536-1A(RHF) |  | 5536 -Right Arm (WC) | 1 | 1 | Houzs Century | 2026-06-10 | 已完成/无车缝
| 沙发 Sofa | SO-2605-105 | 5540-1A(LHF) + 5540-1A(RHF) |  | 5540 -Right Arm (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-01 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 5540 -Back Cushion (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5540-1A(RHF) -Base (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5540 -Back Cushion (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5540 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5540-1A(LHF) -Base (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-174 | 6112-2S | 30 | 6112-2S -Base 30 (WC) | 1 | 1 | The Conts | 2026-06-01 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 6112 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 6112 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 6112 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-175 | 6112-2S | 30 | 6112-2S -Base 30 (WC) | 1 | 1 | The Conts | 2026-06-01 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 6112 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 6112 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 6112 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-176 | 6112-2S | 30 | 6112-2S -Base 30 (WC) | 1 | 1 | The Conts | 2026-06-01 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 6112 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 6112 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 6112 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
2026-06-03 Wed (Day 2)
| 沙发 Sofa | SO-2605-199 | 5530-2A(LHF) + 5530-L(RHF) | 28 | 5530-L(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-24 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5530 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5530-2A(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5530 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
| 沙发 Sofa | SO-2605-237 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 24 / 28 | 5531-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | Carress | 2026-06-13 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-13
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-13
[5 empty] | 5531-L(LHF) -Base 24 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-13
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 24 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-13
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-13
| 沙发 Sofa | SO-2605-106 | 5535-1A(LHF) + 5535-1A(RHF) + 5535-1NA + 5535-1S | 30 | 5535-1S -Base 30 (WC) | 1 | 5 | Houzs Century | 2026-06-22 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535-1A(RHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535-1A(RHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535-1NA -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535-1A(LHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
2026-06-04 Thu (Day 3)
| 床架 Bedframe | SO-2605-248 | 1007 | 6FT | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-04 | 06-02 Tue
[5 empty] | 1007-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-299 | 1030 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 6 | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-02 Tue
[5 empty] | 1030-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-06
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-06
[5 empty] | 1030-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-06
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-06
[5 empty] | 1030-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-300 | 1030 + DIVAN | 5FT / 6FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-02 Tue
[5 empty] | 1030-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-06
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-131 | 1041 + 2003 + 2041(A) | 5FT / 6FT | 10" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-01 | 06-02 Tue
[5 empty] | 1041-(Q) -HB 23" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 2003-(K) -HB 25" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 10" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-01
| 床架 Bedframe | SO-2605-286 | 2006(A) | 6FT | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-02 Tue
[5 empty] | 2006(A)-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-283 | DIVAN | 3.5FT | 8" Divan- 3.5FT (WD) | 1 | 1 | Houzs Century | 2026-06-05 | 06-02 Tue
| 沙发 Sofa |  | 5530-2A(LHF) + 5530-L(RHF) | 30 | 5530 -Right Arm (WC) | 1 | 2 | Houzs Century |  | 已完成/无车缝
[5 empty] | 5530-L(RHF) -Base 30 (WC) | 1
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 30 (WC) | 1
[5 empty] | 5530 -Left Arm (WC) | 1
[5 empty] | 5530-2A(LHF) -Base 30 (WC) | 1
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 30 (WC) | 2
| 沙发 Sofa | SO-2605-224 | 5530-2A(LHF) + 5530-L(RHF) | 28 | 5530-L(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-26 | 已完成/无车缝
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-26
[5 empty] | 5530 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-26
[5 empty] | 5530-2A(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-26
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-26
[5 empty] | 5530 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-26
| 沙发 Sofa | SO-2605-072 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 28 | 5531-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 1 | Carress | 2026-05-25 | 06-02 Tue
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
| 沙发 Sofa | SO-2604-345 | 5531-2S | 28 | 5531-2S -Base 28 (WC) | 1 | 1 | Carress | 2026-05-27 | 06-02 Tue
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-27
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-27
| 沙发 Sofa | SO-2605-220 | 5536-2S | 30 | 5536 -Left Arm (WC) | 1 | 1 | Houzs Century | 2026-05-27 | 06-02 Tue
[5 empty] | 5536 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-27
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-05-27
[5 empty] | 5536-2S -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-27
| 沙发 Sofa | SO-2605-078 | 5540-2A(RHF) + 5540-CSL + 5540-L(LHF) | 26 / 32 | 5540-2A(RHF) -Base 26 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-05-25 | 06-02 Tue
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 26 (WC) | 2 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540-CSL (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540-CSL (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540-L(LHF) -Base 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
2026-06-05 Fri (Day 4)
| 床架 Bedframe | SO-2605-096 | 1013 | 200CMX200CM / 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 6 | Houzs Century | 2026-06-04 | 06-03 Wed
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-04
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-04
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-04
[5 empty] | 8" Divan- 200CMX200CM (WD) | 2 |  |  | 2026-06-04
[5 empty] | 1013-(SK) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-214 | 1013 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-03 | 06-03 Wed
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-03
| 床架 Bedframe | SO-2605-278 | 1013 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-04 | 06-03 Wed
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 23" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-04
| 床架 Bedframe | SO-2605-171 | 2011(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-05-25 | 06-03 Wed
[5 empty] | 2011(A)-(K) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-05-25
| 床架 Bedframe | SO-2605-204 | 2038(A) | 3.5FT / 5FT | 8" Divan- 3.5FT (WD) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-06-01 | 06-03 Wed
[5 empty] | 2038(A)-(SS) -HB 19" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 2038(A)-(Q) -HB 19" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-01
| 床架 Bedframe | SO-2605-279 | 2038(A) | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-03 | 06-03 Wed
[5 empty] | 2038(A)-(Q) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-03
| 床架 Bedframe | SO-2605-298 | 2038(A) | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-02 Tue
[5 empty] | 2038(A)-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-06
| 沙发 Sofa | SO-2605-222 | 5535-2A(LHF) + 5535-L(RHF) | 30 | 5535-L(RHF) -Base 30 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-05-30 | 06-03 Wed
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-30
[5 empty] | 5535 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-30
[5 empty] | 5535-2A(LHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-30
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-05-30
[5 empty] | 5535 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-30
| 沙发 Sofa | SO-2605-221 | 5540-1A(LHF) + 5540-1A(RHF) + 5540-1NA | 32 | 5540 -Back Cushion 32 (WC) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-05-28 | 06-03 Wed
[5 empty] | 5540-1A(RHF) -Base 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5540 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5540-1NA -Base 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5540 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5540-1A(LHF) -Base 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
| 沙发 Sofa | SO-2604-324 | 5540-1A(RHF) + 5540-2A(LHF) | 28 | 5540-1A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-05-25 | 06-03 Wed
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540-2A(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-05-25
[5 empty] | 5540 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-25
2026-06-06 Sat (Day 5)
| 床架 Bedframe | SO-2605-226 | 1003(A) | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-03 Wed
[5 empty] | 1003(A)-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 1003(A)-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-203 | 1007 | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-02 Tue
[5 empty] | 1007-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-244 | 1013 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-04 Thu
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-264 | 1013 | 5FT | 10" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-03 Wed
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-276 | 1013 | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-04 Thu
[5 empty] | 1013-(K) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-277 | 1013 | 3.5FT | 8" Divan- 3.5FT (WD) | 1 | 1 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-04 Thu
[5 empty] | 1013-(SS) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-285 | 1013 | 3.5FT | 8" Divan- 3.5FT (WD) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-04 Thu
[5 empty] | 1013-(SS) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 8" Divan- 3.5FT (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 1013-(SS) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-296 | DIVAN | 3FT / 5FT | 8" Divan- 3FT (WD) | 1 | 5 | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-02 Tue
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-06
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-06
| 沙发 Sofa | SO-2605-183 | 5531-1A(LHF) + 5531-2A(RHF) | 28 | 5531-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | Carress | 2026-06-08 | 06-04 Thu
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5531-1A(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-197 | 5531-1A(LHF) + 5531-2A(RHF) | 28 | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 2 | 2 | Carress | 2026-06-03 | 06-04 Thu
[5 empty] | 5531-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5531-1A(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
| 沙发 Sofa | SO-2605-104 | 5535-1A(LHF) + 5535-1NA + 5535-L(RHF) | 32 | 5535-L(RHF) -Base 32 (WC) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-05-28 | 06-04 Thu
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5535 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5535-1NA -Base 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5535-1A(LHF) -Base 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
[5 empty] | 5535 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-05-28
| 沙发 Sofa | SO-2605-181 | 6112-2S | 30 | 6112-2S -Base 30 (WC) | 1 | 1 | The Conts | 2026-06-08 | 06-04 Thu
[5 empty] | 6112 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
2026-06-08 Mon (Day 6)
| 床架 Bedframe | SO-2605-123 | 1003(A) + 2038(A) | 200CMX200CM / 3.5FT | 8" Divan- 3.5FT (WD) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-04 Thu
[5 empty] | 2038(A)-(SS) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 8" Divan- 200CMX200CM (WD) | 2 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 1003(A)-(SK) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-259 | 1007 + DIVAN | 5FT / 6FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Carress | 2026-06-10 | 06-02 Tue
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-245 | 1013 | 3FT | 8" Divan- 3FT (WD) | 1 | 1 | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-05 Fri
[5 empty] | 1013-(S) -HB 16" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-269 | 1013 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | The Conts | 2026-06-10 | 06-04 Thu
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-192 | 2008(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-05 | 06-05 Fri
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-05
| 床架 Bedframe | SO-2605-258 | 2008(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-06 | 06-05 Fri
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 26" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-06
| 床架 Bedframe | SO-2605-295 | 2008(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-05 Fri
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-079 | 5531-2A(LHF) + 5531-L(RHF) | 24 | 5531-L(RHF) -Base 24 (WC) | 1 | 1 | Carress | 2026-06-01 | 06-05 Fri
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-01
| 沙发 Sofa | SO-2605-194 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 28 | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 2 | 2 | Carress | 2026-06-03 | 06-05 Fri
[5 empty] | 5531-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5531-L(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
| 沙发 Sofa | SO-2605-077 | 5540-1A(LHF) + 5540-1NA + 5540-CSL + 5540-L(RHF) | 30 | 5540-L(RHF) -Base 30 (WC) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-06-02 | 06-05 Fri
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | 5540 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | 5540-CSL (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | 5540-CSL (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | 5540-1NA -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | 5540-1A(LHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | 5540 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
[5 empty] | 5540 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-02
2026-06-09 Tue (Day 7)
| 床架 Bedframe | SO-2605-291 | 1003(A) + 1005 | 5FT / 6FT | 4" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-06 Sat
[5 empty] | 1005-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 1003(A)-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-246 | 1007 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-06 Sat
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-229 | 1013 + 2008(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-05 Fri
[5 empty] | 1013-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-261 | 1013 + 2006(A) | 5FT / 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 6 | Houzs Century | 2026-06-11 | 06-05 Fri
[5 empty] | 2006(A)-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-11
| 床架 Bedframe | SO-2605-280 | 2041(A) | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-06 Sat
[5 empty] | 2041(A)-(Q) -HB 26" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 2041(A)-(Q) -HB 26" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2604-293 | 5530-2A(RHF) + 5530-L(LHF) | 28 | 5530 -Right Arm (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-03 | 06-06 Sat
[5 empty] | 5530-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5530-L(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5530 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-03
| 沙发 Sofa | SO-2605-196 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 28 | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 2 | 2 | Carress | 2026-06-08 | 06-06 Sat
[5 empty] | 5531-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5531-L(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-270 | 5535-2A(LHF) + 5535-L(RHF) | 28 | 5535-L(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | The Conts | 2026-06-10 | 06-06 Sat
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 5535 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 5535-2A(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 5535 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-10
| 沙发 Sofa | SO-2605-180 | 6112-2S | 30 | 6112-2S -Base 30 (WC) | 1 | 1 | The Conts | 2026-06-08 | 06-06 Sat
[5 empty] | 6112 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
2026-06-10 Wed (Day 8)
| 床架 Bedframe | SO-2605-243 | 1007 + 2009(A) | 5FT / 6FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 8 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-04 Thu
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 2009(A)-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-111 | 1013 | 5FT / 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 4 | Carress | 2026-06-11 | 06-06 Sat
[5 empty] | 1013-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-11
| 床架 Bedframe | SO-2605-288 | 1052 + 2038(A) | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-10 | 06-08 Mon
[5 empty] | 1052-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-10
[5 empty] | 2038(A)-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-10
| 床架 Bedframe | SO-2605-241 | 2009(A) | 5FT / 6FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-09 | 06-08 Mon
[5 empty] | 2009(A)-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-09
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-09
[5 empty] | 2009(A)-(K) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-09
| 沙发 Sofa | SO-2605-240 | 5530-2A(RHF) + 5530-L(LHF) | 28 | 5530-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-08 | 06-08 Mon
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5530 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5530-L(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 5530 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SV-2605-003 | 5530-L(RHF) | 28 | 5530-L(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 1 | Houzs Century | 2026-06-09 | 06-08 Mon
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-09
[5 empty] | 5530 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-09
| 沙发 Sofa | SO-2605-177 | 6112-2S | 30 | 6112-2S -Base 30 (WC) | 1 | 1 | The Conts | 2026-06-08 | 06-08 Mon
[5 empty] | 6112 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-178 | 6112-2S | 30 | 6112-2S -Base 30 (WC) | 1 | 1 | The Conts | 2026-06-08 | 06-08 Mon
[5 empty] | 6112 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
| 沙发 Sofa | SO-2605-179 | 6112-2S | 30 | 6112-2S -Base 30 (WC) | 1 | 1 | The Conts | 2026-06-08 | 06-08 Mon
[5 empty] | 6112 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
[5 empty] | 6112 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-08
2026-06-11 Thu (Day 9)
| 床架 Bedframe | SO-2605-281 | 1005 | 5FT | 10" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-06 Sat
[5 empty] | 1005-(Q) -HB 23" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-275 | 1007 | 5FT / 6FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-09 Tue
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 19" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 1007-(K) -HB 23" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-282 | 1007 + 2008(A) | 5FT / 6FT | 10" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-09 Tue
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2604-281 | 2008(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-06 Sat
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-242 | 2008(A) | 6FT | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-13 | 06-08 Mon
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-13
[5 empty] | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-13
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-13
| 床架 Bedframe | SO-2605-252 | 2008(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-08 Mon
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-235 | 2038(A) | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-06 Sat
[5 empty] | 2038(A)-(Q) -HB 20" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
| 沙发 Sofa | SO-2605-198 | 5530-2A(RHF) + 5530-L(LHF) | 28 | 5530-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-24 | 06-09 Tue
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5530 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5530 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5530-L(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
| 沙发 Sofa | SO-2605-076 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 24 | 5531-2A(RHF) -Base 24 (WC) | 1 | 2 | Carress | 2026-06-12 | 06-09 Tue
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 24 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 5531-L(LHF) -Base 24 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 24 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-12
2026-06-12 Fri (Day 10)
| 床架 Bedframe | SO-2605-297 | 1007 + 2006(A) | 5FT / 6FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-11 | 06-10 Wed
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-11
[5 empty] | 2006(A)-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-11
| 床架 Bedframe | SO-2605-216 | 1013 | 5FT / 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 8 | Carress | 2026-06-15 | 06-09 Tue
[5 empty] | 1013-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 1013-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-271 | 1013 | 5FT / 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 4 | Carress | 2026-06-15 | 06-09 Tue
[5 empty] | 1013-(K) -HB 26" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-294 | 2006(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-10 Wed
[5 empty] | 2006(A)-(K) -HB 23" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-211 | 2009(A) | 200CMX200CM | 8" Divan- 200CMX200CM (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-16 | 06-10 Wed
[5 empty] | 2009(A)-(SK) -HB 26" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-16
| 沙发 Sofa | SO-2605-273 | 5535-2A(RHF) + 5535-L(LHF) | 32 | 5535-2A(RHF) -Base 32 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-16 | 06-10 Wed
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 32 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-16
[5 empty] | 5535 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
[5 empty] | 5535-L(LHF) -Base 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
[5 empty] | 5535 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
| 沙发 Sofa | SO-2605-223 | 5536-1A(LHF) + 5536-2A(RHF) + 5536-2S + 5536-CNR | 30 | 5536-2S -Base 30 (WC) | 1 | 4 | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-10 Wed
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536-2A(RHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536-CNR -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536-1A(LHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 5536 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-15
2026-06-13 Sat (Day 11)
| 床架 Bedframe | SO-2605-292 | 1007 + 2008(A) | 3.5FT / 6FT | 8" Divan- 3.5FT (WD) | 1 | 4 | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-10 Wed
[5 empty] | 1007-(SS) -HB 19" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 8" Divan- 3.5FT (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 1007-(SS) -HB 19" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 19" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-069 | 1013 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Carress | 2026-06-18 | 06-10 Wed
| 床架 Bedframe | SO-2605-293 | 1013 | 5FT / 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-15 | 06-09 Tue
[5 empty] | 1013-(K) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-15
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-15
| 床架 Bedframe | SO-2605-200 | 2008(A) + DIVAN | 5FT / 6FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 6 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-11 Thu
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-12
[5 empty] | 2008(A)-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-12
| 床架 Bedframe | SO-2605-260 | 2038(A) | 5FT | 10" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-17 | 06-09 Tue
[5 empty] | 2038(A)-(Q) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-17
| 床架 Bedframe | SO-2605-206 | DIVAN | 6FT | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-11 Thu
| 沙发 Sofa | SO-2605-236 | 5531-2A(LHF) + 5531-L(RHF) | 28 | 5531-L(RHF) -Base 28 (WC) | 1 | 2 | Carress | 2026-06-17 | 06-11 Thu
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-17
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-17
[5 empty] | 5531-2A(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-17
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-17
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-17
| 沙发 Sofa | SO-2605-225 | 5536-1A(LHF) + 5536-1A(RHF) | 30 | 5536-1A(RHF) -Base 30 (WC) | 1 | 2 | Houzs Century | 2026-06-16 | 06-11 Thu
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
[5 empty] | 5536 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
[5 empty] | 5536-1A(LHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
[5 empty] | 5536 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-16
2026-06-15 Mon (Day 12)
| 床架 Bedframe | SO-2605-189 | 1003(A) | 6FT | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-24 | 06-10 Wed
[5 empty] | 1003(A)-(K) -HB 26" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-24
| 床架 Bedframe | SO-2605-284 | 1007 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-19 | 06-10 Wed
[5 empty] | 1007-(Q) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-19
| 床架 Bedframe | SO-2605-190 | 2006(A) | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-19 | 06-10 Wed
[5 empty] | 2006(A)-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-19
| 床架 Bedframe | SV-2605-002 | 2006(A) | 6FT | 12" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-07-08 | 06-10 Wed
[5 empty] | 2006(A)-(K) -HB 26" (WD) | 1 |  |  | 2026-07-08
| 床架 Bedframe | SO-2605-265 | DIVAN | 3FT / 5FT | 8" Divan- 3FT (WD) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-06-12 | 06-12 Fri
[5 empty] | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-12
2026-06-16 Tue (Day 13)
| 床架 Bedframe | SO-2605-191 | 2006(A) | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-19 | 06-13 Sat
[5 empty] | 2006(A)-(Q) -HB 21" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-19
| 床架 Bedframe | SO-2605-202 | 2033(HF)(W) | 3.5FT / 6FT | 12" Divan- 3.5FT (WD) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-06-13 | 06-13 Sat
[5 empty] | 2033(HF)(W)-(SS) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-13
[5 empty] | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-13
[5 empty] | 2033(HF)(W)-(K) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-13
| 沙发 Sofa | SO-2605-290 | 5530-1A(LHF) + 5530-2A(RHF) + 5530-STOOL | 28 | 5530-STOOL (WC) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-06-19 | 06-13 Sat
[5 empty] | 5530-2A(RHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-19
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-19
[5 empty] | 5530 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-19
[5 empty] | 5530-1A(LHF) -Base 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-19
[5 empty] | 5530 -Back Cushion 28 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-19
[5 empty] | 5530 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-19
2026-06-17 Wed (Day 14)
| 床架 Bedframe | SO-2605-274 | 1023 | 6FT | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-16 | 06-15 Mon
[5 empty] | 1023-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-16
| 床架 Bedframe | SO-2605-228 | 1030 | 6FT | 10" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Houzs Century | 2026-06-17 | 06-15 Mon
[5 empty] | 1030-(K) -HB 22" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-17
2026-06-18 Thu (Day 15)
| 床架 Bedframe | SO-2605-289 | 1013 | 5FT | 8" Divan- 5FT (WD) | 2 | 2 | Carress | 2026-06-22 | 06-16 Tue
[5 empty] | 1013-(Q) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-22
| 沙发 Sofa | SO-2605-303 | 5535-1A(RHF) + 5535-2A(LHF) | 32 | 5535-1A(RHF) -Base 32 (WC) | 1 | 2 | Carress | 2026-06-22 | 06-16 Tue
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535-2A(LHF) -Base 32 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Back Cushion 32 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-22
[5 empty] | 5535 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-22
2026-06-20 Sat (Day 17)
| 沙发 Sofa | SO-2605-184 | 5536-1A(RHF) + 5536-2A(LHF) + 5536-CNR | 30 | 5536-1A(RHF) -Base 30 (WC) | 1 | 3 | Houzs Century | 2026-06-24 | 06-18 Thu
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5536 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5536-CNR -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5536-2A(LHF) -Base 30 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5536 -Back Cushion 30 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-24
[5 empty] | 5536 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-24
2026-06-22 Mon (Day 18)
| 床架 Bedframe | SO-2605-231 | 1003(A) + 2041(A) | 5FT | 10" Divan- 5FT (WD) | 2 | 4 | Houzs Century | 2026-06-25 | 06-19 Fri
[5 empty] | 2041(A)-(Q) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-25
[5 empty] | 10" Divan- 5FT (WD) | 2 |  |  | 2026-06-25
[5 empty] | 1003(A)-(Q) -HB 24" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-25
| 沙发 Sofa | SO-2605-182 | 5531-2A(RHF) + 5531-L(LHF) | 24 | 5531-2A(RHF) -Base 24 (WC) | 1 | 2 | Carress | 2026-06-25 | 06-19 Fri
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 24 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-25
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-25
[5 empty] | 5531-L(LHF) -Base 24 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-25
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 24 (WC) | 1 |  |  | 2026-06-25
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-25
2026-06-25 Thu (Day 21)
| 床架 Bedframe | SO-2605-302 | 1007 | 6FT | 8" Divan- 6FT (WD) | 2 | 2 | Carress | 2026-06-29 | 06-23 Tue
[5 empty] | 1007-(K) -HB 28" (WD) | 1 |  |  | 2026-06-29
| 沙发 Sofa | SO-2605-301 | 5531-2S | 28 | 5531-2S -Base 28 (WC) | 1 | 1 | Carress | 2026-06-29 | 06-23 Tue
[5 empty] | 5531 -Back Cushion 28 (WC) | 2 |  |  | 2026-06-29
[5 empty] | 5531 -Left Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-29
[5 empty] | 5531 -Right Arm (WC) | 1 |  |  | 2026-06-29

## By Day
Date 日期 | Day | Lane 队 | SOs that day 当天切的单 (model) | SO数 | Sets 套 | Cap
2026-06-02 Tue | 1 | 床架 Bedframe | SO-2605-249(1007), SO-2605-255(1007), SO-2605-256(1007), SO-2605-257(1007), SO-2605-215(1007) | 5 | 10 | 20
2026-06-02 Tue | 1 | 沙发 Sofa | SO-2604-327(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-105(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)), SO-2605-174(6112-2S), SO-2605-175(6112-2S), SO-2605-176(6112-2S), SO-2605-130(5530-1A(LHF)+5530-1A(RHF)+5530-1NA), SO-2605-103(5536-1A(RHF)) | 7 | 9 | 10
2026-06-03 Wed | 2 | 沙发 Sofa | SO-2605-237(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-106(5535-1A(LHF)+5535-1A(RHF)+5535-1NA+5535-1S), SO-2605-199(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)) | 3 | 9 | 10
2026-06-04 Thu | 3 | 床架 Bedframe | SO-2605-131(1041+2003+2041(A)), SO-2605-248(1007), SO-2605-283(DIVAN), SO-2605-299(1030), SO-2605-300(1030+DIVAN), SO-2605-286(2006(A)) | 6 | 19 | 20
2026-06-04 Thu | 3 | 沙发 Sofa | SO-2605-072(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-078(5540-2A(RHF)+5540-CSL+5540-L(LHF)), SO-2604-345(5531-2S), SO-2605-220(5536-2S), SO-2605-224(5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)), (5530-2A(LHF)+5530-L(RHF)) | 6 | 9 | 10
2026-06-05 Fri | 4 | 床架 Bedframe | SO-2605-171(2011(A)), SO-2605-204(2038(A)), SO-2605-214(1013), SO-2605-279(2038(A)), SO-2605-096(1013), SO-2605-278(1013), SO-2605-298(2038(A)) | 7 | 19 | 20
2026-06-05 Fri | 4 | 沙发 Sofa | SO-2604-324(5540-1A(RHF)+5540-2A(LHF)), SO-2605-221(5540-1A(LHF)+5540-1A(RHF)+5540-1NA), SO-2605-222(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)) | 3 | 7 | 10
2026-06-06 Sat | 5 | 床架 Bedframe | SO-2605-296(DIVAN), SO-2605-203(1007), SO-2605-226(1003(A)), SO-2605-264(1013), SO-2605-276(1013), SO-2605-277(1013), SO-2605-285(1013), SO-2605-244(1013) | 8 | 20 | 20
2026-06-06 Sat | 5 | 沙发 Sofa | SO-2605-104(5535-1A(LHF)+5535-1NA+5535-L(RHF)), SO-2605-197(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF)), SO-2605-183(5531-1A(LHF)+5531-2A(RHF)), SO-2605-181(6112-2S) | 4 | 8 | 10
2026-06-08 Mon | 6 | 床架 Bedframe | SO-2605-192(2008(A)), SO-2605-258(2008(A)), SO-2605-295(2008(A)), SO-2605-259(1007+DIVAN), SO-2605-123(1003(A)+2038(A)), SO-2605-269(1013), SO-2605-245(1013) | 7 | 18 | 20
2026-06-08 Mon | 6 | 沙发 Sofa | SO-2605-079(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF)), SO-2605-077(5540-1A(LHF)+5540-1NA+5540-CSL+5540-L(RHF)), SO-2605-194(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)) | 3 | 6 | 10
2026-06-09 Tue | 7 | 床架 Bedframe | SO-2605-291(1003(A)+1005), SO-2605-280(2041(A)), SO-2605-229(1013+2008(A)), SO-2605-261(1013+2006(A)), SO-2605-246(1007) | 5 | 20 | 20
2026-06-09 Tue | 7 | 沙发 Sofa | SO-2604-293(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-196(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-180(6112-2S), SO-2605-270(5535-2A(LHF)+5535-L(RHF)) | 4 | 7 | 10
2026-06-10 Wed | 8 | 床架 Bedframe | SO-2605-241(2009(A)), SO-2605-288(1052+2038(A)), SO-2605-111(1013), SO-2605-243(1007+2009(A)) | 4 | 20 | 20
2026-06-10 Wed | 8 | 沙发 Sofa | SO-2605-240(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)), SO-2605-177(6112-2S), SO-2605-178(6112-2S), SO-2605-179(6112-2S), SV-2605-003(5530-L(RHF)) | 5 | 6 | 10
2026-06-11 Thu | 9 | 床架 Bedframe | SO-2604-281(2008(A)), SO-2605-235(2038(A)), SO-2605-275(1007), SO-2605-282(1007+2008(A)), SO-2605-242(2008(A)), SO-2605-281(1005), SO-2605-252(2008(A)) | 7 | 20 | 20
2026-06-11 Thu | 9 | 沙发 Sofa | SO-2605-076(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)), SO-2605-198(5530-2A(RHF)+5530-L(LHF)) | 2 | 4 | 10
2026-06-12 Fri | 10 | 床架 Bedframe | SO-2605-297(1007+2006(A)), SO-2605-294(2006(A)), SO-2605-216(1013), SO-2605-271(1013), SO-2605-211(2009(A)) | 5 | 20 | 20
2026-06-12 Fri | 10 | 沙发 Sofa | SO-2605-223(5536-1A(LHF)+5536-2A(RHF)+5536-2S+5536-CNR), SO-2605-273(5535-2A(RHF)+5535-L(LHF)) | 2 | 6 | 10
2026-06-13 Sat | 11 | 床架 Bedframe | SO-2605-200(2008(A)+DIVAN), SO-2605-206(DIVAN), SO-2605-293(1013), SO-2605-292(1007+2008(A)), SO-2605-260(2038(A)), SO-2605-069(1013) | 6 | 20 | 20
2026-06-13 Sat | 11 | 沙发 Sofa | SO-2605-225(5536-1A(LHF)+5536-1A(RHF)), SO-2605-236(5531-2A(LHF)+5531-L(RHF)) | 2 | 4 | 10
2026-06-15 Mon | 12 | 床架 Bedframe | SO-2605-265(DIVAN), SO-2605-284(1007), SO-2605-190(2006(A)), SO-2605-189(1003(A)), SV-2605-002(2006(A)) | 5 | 11 | 20
2026-06-16 Tue | 13 | 床架 Bedframe | SO-2605-202(2033(HF)(W)), SO-2605-191(2006(A)) | 2 | 5 | 20
2026-06-16 Tue | 13 | 沙发 Sofa | SO-2605-290(5530-1A(LHF)+5530-2A(RHF)+5530-STOOL) | 1 | 3 | 10
2026-06-17 Wed | 14 | 床架 Bedframe | SO-2605-274(1023), SO-2605-228(1030) | 2 | 4 | 20
2026-06-18 Thu | 15 | 床架 Bedframe | SO-2605-289(1013) | 1 | 2 | 20
2026-06-18 Thu | 15 | 沙发 Sofa | SO-2605-303(5535-1A(RHF)+5535-2A(LHF)) | 1 | 2 | 10
2026-06-20 Sat | 17 | 沙发 Sofa | SO-2605-184(5536-1A(RHF)+5536-2A(LHF)+5536-CNR) | 1 | 3 | 10
2026-06-22 Mon | 18 | 床架 Bedframe | SO-2605-231(1003(A)+2041(A)) | 1 | 4 | 20
2026-06-22 Mon | 18 | 沙发 Sofa | SO-2605-182(5531-2A(RHF)+5531-L(LHF)) | 1 | 2 | 10
2026-06-25 Thu | 21 | 床架 Bedframe | SO-2605-302(1007) | 1 | 2 | 20
2026-06-25 Thu | 21 | 沙发 Sofa | SO-2605-301(5531-2S) | 1 | 1 | 10